KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Gjykatës Kushtetuese 

për vitin 2013
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Gjykata Kushtetuese, për vitin 2013, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas një  programi të miratuar, e konkretisht:

· “Veprimtaria gjyqësore kushtetuese”

Në fund të vitit 2013, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si më poshtë:                                                                                          
· Programi “Veprimtaria gjyqësore kushtetuese”               
98.4%

Totali i institucionit                                         

98.4%

Nga një veshtrim i përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara për vitin 2013, për këtë institucion, evidentohet një performancë shumë e mirë.
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, situata në fund të vitit 2013 paraqitet e tillë:

                                                             
Shpenzime korente         Shpenzime kapitale

· Veprimtaria gjyqësore kushtetuese                    
98.4%         

99.2%

          
Totali i institucionit                                      

98.4%                   
99.2%
Në realizimin 98.4 përqind të shpenzimeve korente ka ndikuar kryesisht mos përdorimi i plotë i fondit të pagave për rrjedhoje të mosplotesimit të vendit të punës të një gjyqtari. Shpenzimet kapitale janë realizuar plotësisht dhe diferenca vjen nga kursimet nga prokurimi.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Në programin “Veprimtaria gjyqësore kushtetuese”, janë parashikuar 4 produkte, realizimi i të cilëve është i plotë, si në terma vlerorë dhe në terma sasiorë, madje për disa produkte ka tejkalim. Kështu janë motivuar 33 punonjës nga 33 të planifikuar, janë realizuar 206 vendimmarrje të gjykatës nga 190 të planifikuara, janë mirembajtur 15 automjete nga 15 të planifikuar dhe është realizuar informatizimi i veprimtarisë gjyqësore me 16 soft/pajisje informatike, nga 15 të planifikuara.   

3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të institucionit me të dhënat e sistemit të thesarit, për vitin 2013. (Në mijë lekë)
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Veprimt. gjyqësore kushtetuese
	98.530
	98.530
	0
	2.976
	3.967
	0
	101.506
	101.506
	0

	Totali i GJ.K 
	98.530
	98.530
	0
	2.976
	3.967
	0
	101.506
	101.506
	0


4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për programin “Veprimtaria gjyqësore kushtetuese”, ndryshimet ne planin e buxhetit përfaqësohen nga ndryshime në shpenzimet korrente, diferencat e të cilave kanë ardhur si rezultat i shtesave nga fondi i veçantë dhe pagesa kalimtare të kryera për pensionet shtetërore suplementare të dy gjyqtarëve, si dhe pakësimi nëpërmjet Aktit Normativ nr.6, datë 4.10.2013. 
                                                                                                             Në mijë lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2011
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Veprimtaria gjyqësore kushtetuese
	105.500
	103.149
	-2.351

	Totali 
	105.500
	103.149
	-2.351


5. Komente te tjera

· Raporti i monitorimit të Gjykatës Kushtetuese paraqitet në përgjithësi i plotë.

· Raporti në relacionin e tij duhet të kishte një analizë  më të detajuar të produkteve.

· Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga GJK në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona, përputhen totalisht për të gjithë programet. 
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