KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Kulturës
për  6 mujorin e pare 2015
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 6 mujorin e parë te vitit 2015 e cila për këtë periudhë ka administruar fondet për 3 programe e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Trashegimia Kulturore”

3. Programi “Arti dhe Kultura”
Në fund të 6 mujorit te parë të vitit 2015, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e 6 mujorit të pare, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
kundrejt  planit të 6/m I 2015    

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	57.7

	2. Programi “Trashegimia Kulturore
	58.65

	3. Programi “Arti dhe Kultura”
	80.78

	
	

	                                Totali
	         69.58


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri për 6 m/I-re 2015 është realizuar në rreth 69.58 % të planit 6 mujor. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 80.78% të planit 6 mujor në programin “Arti dhe Kultura”  deri ne 57.7% te planit 6 mujor ne programin“planifikim menaxhim administrim”.
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrise situata në fund të 6 mujorit te pare të vitit  2015 paraqitet e tille:

	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
  

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”            76.82%               2.33

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                               82.77%               5.78 

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                       90.22%              25    

	                         Totali                                                  86.24%                   11.57  


Pra sic shikohet nga tabela e mësiperme, shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 86.24 % të planit të 6/mujorit, ndërsa vërejmë një realizim në nivelin prej 90.22% në programin “Arti dhe Kultura”, 82.77% në programin “Trashëgimia Kulturore”, dhe 76.82% në programin “Planifikim menaxhim administrim”.

Shpenzimet per investime per 6 mujorin e pare kane një realizim prej 11.57%. 
Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2015, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit gjashtëmujorit të parë  te  vitit 2015 paraqitet si më poshtë:

	                                                                                    Buxheti 2015                Fakti 
                                                                                       Ligji     Pl me ndryshime         6/m I 2015 

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”        10.28              10.93                   9.06

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                           37.15              39.21                   33.05

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                   52.57              49.86                   57.89

	

	                        Totali i ministrise                          100%              100%                100%


Vërejmë që në strukturën e programeve gjatë 6/mujorit te pare te vitit 2015 ka pasur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me Ligjin fillestar te Buxhetit. Ndryshimet e vogla lidhen vetem me akordimet e planit per perdorimet nga Fondi i Veçante.

 Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 6 mujorin,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arti dhe Kultura” me rreth 57.89% të totalit të shpenzimeve, si edhe në programin “trashëgimia kulturore”” me rreth 33.05%.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e produkteve kryesore për dy programe:

             2.1 Për programin “ Trashëgimia Kulturore”  







Realizimi i produkteve për këtë program për 3 mujorin e parë 2015 në krahasim me planin vjetor paraqitet si më poshtë:
· Produkti “ Monument kulture” të konservuara dhe restauruara. Në përmbushje të një prej objektivave të ministrisë së Kulturës që është: ”të ruaje, mbrojë dhe promovojë trashëgiminë kulturore”, per vitin 2015 është planifikuar restaurimi i dy objekteve monument kulture, kisha e “Ristozit” në Mborje dhe kisha e Shën Spiridhonit, Vuno për të cilat ka filluar puna për restaurimin e tyre. Eshte planifikuar të restaurohen, mirembahen konsolidohen, shpëtohen nga gjëndja kritike, etj. shumë objekte monumente kulture, site arkeologjike, park arkeologjik,.Parashikohen te kryhen restaurime e mirembajtje ne te gjitha institucionet e trashegimise kulturore. Nga 68 objekte te planifikuara në 6 mujorin e pare jane realizuar 42. 

· Produkti “Muze kombëtare me infrastrukturë të përmirësuar”: Gjate 6 mujorit janë realizuar:
· Muzealizimi dhe hapja per publikun i katit te pare te Muzeut Arkeologjik Durres.

· Pavioni etnografik ne MHK eshte perfunduar, eshte ne proces permbyllja e elementeve te projektit teknik, dhe  muzealizimi i tij.

· Muzeu i fotografise Marubi, ka filluar zbatimi i ketij projekti, keshtu eshte ne proces hedhja e fotove te dixhitalizuar me revolucion te ulet dhe i cili do te lançohet Muzeu Virtual Marubi..

· Produkti “Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore material dhe jomateriale.”Janë realizuar 5219 objekte te kartelizuara pjesë e dadabazes kombetare te trashegimise kulturore. Kjo shifer perfshin inventarizimin e objekteve ne Muzeu Arkeologjik Butrint 790 objekte, Muzeu Arkeologjik Tirane, Muzeu Etnografik berat, Muzeu Arkeologjik Apoloni, Muzeu Arkeologjik Durres. Ne proces jane Muzeu Etnografik Kavaje, Muzeu i Bankes se Shqiperise, Galeria Kombetare e Arteve , muzeu Historik Kombetar.
· Produkti “parqe arkeologjike me infrastrukture te përmirësuar”. Gjate 6 mujorit lidhur me ketë produkt jane kryer ne vazhdimësi:
              -    Mirembajtje e territorit si pastrim nga vegjetacioni i lartë dhe i ulët.
               - Katalogim të vlerave të trashëgimisë kulturore materiale e jomateriale: “Plotesim i kartelave te trashegimise Kulturore te paluajtshme”.   
2.2 Programi “ Arti dhe Kultura”

Në këtë program jane parashikuar 3 produkte.Realizimi i produkteve për këtë program për 6 mujorin e pare 2015  në krahasim me sasine 6 mujore te planifikuar paraqitet si më poshtë: 
·   Produkti “Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures”. Gjate 6 mujorit nga 8 veprimtari të parashikuara janë realizuar 6 Produkti artistik përmes veprimtarive te realizuara në artin skenik dhe jo vetem, është realizuar me sukses dhe pritshmeri te larte audience. 
· Produkti “Veprimtari te realizuara” me fondet e programit art kultures”, Nga 45 projekte te planifikuara per 6 mujorin jane realizuar 43.Në këto projekte përfshihen të gjitha disiplinat e arteve dhe kane shtrirje gjeografike mbarëkombëtare.

· Produkti ‘Përfaqësimi ne programe dhe evenimente nderkombëtare”. Nga 7 perfaqesime te parashikara per periudhen, jane realizuar 5. .Disa nga institucionet e vartesise si QKKF, GKA, TKOB etj, kanë qenë pjesëmarrës të veprimtarive të rëndësishme ku kanë përfaqesuar dhe promovuar vendin tonë me dinjitet.  
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtëen periudhë raportuese.

                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
Th-m
	Ministria
	Thesari
	Dif. M-Th
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif.menaxh.administr.
	57255
	57255
	
	601
	601
	
	57856
	57856
	

	Trashegimia kulturore
	204497
	204504
	7
	6518
	19768
	13250
	211015
	224272
	13257

	Arti dhe kultura
	353067
	353140
	73
	16558
	18333
	1775
	369625
	371473
	1848

	Totali i Ministrise 
	614819
	614899
	80
	23677
	38702
	15025
	638496
	653601
	15105


Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverise per shpenzimet korrente  dhe tek shpenzimet kapitale vetem per ato me financim te huaj. Nga ana e ministrise nuk jane raportuar shumat e realizuara per 15 025 mije leke.
Nga te dhenat e sistemit Informatik Financiar te qeverise konstatojme se gjate 6 mujorit per kete ministri jane realizuar te ardhura jashte limit per 22 521 445 leke te ndara:

-Shpenzime korrente  18 093 903 leke

- Investime                    4 427 542 leke
Ndërsa nga ana e ministrise nuk jane raportuar realizimet e te ardhurave jashte limitit

4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 6mujorit te pare te vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                              Ne mije  leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	161 966
	162 298
	332

	Trashegimia kulturore
	585 146
	679 300
	94 154

	Arti dhe kultura
	828 048
	828 682
	634

	                        TOTALI I MINISTRISE
	1 575 160
	1 670 280
	      95 120


Pra sic shikohet nga tabela ne krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar për të gjitha programet.
· Ndryshimet përfaqësojnë fondet e akorduara si fonde shtese nga Fondi i vecante dhe me VKM. 
5. Komente te tjera

· Të  dhënat faktike të raportuara duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të  sistemit të thesarit, pasi vërejme mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me ato të sistemit, për shpenzimet kapitale me financim te huaj dhe per shpenzimet korrente
· Gjithashtu pjese e raportit të monitorimit duhet të jenë dhe të raportohen edhe shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë limitit. 

  6. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 6 mujorin e pare te vitit 2015, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë Kulturës, për rrjedhojë as në faqen zyrtare të Ministrisë Financave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
