KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Kulturës
për  6 mujorin e I 2016
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 6 mujorin e I 2016 e cila për këtë periudhë ka administruar fondet për 3 programe e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Trashegimia Kulturore”

3. Programi “Arti dhe Kultura”
Në fund të 6 mujorit te I 2016, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e 6 mujorit te I 2016, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
kundrejt  planit 6 m I 2016    

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	86.1

	2. Programi “Trashegimia Kulturore
	69.6

	3. Programi “Arti dhe Kultura”
	73.9

	
	

	                                Totali
	         73.4


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri për 6mujorin e I 2016 është realizuar në rreth 73.4 % të planit te 6 mujorit te pare. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 86% të planit vjetor në programin “Planifikim menaxhim administrim”  deri ne 69.6% te planit vjetor ne programin “Trashëgimia kulturore”.
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrise situata në fund të 6 mujorit te pare 2016 paraqitet e tille:

	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
  

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”            93.1                     

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                               87.7                   23.4    

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                       92.5                   19.9

	                         Totali                                                  91                      20.8


Pra sic shikohet nga tabela e mësiperme, shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 91 % të planit te 6 mujorit te I, ndërsa vërejmë një realizim në nivelin prej 93% në programet “Planifikim menaxhim administrim”, “Trashegimia kulturore” 87.7% dhe 92.5% në programin “Arti dhe Kultura ”.

Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2016, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit te 6 mujorit te pare 2016 paraqitet si më poshtë:

	                                                                                    Buxheti 2016                Fakti 
                                                                                       Ligji       Pl me ndryshime       6 m I 2016

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”         7                     7                           9

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                           31                   31                          32

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                   62                   62                          59 

	

	                        Totali i ministrise                          100%              100%                100%


Vërejmë që në strukturën e programeve gjatë 6 mujorit I 2016 nuk ka pasur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me Ligjin fillestar te Buxhetit. 
Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për vitin 2015,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arti dhe Kultura” me rreth 59 % të totalit të shpenzimeve, si edhe në programin “trashëgimia kulturore”” me rreth 32%.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e disa prej produkteve kryesore për dy programe:

             2.1 Për programin “ Trashëgimia Kulturore”  







Realizimi i disa produkteve për këtë program për 6 mujorin e pare 2016 paraqitet si më poshtë:
· Produkti “Monumente te restauruara dhe mirembajtura ne te gjithe vendin”. Në përmbushje të një prej objektivave të ministrisë së Kulturës që është: ”të ruaje, mbrojë dhe promovojë trashëgiminë kulturore”, gjate ketij viti i kushtohet vemendje rehabilitimit te monumenteve te kultures per t’i shnderruar ato ne produkte turistike kulturore. Jane kryer punime mirembajtje, konsolidimi pastrim vegjetacioni dhe restaurimi apo jane duke u kryer punime ne rreth 60 monumente kulture nga DRKK Durres, Berat, Shkoder, Korce, Gjirokaster, Vlore. Vazhdon mirembajtja rutine e tyre si dhe mbrojtja nga demtimet dhe degradimi nga agjentet atmosferike.
· Per vitin 2016 eshte planifikuar të restaurohen, mirembahen konsolidohen, shpëtohen nga gjëndja kritike, etj. shumë objekte monumente kulture, site arkeologjike, park arkeologjik.Parashikohen te kryhen restaurime e mirembajtje ne te gjitha institucionet e trashegimise kulturore. Nga 36 objekte te planifikuara per vitin deri tani jane realizuar 35 ne te cilat vazhdojne punimet.Nder objektet kryesore te restauruara permendim “Kisha e “Ristozit” ne Mborje Korçë, Kisha e Shen Spiridhonit, Vuno, Rehabilitimi i Manastirit te Shen Merise per perdorim muzeal dhe rrethinat e sitit arkeologjik te Apolonise,” Kisha e Shen Thanasit, karavasta Lushnje, rehabilitimi i Amfiteatrit Durres etj.     

· Produkti “Muze kombëtare me infrastrukturë të përmirësuar”: Gjate 6 mujorit te pare vitit 2016 janë realizuar:
· Pavioni etnografik ne MHK eshte perfunduar, eshte ne proces permbyllja e elementeve te projektit teknik, dhe  muzealizimi i tij.Hapja per publikun eshte parashikuar brenda vitit 2016.
· Me date 9 Maj 2016 u realizua inaugurimi i Muzeut te Ri Kombetar te Fotografise Marubi, Jane organizuar disa aktivitete pe rte promovuar vlerat unike qe prezanton ky institucion.
· Eshte ne proces zbatimi i projektit apo restaurimi i plote i godines se Muzeut te Pergjimeve “Shtepia me Gjethe”. 
· Muzeu Historik Kombetar ka realizuar gjate vitit 2015 aktivitete ne kuader te promovimit te vlerave qe ky institucion perfaqeson per historine dhe trashegimine ne vend por dhe ne kuader te prioritetit kryesot te MK ‘Edukimi permes trashegimise kulturore”. Nje nder keto aktivitete ka qene konferenca  dhe ekspozita “qytete te lashta dhe peisazhe te shqiperise, nje shekull hulumtimesh arkeologjike italo-shqipatare” 
· Godina e re e Muzeut Kombetar te Artit Mesjetar, Korce.Ndertesa e re e muzeut Kombetar te Artit mesjetar Korce, ka perfunduar faza e struktures se brendshme dhe fasades dhe eshte ne proces puna per ndertimin dhe muzealizimin e godines me fonde te akorduara nga buxheti i shtetit. 
· Produkti “Parqe arkeologjike me infrastrukture të përmirësuar”. Gjatë 6 mujorit ne parqe arkeologjike kanë kryer në vijëmësi: restaurim, konservim dhe mirëmbajtjen e strukturave arkitektonike dhe arkeologjike, mirëmbajtjen e territorit, pastrim nga vegjetacioni i lartë dhe i ulët, përditesim i kartelave të unifikuara të monumenteve të kulturës, inventarizim dhe regjistrim pranë QKIKP-së të kartelave të monumenteve dhe objekteve të levizshme, organizim i aktiviteteve kulturore me qëllim promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, traditave lokale.  
· Per produktin “4 monumente kulture te restauruara nga aparati MK”, vazdojne punimet ne dy prej tyre, per te cilat vazhdon likujdimi i faturave.

· Produkti “ Krijimi i qendrave te informimit publik per regjistrimin on line te Pasurive Kulturore”, jane realizuar 4 nga 6 qendra te planifikuara, per te cilat vazhdojne punimet. 

2.2 Programi “ Arti dhe Kultura”

Në këtë program jane parashikuar 3 produkte.Realizimi i produkteve për këtë program për  6 mujorin 2016  në  krahasim me sasinë vjetore të planifikuar paraqitet si më poshtë: 
·   Produkti “Veprimtari të realizuara në institucionet e art kulturës”. Jane parashikuar si numer 242 veprimtari kulturore, dhe jane realizur vetem 221.Realizimi pjeserisht  i veprimtarive te realizuara prane institucionve te art kultures, ka ardhur si pasoje e procedurave te zgjatura te tenderimit, te cilat ribehen per shkak se operatoret qe perfshihen ne kete proces online, nuk permbushin angazhimet gje qe sjell zgjatjen e proceduravetenderimit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Produkti artistik përmes veprimtarive të realizuara në artin skenik dhe jo vetëm, është realizuar me sukses dhe pritshmëri të lartë audience. Pranë GKA-së u inagurua stratimi i programit Atelieja e Edukimit për Fëmijët  realizuar me mbështetjen e fondacionit (FAVA). Ky program konsiston në krijimin e hapësirave edukuese dhe kreative për fëmijët.
·    Produkti “Veprimtari te realizuara” me fondet e programit art kultures”, Nga 68 projekte te planifikuara per vitin jane realizuar 50. Në këto projekte përfshihen të gjitha disiplinat e arteve dhe kane shtrirje gjeografike mbarëkombëtare.Gjatë kesaj periudhe janë rritur numri i programeve artistike, projekteve kulturore per femije si dhe pjesemarrja e shkollave per te marre pjese ne aktivitete artistike kulturore artistike ne institucionet e artit e kultures.Nje arritje eshte nenshkrimi i Protokollit dhe kalendare te perbashket kulturor Shqiper—kosove mbi 20projekte te bashkerenduara midis institucioneve dhe subjekteve te artit dhe kultures, se dy vendeve.
·    Produkti ‘Përfaqësimi ne programe dhe evenimente nderkombëtare”. Nga 8 perfaqesime te parashikara per periudhen, jane realizuar realizuar plotësisht të gjitha përfaqësimet në programe dhe evenimente ndërkombëtare pothuajse në të gjitha disiplinat e art kulturës. 
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
m-th
	Ministria
	Thesari
	Dif. M-Th
	Ministria
	Thesari
	Dif.M-TH

	Planif.menaxh.administr.
	56 886
	56 886
	-
	-
	
	
	56 886
	56 886
	-

	Trashegimia kulturore
	183 364
	186 794
	-3430
	19 164
	19949
	-785
	202 528
	206743
	- 4215

	Arti dhe kultura
	351 016
	351 016
	-
	26013
	38012
	-11999
	377 029
	389028
	-11999

	Totali i Ministrise 
	591 266
	594 696
	-3430
	45 177
	57961
	-12784
	636 443
	652657
	-16214


Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverise për shpenzimet kapitale vetem per ato me financim te huaj. Si edhe per shpenzimet korrente ne programin “trashegimia kulturore”. 
Nga të dhënat e sistemit Informatik Financiar të Qeverisë konstatojmë se gjatë 6 mujorit te vitit 2016 për këtë ministri janë realizuar shpenzime nga të ardhura jashtë limit për 16 695 166 lekë. 

4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë vitit 2016, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                              Ne mije  leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2016
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	131 966
	132 046
	80

	Trashegimia kulturore
	593 759
	593 886
	127

	Arti dhe kultura
	1 178584
	1 179 033
	449

	                        TOTALI I MINISTRISE
	1 904 309
	    1 904 965
	      656


Pra sic shikohet nga tabela ne krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar për të gjitha programet.Ndryshimet përfaqësojnë fondet e akorduara si fonde shtese nga Fondi i vecante. 
5. Komente te tjera

· Të  dhënat faktike të raportuara duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të  sistemit të thesarit, pasi vërejme mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me ato të sistemit, për shpenzimet kapitale me financim te huaj. 
· Gjithashtu pjese e raportit të monitorimit duhet të jenë dhe të raportohen edhe shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë limitit. 

  6. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 6 mujorin e pare 2016, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë se Kulturës.
ME  AKTIN NORMATIV KORRIK 2016 PER MINISTRINE E KULTURE S JANE SHTUAR FONDET PER SHPENZIMET KORRENTE SI ME POSHTE:

1. Jane shtuar gjithsej 43 milion leke per artikullin 602 ‘mallra e sherbime” qe sipas programeve jane si poshte:

- programi “Trashegimia kulturore’ 10 milion leke

- Programi “Arti Kultura”  33 milion leke.

Keto fonde jane shtuar sipas kerkeses se ministrise qe argumentoi nevojen per fonde shtese per perballimin e shpenzimeve per te ralizuar projekte te tilla si ‘Promovimi i vlerave te artit dhe trashegimise kulturore kombetare”,  per perballimin e shpenzimeve per organizimin e nje trajnimi rajonal ne periudhen nentor dhjetor, me teme “Partneriteti Publik Privat ne menaxhimin e trashegimise kulturore.
Gjthashtu fondet shtese do te perdoren per organizimin e koncertit me anetare te Filarmonise se Vjenes ne Shqiperi, shpenzimet per perfaqesimin e Shqiperise ne Bienalien e Artit ne Venecia etj 

