KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Kulturës
për  9 mujorin 2014
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 9 mujorin e vitit 2014 e cila për këtë periudhë ka administruar fondet për 3 programe e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Trashegimia Kulturore”

3. Programi “Arti dhe Kultura”
Në fund të 9 mujorit të vitit 2014, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e nentemujorit, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
kundrejt  planit të 9/m  2014       

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	96

	2. Programi “Trashegimia Kulturore
	78.8

	3. Programi “Arti dhe Kultura”
	85.6

	
	

	                                Totali
	         84.7


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri për 9 mujorin e vitit 2014 është realizuar në rreth 96 % të planit vjetor. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 78.8% të planit 9 mujor në programin “Arti dhe Kultura””, deri në rreth 96% në programin “ Planifikim menaxhim administrim ”.   
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrise situata në fund të 9 mujorit të vitit  2014 paraqitet e tille:

	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
  

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”           97.3                   18.6

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                              90.2                   42.3

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                      94.4

	                         Totali                                                  93.5%                45.5  


Pra sic shikohet nga tabela e mësiperme, shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 93.5 % të planit të 9 mujorit, ndërsa vërejmë një realizim në nivelin prej 94.4% në programin “Arti dhe Kultura”, 90.2% në programin “Trashëgimia Kulturore”, dhe 97.3% në programin “Planifikim menaxhim administrim”.

Shpenzimet per investime janë realizuar vetem 45.5% tw planit te 9 mujorit. 
Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2014, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të 9 mujorit 2014 paraqitet si më poshtë:

	                                                                                    Buxheti 2014                Fakti 
                                                                                       Ligji     Pl me ndryshime         9/m I 2014 

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”        9.81                  11.84                13.4

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                           31.32                31.8                  29.7

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                   58.87                56.3                  56.9  

	

	                        Totali i ministrise                          100%              100%                100%     


Vërejmë që në strukturën e programeve gjatë 9/mujorit te vitit 2014 ka pasur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me Ligjin fillestar te Buxhetit. Ndryshimet lidhen me akordimet e planit per perdorimet nga Fondi i Veçante, si edhe fondet e akorduara shtese me VKM, dhe ato per likujdimin e detyrimeve te prapambetura.
Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 9mujorin,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arti dhe Kultura” me rreth 56.9% të totalit të shpenzimeve, si edhe në programin “trashëgimia kulturore”” me rreth 29.7%.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e produkteve kryesore për dy programe:

             2.1 Për programin “ Trashëgimia Kulturore”  







Realizimi i produkteve për këtë program për 9 mujorin e vitit 2014 në krahasim me planin 9 mujor paraqitet si më poshtë:
· Produkti “ monumente kulture” te konservuara dhe restauruara. Ky produkt konsiston ne mirembajtjen restaurimin, konsolidimin, mbrojtjen, monitorimin dhe hartimin e projekteve te resaturimit ne objekte monument kulture, që për 9 mujorin jane planifikuar 72 banesa.Gjate 9 mujorit jane kryer nderhyrje mirembajtje ne 62 objekte monument kulture. 
· Produkti “Muze te rikonstruktuara dhe permiresuar ne infrastrukture”. Gjate 9 mujorit pare jane zhvilluar punime per permiresimin e infrastruktures dhe rritjen e sherbimit ndaj publikut ne 3.8 muze nga 5.8 te planifikuara, 
· Ne Muzeun Arkeologjik Durres, pas rikonstruksionit te tij po punohet per muzealizimin e tij.Po punohet per sistemimin e oborrit te muzeut dhe objekteve ne pjesen e jashtme te tij.

· Prane Muzeut Historik Kombetar po punohet per hapjen e Pavionit Etnografik, punimet jane ne fazen e mbylljes
· Vleresimin e objekteve muzeale si dhe rregjistrimi i tyre prane QKIPK.

· Fototeka Marubi në bashkëpunim me FZHSH ka realizuar konkursin per hartimin e projektit te zbatimit per venien ne funksionim te godines se re te fototekes Marubi.

· Produkti “ Infrastrukture e permiresuar ne parqet Arkeologjike”, eshte realizuar ne numer 3.5 nga 4.5 te planifikuarr per periudhen.
· Parqet arkeologjike kryejne ne vazhdimesi mirembajtjen e territorit si pastim nga vegjetacioni i larte dhe i ulet, konsolodim te mureve, pajisjen e ambjenteve me tabela informuese etj.

· Projekti me financim te huaj ne sitin arkeologjik te Apolonise”Restaurimi i Manastirit te Shen Marise dhe hartimi i Master Planit i cili do te realizohet ne dy vite 2014-2015. 

· Gjate kesaj periudhe ZAK Butrint eshte perfshire ne disa programe qe kane synuar mirembajtjen e monumenteve, kontrollin e vegjetacionit, rritjen e sherbimeve turistike, dhe eshte bere pergatitja e sitit per sezonin turistik.

· Produkti “Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materiale e jo materiale” per 9 mujorin eshte realizuar  ne numer ne 7000 nga 7800 te planifikuara per periudhen, si me poshte:

· Kartela te reja ne Katalogun “Onufri”, “Maro Kondi”, “Sotiri”.
· Eshte realizuar produkti “Aktivitete te trashegimise jo materiale dhe diversitetit kulturor” ne nr. 30 aktivitete nga 40 te planifikuara.
2.2 Për programin “ Arti dhe Kultura”

Në këtë program jane parashikuar 3 produkte.Realizimi i produkteve për këtë program për 6mujorin e pare 2014  në krahasim me sasine e planifikuar paraqitet si më poshtë: 
·   Produkti “ Veprimtari te realizuara ne institucionet e artit e kultures”, jane realizuar 7 aktivitete nga 8 te planifikuara. Eshte ne proces permiresimi i infrastuktures dhe rritja e standarteve per nje sherbim me te mire ndaj publikut.Po vazhdon puna per ngritjen ne Galerin e arteve dhe realizimin e projektit “ Ateljeja e Edukimit Artistik”Bibliotekes Kombetare i jane akorduar fonde per realizimin e dixhitalizimit te sistemit bibliotekar.
·    Produkti “ Veprimtari te realizuara me fondet e programit Art-Kulture. Jane realizuar 33 veprimtari nga 57 te planifikuara. Jane realizuar koncerte ne TKOB dhe Tk ne Durres dhe Tirane., Programe filmash, ne GKA-ve eshte hapur ekspozite e piktorit Lin Delija “Historia e tij eshte takimi i Artit me Kishen”., Logo per 200 vjetorin e lindjes se poetit arberesh Jeronim de Rada , projekti “harta e kafeneve Letrare ne Tirane e ne rrethe.

3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
Th-m
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif.menaxh.administr.
	124118
	124315
	197
	372
	372
	
	
	124687
	197

	Trashegimia kulturore
	240024
	240024
	
	35028
	35028
	
	
	275052
	

	Arti dhe kultura
	470644
	468442
	-2202
	56586
	64330
	7744
	
	532772
	5542

	Totali i Ministrise 
	834 786
	832781
	-2005
	91986
	99730
	
	
	932511
	5739


Te ardhurat jashte limitit sipas te dhenave te sistemi jane 
· Shpenzime korrente 33 625 mije leke

· Shpenzime kapitale 1 102 mijeleke

· Total 34 727 mije leke.
Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me te dhenat nga Sistemi Informatik i Qeverise.
Keshtu per shpenzimet korrente diferenca ka ne programin “Planifikim menaxhim administrim”, dhe ne programin  “Arti dhe Kultura”.

Per investime diferenca ka ne programin “Arti dhe kultura”, per financimin e huaj shuma perkatese e te cilit nuk eshte raportuar nga ministria.

Gjithashtu  ministria nuk ka raporturar per te ardhurat jashte limitit te realizuara.
4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 9mujorit te vitit 2014, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                      Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	138.9
	275.86
	136.96

	Trashegimia kulturore
	443.6
	790.05
	345.45

	Arti dhe kultura
	833.82
	923.55
	89.76

	                        TOTALI I MINISTRISE
	1 416.32
	1989.46
	573.15


Pra sic shikohet nga tabela ne krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar për të gjitha programet.
· Ndryshimet përfaqësojnë fondet e akorduara si fonde shtese nga Fondi i vecante, me VKM si dhe fondet e akorduar per likujdimin e detyrimeve te prapambetura.
5. Komente te tjera

· Pjese e raportit të monitorimit te paraqitur nga ministria duhet të jenë dhe të raportohen edhe shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë limitit. 

 6. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 9 mujorin e vitit 2014, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë Kulturës, për rrjedhojë as në faqen zyrtare të Ministrisë Financave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
