KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Kulturës
për  9 mujorin e vitit 2015
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 9 mujorin e vitit 2015 e cila për këtë periudhë ka administruar fondet për 3 programe e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Trashegimia Kulturore”

3. Programi “Arti dhe Kultura”
Në fund të 9 mujorit te  vitit 2015, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e 9 mujorit të vitit 2015, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
kundrejt  planit të 9/m 2015    

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	75.64

	2. Programi “Trashegimia Kulturore
	68.45

	3. Programi “Arti dhe Kultura”
	81.32

	
	

	                                Totali
	         75.65


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri për 9 mujorin e vitit 2015 është realizuar në rreth 75.65 % të planit 9 mujor. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 81.32% të planit 9 mujor në programin “Arti dhe Kultura”  deri ne 68.45% te planit 9 mujor ne programin “Planifikim menaxhim administrim”.
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrise situata në fund të 9 mujorit te pare të vitit  2015 paraqitet e tille:

	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
  

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”            77.01                  71.17

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                               85.89                 28.87

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                       90.07                 22.56 

	                         Totali                                                  87.25                  32.24


Pra sic shikohet nga tabela e mësiperme, shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 87.25 % të planit të 9/mujorit, ndërsa vërejmë një realizim në nivelin prej 90.1% në programin “Arti dhe Kultura”, 85.89% në programin “Trashëgimia Kulturore”, dhe 77.01% në programin “Planifikim menaxhim administrim”.

Shpenzimet per investime per 9 mujorin kane një realizim prej 32.24%. 
Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2015, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit te 9/mujorit te  vitit 2015 paraqitet si më poshtë:

	                                                                                    Buxheti 2015                Fakti 
                                                                                       Ligji       Pl me ndryshime         9/m 2015 

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”        10.28             10.86                    10.86

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                           37.15              39.29                   35.55 

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                   52.57              49.85                   53.59

	

	                        Totali i ministrise                          100%              100%                100%


Vërejmë që në strukturën e programeve gjatë 9/mujorit te vitit 2015 ka pasur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me Ligjin fillestar te Buxhetit. Ndryshimet e vogla lidhen vetem me akordimet e planit per perdorimet nga Fondi i Veçante.

 Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 9 mujorin,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arti dhe Kultura” me rreth 53.59% të totalit të shpenzimeve, si edhe në programin “trashëgimia kulturore”” me rreth 35.55%.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e disa prej produkteve kryesore për dy programe:

             2.1 Për programin “ Trashëgimia Kulturore”  







Realizimi i disa produkteve për këtë program për 9 mujorin e vitit 2015 paraqitet si më poshtë:
· Produkti “ Monument kulture” të konservuara dhe restauruara. Në përmbushje të një prej objektivave të ministrisë së Kulturës që është: ”të ruaje, mbrojë dhe promovojë trashëgiminë kulturore”, per vitin 2015 eshte planifikuar të restaurohen, mirembahen konsolidohen, shpëtohen nga gjëndja kritike, etj. shumë objekte monumente kulture, site arkeologjike, park arkeologjik,.Parashikohen te kryhen restaurime e mirembajtje ne te gjitha institucionet e trashegimise kulturore. Nga 85 objekte te planifikuara në 9 mujorin e pare jane realizuar 82. 

· Produkti “Muze kombëtare me infrastrukturë të përmirësuar”: Gjate 9 mujorit janë realizuar:
· Muzealizimi dhe hapja per publikun i katit te pare te Muzeut Arkeologjik Durres.

· Pavioni etnografik ne MHK eshte perfunduar, eshte ne proces permbyllja e elementeve te projektit teknik, dhe  muzealizimi i tij.

· Muzeu i fotografise Marubi, ka filluar zbatimi i ketij projekti, keshtu eshte ne proces hedhja e fotove te dixhitalizuar me revolucion te ulet dhe i cili do te lançohet Muzeu Virtual Marubi.
· Eshte ne proces projekti i ri per ngritjen e Muzeut te Pergjimeve “Shtepia me Gjethe

· Muzeu Historik Kombetar ka realizuar gjate 9 mujorit te vitit 2015 aktivitete ne kuader te promovimit te vlerave qe ky institucion perfaqeson per historine dhe trashegimine ne vend por dhe ne kuader te prioritetit kryesot te MK ‘Edukimi permes treshegimise kulturore”.

· Godina e re e Muzeut Kombetar te Artit Mesjetar, Korce.Ndertesa e re e muzeut Kombetar te Artit mesjetar Korce, ka perfunduar faza e struktures se brendshme dhe fasades dhe eshte ne proces puna per ndertimin dhe muzealizimin e godines me fonde te akorduara nga buxheti i shtetit. 
· Produkti “Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore material dhe jomateriale.”Janë realizuar 7400 objekte te kartelizuara pjesë e dadabazes kombetare te trashegimise kulturore. Kjo shifer perfshin inventarizimin e objekteve ne Muzeun Arkeologjik Butrint 790 objekte, Muzeu Arkeologjik Tirane, Muzeu Etnografik berat, Muzeu Arkeologjik Apoloni, Muzeu Arkeologjik Durres. Ne proces jane, Muzeu i Bankes se Shqiperise, Galeria Kombetare e Arteve, muzeu Historik Kombetar.
· Produkti “Parqe arkeologjike me infrastrukture te përmirësuar”. Gjate 9 mujorit lidhur me ketë produkt jane kryer ne vazhdimësi:
              -  Mirembajtje e territorit si pastrim nga vegjetacioni i lartë dhe i ulët.
               - Katalogim të vlerave të trashëgimisë kulturore materiale e jomateriale: “Plotesim i kartelave te trashegimise Kulturore te paluajtshme”.   
2.2 Programi “ Arti dhe Kultura”

Në këtë program jane parashikuar 3 produkte.Realizimi i produkteve për këtë program për 9 mujorin e vitit 2015  në  krahasim me sasine 9 mujore te planifikuar paraqitet si më poshtë: 
·   Produkti “Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures”. Gjate 9 mujorit nga 11 veprimtari të parashikuara janë realizuar 9. Produkti artistik përmes veprimtarive te realizuara në artin skenik dhe jo vetem, është realizuar me sukses dhe pritshmeri te larte audience. 
· Produkti “Veprimtari te realizuara” me fondet e programit art kultures”, Nga 65 projekte te planifikuara per 9 mujorin jane realizuar 62.Në këto projekte përfshihen të gjitha disiplinat e arteve dhe kane shtrirje gjeografike mbarëkombëtare.

· Produkti ‘Përfaqësimi ne programe dhe evenimente nderkombëtare”. Nga 9 perfaqesime te parashikara per periudhen, jane realizuar 7. Disa nga institucionet e vartesise si QKKF, GKA, TKOB etj, kanë qenë pjesëmarrës të veprimtarive të rëndësishme ku kanë përfaqesuar dhe promovuar vendin tonë me dinjitet.  
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtëen periudhë raportuese.

                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
Th-m
	Ministria
	Thesari
	Dif. M-Th
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif.menaxh.administr.
	85851
	85851
	
	24192
	24192
	-
	110043
	110043
	-

	Trashegimia kulturore
	313728
	312933
	-795
	46478
	60559
	14081
	360206
	373492
	13286

	Arti dhe kultura
	523451
	524231
	780
	19515
	24487
	4972
	542966
	548718
	5752

	Totali i Ministrise 
	923030
	923015
	-15
	90185
	109238
	19053
	1013215
	1032253
	19038


Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverise per shpenzimet korrente  dhe tek shpenzimet kapitale vetem per ato me financim te huaj. Nga ana e ministrise nuk jane raportuar shumat e realizuara per 19 053 mije leke.
Nga te dhenat e sistemit Informatik Financiar te Qeverise konstatojme se gjate 9 mujorit per kete ministri jane realizuar te ardhura jashte limit per 35 070 798 leke. 

4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 9 mujorit te vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                              Ne mije  leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	161 966
	185 665
	23 699

	Trashegimia kulturore
	585 146
	700 220
	115 074

	Arti dhe kultura
	828 048
	853 736
	25 688

	                        TOTALI I MINISTRISE
	1 575 160
	1 739 620
	  164 461


Pra sic shikohet nga tabela ne krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar për të gjitha programet.
· Ndryshimet përfaqësojnë fondet e akorduara si fonde shtese nga Fondi i vecante dhe me VKM si edhe nga detyrimet e prapambetura.
5. Komente te tjera

· Të  dhënat faktike të raportuara duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të  sistemit të thesarit, pasi vërejme mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me ato të sistemit, për shpenzimet kapitale me financim te huaj dhe per shpenzimet korrente
· Gjithashtu pjese e raportit të monitorimit duhet të jenë dhe të raportohen edhe shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë limitit. 

  6. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 9 mujorin e vitit 2015, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë se Kulturës.
