KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Kulturws
për  vitin 2013
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për vitin 2013 e cila për vitin 2013 si ish Ministria e Turizmit, kulturws, Rinisw dhe Sporteve  ka administruar fondet buxhetore për 7 programe, dhe me miratimin e Aktit Normativ nr. 6/2013 si Ministri e Kulturws ka administruar fondet për 4 programe e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Trashegimia Kulturore”

3. Programi “Arti dhe Kultura”

4. Programi “Mbeshtetje per Kultet Fetare”
Në fund të vitit 2013 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	                                                                             % e realizimit të totalit të shpenzimeve                                                                                          
                   Emërtimi                                                                            kundrejt buxhetit vjetor

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”                    99.%

	2. Programi “Trashegimia Kulturore                                       94.5%

	3. Programi “Arti dhe Kultura”                                               98.9%

	4. Programi “Mbeshtetje per Kultet Fetare                              97.7%

	

	                                Totali                                                         97.7%                                      


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri për vitin 2013 është realizuar në rreth 97.7 % të planit vjetor. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 99% të planit vjetor në programin “planifikim menaxhim administrim”, deri në rreth 94.5% në programin “ Trashegimia kulturore ”.   
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrise situata në fund të vitit  2013 paraqitet e tille:

	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
  

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”            99%                 95.6%

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                              95.6%               88.3

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                      99.3%               95.8 

	4.Programi “Mbeshtetje per Kultet Fetare                     98.7%               81.6

	

	                         Totali                                                  98.3%              92% 


Pra sic shikohet nga tabela e mësiperme, shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 98.3 % të planit vjetor, ndërsa vërejmë që realizim në nivelin prej 99.3% ka në programin “Arti dhe Kultura”, 99% nw programin  “ Planifikim menaxhim administrim”, 95.6% nw programin “Trashwgimia Kulturore”

Shpenzimet për investime kanë realizimin më të lartë në programin “Arti dhe Kultura”, prej rreth 95.8 % të planit vjetor, ndjekur nga programi “Planifikim menaxhim administrim”  me një realizim prej 95.6%, ndërkohë që investimet në total për ministrinë janë realizuar në rreth 92%.
Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2013, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të vitit 2013 paraqitet si më poshtë:

	                                                                                    Buxheti 2013                Fakti 
                                                                                       Ligji        Pl me ndryshime         viti 2013 

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”        10%                10.3%                    10.47%

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                           21.8%             27.1%                    26.24%

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                   43.35%           53.6%                     54.3%

	4.Programi “Mbeshtetje per Kultet Fetare                    7.9%               9%                        9%  

	5.Programi “Zhvillimi i sportit”                                   10%   

	  6.Prtogrami “Per rinine”                                             0.5%

	  7.Programi “ Zhvillimi Turizmit”                                 6%

	

	

	                        Totali i ministrise                         100%               100%                  100%


Vërejmë që në strukturën e programeve gjatë vitit 2013 ka pasur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me Ligjin fillestar te Buxhetit, kjo për shkak se ka patur ndryshime në strukturwn e programeve, ndersa persa i perket struktures se programeve tw kwsaj ministrie ndryshimet kanw ardhur si rezultat i ndryshimeve tw bwra gjatw vitit me VKM apo pwrdorimet e Fondit tw Veçantw.

 Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për vitin 2013, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arti dhe Kultura” me rreth 54.3% të totalit të shpenzimeve, si edhe në programin “trashwgimia kulturore”” me rreth 26.24%.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e produkteve kryesore për dy programe:

             2.1 Për programin “ Trashwgimia Kulturore”  







Realizimi i produkteve për këtë program për vitin 2013 në krahasim me planin vjetor paraqitet si më poshtë:
· Pwr produktin “banesa tw restauruara”, konstatohet se jane realizuar 6 nga 7 te planifikuara pwr vin 2013.Kwshtu janw resaturuar dhe mirwmbajtur nw baneswn muze nw Gjirokastwr, Berat, Vlorw etj.

· Jane pwrfunduar te tre objektet e planifikuara pwr produktin “ Muze tw rikonstruktuara dhe permirwsim i infrastrukturws”. Kwshtu kanw pwrfunduar rikonstruksioni i Muzeut Arkeologjik ne Durres, eshte pwrmirwsuar infrastruktura nw Muzeun Historik kombwtar si dhe nw Qendren Kombwtare tw muzeumeve Berat.
· Produkti”Objekte kulti tw restauruara, qendra historike tw restauruara”, konstatojmw se janw kryer mirwmbajtje nw objekte kulti dhe qendra historike ne tw 4 objektet e planifikuara per vitin 2013.
· Produkti “ kartela tw inventarizuara”, konstatojmw se Qendra Kombwtare e Inventarizimit tw Pasurive kulturore, nw kuadwr tw projektit afatgjatw ‘ krijimi i rrjetit kombwtar informatik i trashwgimisw kulturore’, punon pwr katagolimin e objekteve tw trashwgimisw kulturore nw fushat e Arkeologjisw, Artit pamor, Etnografisw, Arkitekturws etj. Gjate vitit janw kataloguar rreth 4000 objekte sipas planifikimit.

· Per produktin “ Aktivitet tw organizuara”, gjatw vitit 2013 janw zhvilluar aktivitete tw trashwgimisw kulturore jomateriale, si: festivali Folklorik Tipologjik kombwtar i rapsodwve dhe instrumentistwve popullorw, nw qytetin e Lezhws, prill 2013 etj.

2.2 Për programin “ Arti dhe Kultura”

Nw kwtw program jane parashikuar 13 produkte.Realizimi i produkteve për këtë program për vitin 2013 në krahasim me planin vjetor paraqitet si më poshtë: 
·   Produkti “ Aderimi nw programe komunitare”.  Duke marrw nw konsideratw se programet nw tw cilat MK wshtw pjesw, pwrkatwsisht programi “ Kultura 2007-2013” dhe programi “Europa pwr qytetarwt 2007-2013”ishin nw pwrfundim tw kohwzgjatjes sw tyre , nga Agjencitw ekzekutuese prane Delegacionit Europian u lançuan vetwm disa nga thirrjet pwr aplikim. Nga 12 programe tw planifikuara, u realizuan 8.
·    Bashkwfinancim pwr veprimtaritw pwr pikwn e kontaktit (CCP), Kultura 2007/2013

· Pika e kontaktit realizuan 2 ditw informuese tw cilat synuan informimin dhe vizibilitetin e kwtyre programeve. Aktivitetet u mbajtwn ne Ministri tw kulturws dhe Hotel Tirana.
· Gjithashtu pikat e kontaktit kanw marre pjesw nw mbledhjen zyrtare tw organizuar nga Agjencia kordinuese pwr programin e kulturws nw Dublin, Irlandw.

· Promovimi i imazhit nw arenwn artistiko-kulturore nw kuadwr tw promovimit tw imazhit nw arenen ndwrkombwtare.
· Janw realizuar bashkwpunime me institucione dhe organizma homologw nw kuadwr tw bashkwpunimeve tw ndwrsjella kulturore artistike.

· Realizimi i te gjitha veprimtarive tw planifikuara  nw nderim tw pwrvjetorwve tw datave dhe viteve historike pwr personalitete tw shquara tw kulturws.

·  Veprimtari kulturore me minoritete nw Shqipwri. Janw zhvilluar aktivitete kulturore-artistike pwr ditwt e minoriteteve nw Shqipwri.
2.3 Pwr programin “ Kultet Fetare” nga tre produktet e planifikuara eshte realizuar plotwsisht produkti Mbwshtetje pwr bashkwsitw fetare, ndwrsa dy produktet e tjera nuk janw realizuar plotwsisht.
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtëen periudhë raportuese.

                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
Th-m
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif.menaxh.administr.
	144 496

	144 496
	
	956
	956
	
	145 452
	145 452
	

	Trashegimia kulturore
	314 246
	314 533
	    287
	50 486
	50 486
	
	364 732
	365 019
	287

	Arti dhe kultura
	683 616
	683 616
	
	70 652
	70 652
	
	754 268
	754 268
	

	Kultet fetare
	119 664
	119 664
	
	5 715
	5 715
	
	125 379
	125379
	

	Totali i Ministrise 
	1262022
	1262309
	   287
	127 809
	127 809
	 -
	1 389831
	1390118
	287


Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi i thesarit vetwm nw programin “trashwgimia kulturore”, nw shpenzimet korrente.
4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë vitit 2013, përfshirë këëtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                      Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2013
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	155.89
	146.83
	-9

	Trashegimia kulturore
	337.7
	385.76
	48

	Arti dhe kultura
	671.53
	762
	90.5

	Kultet fetare
	122.49
	128.26
	5.76

	Programi “Zhvillimi i sportit”
	155.41
	
	-155.41

	Programi “ Per rininw”
	9.1
	
	-9.1

	Programi “Zhvillimi i turizmit”
	96.83
	
	-96.83

	                        TOTALI I MINISTRISE
	    1 549
	   1 422.91
	-126.08


Pra sic shikohet nga tabela ne krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar për të gjitha programet.
· Ndryshimet përfaqësojnw pakësimet e planit me Aktin Normativ 6/2013 si edhe shteast e fondeve nga Fondi i vecante, shpërblime te menjëhershme për funksionarët, nga shtesa e fondeve pwr rritjen e pagave si edhe ndryshimet me VKM.
· Ndërsa programet “ Zhvillimi i sportit”,  “Pwr rininw”, dhe programi “Zhvillimi i turizmit”, kanë kaluar pwrkatwsisht nën administrimin e ministrisë Arsimit, ministrisw Mirwqenies sociale dhe rinisw”, dhe ministrisw Zhvillimit Urban e Turizmit.
· Komente te tjera

· Raporti i monitorimit duhet të jetë i plotësuar me shpjegimin e performances së produkteve duke e parë të lidhur me realizimin e objektivave dhe politikën e programit.
· Të  jetë më e plotë analiza e objektivave të programit si edhe objektivave për cdo produkt.

· Analiza e realizimit të produkteve nga ana sasiore dhe sipas shpenzimeve, si edhe analiza e kostove për njësi, kundrejt planit vjetor.
· Të  dhënat faktike të raportuara duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të  sistemit të thesarit, pasi vërejme mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me ato të sistemit, për shpenzimet korrente.

· Gjithashtu pjese e raportit të monitorimit duhet të jenë dhe të raportohen edhe shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë limitit, gjë që nuk është bërë në këtë raport. 

          6. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për vitin 2013, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë Kulturws, për rrjedhojë as në faqen zyrtare të Ministrisë Financave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
