KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Kulturës
për  vitin 2014
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për vitin 2014 e cila për këtë periudhë ka administruar fondet për 3 programe e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Trashegimia Kulturore”

3. Programi “Arti dhe Kultura”
Në fund të vitit 2014, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
         Per vitin  2014       

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	89.2

	2. Programi “Trashegimia Kulturore
	74.3

	3. Programi “Arti dhe Kultura”
	                          95.3

	
	

	                                Totali
	         86.2


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri për vitin 2014 është realizuar në rreth 86.2 % të planit vjetor. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 74.3% të planit në programin “Trashegimia kulturore””, në rreth 89.2% në programin “ Planifikim menaxhim administrim ” dhe 95.3% ne programin “ Arti dhe Kultura”. 
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrise situata në fund të vitit  2014 paraqitet e tille:

	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
  

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”           89.2                    87.9

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                              95.2                   52.3

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                      95.1                   96

	                         Totali                                               94                         65.3


Pra sic shikohet nga tabela e mësiperme, shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 94 % të planit, ndërsa vërejmë një realizim në nivelin prej 95.1% në programin “Arti dhe Kultura”, 95.2% në programin “Trashëgimia Kulturore”, dhe 89.2% në programin “Planifikim menaxhim administrim”.

Shpenzimet per investime janë realizuar vetem 65.3% tw planit vjetor. 
Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2014, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të vitit 2014 paraqitet si më poshtë:

	                                                                                   Buxheti 2014              Fakti 
                                                                                       Ligji     Pl me ndryshime         Viti 2014 

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”        9.81                  13.3                 13.7

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                           31.32                39.3                  33.9

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                   58.87                47.4                  52.4  

	

	                        Totali i ministrise                          100%              100%                100%     


Vërejmë që në strukturën e programeve gjatë vitit 2014 ka pasur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me Ligjin fillestar te Buxhetit. Ndryshimet lidhen me akordimet e planit per perdorimet nga Fondi i Veçante, si edhe fondet e akorduara shtese me VKM, dhe ato per likujdimin e detyrimeve te prapambetura.
Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për vitin,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arti dhe Kultura” me rreth 96% të totalit të shpenzimeve, si edhe në programin “Planifikim menaxhim administrimi” me rreth 87.9%.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Performanca e produkteve nga ana sasiore sipas programeve paraqitet si me poshte:

	
	
	Produktet

	Emërtimi i Programit
	Njesia e matjes
	Plan
	Realizuar plotesisht
	Realizuar pjeserisht
	Pa realizuar

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	Numer
	7
	3
	2
	2

	2. Programi “Trashegimia kulturore”
	Numer.  
	          5
	           4
	         1
	

	3. Programi “ Arti dhe kultura”
	Numer
	           3
	            2    
	          1
	

	        Totali
	
	        15
	           9
	         4
	          2


Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e produkteve kryesore për dy programe:

             2.1 Për programin “ Trashëgimia Kulturore”  







Realizimi i produkteve për këtë program për vitin 2014 në krahasim me planin vjetor paraqitet si më poshtë:
· Produkti “ monumente kulture” te konservuara dhe restauruara. Ky produkt konsiston ne mirembajtjen restaurimin, konsolidimin, mbrojtjen, monitorimin dhe hartimin e projekteve te resaturimit ne objekte monument kulture, që për vitin 2014 jane planifikuar 100 banesa dhe ne te gjitha jane bere nderhyrje.
·  Restaurimi dhe Mirëmbajtja e Monumenteve të Kulturës në Qendrën Historike të    Qytetit të Beratit.
·  Restaurimi dhe mirëmbajtja e Kalasë së Durrësit, Krujës, Elbasanit, Tiranës dhe 
     Gjirokastrës.  
· Mirëmbajtje dhe pastrim i monumenteve: Kisha e Marmiroit, Kalaja e Kaninës, Kalaja e Porto Palermos, Kalaja e Mavrovës. 

· Mirëmbajtje dhe ndërhyrje restauruese në fasadën e Muzeut Arkeologjik Korçë

· Mirëmbajtje, konservim dhe restaurim në banesën Oso Kuka në Kalanë Rozafa, Shkodër.

· Rikonstruksioni i Sheshit “Nënë Tereza”.

·  Produkti “Muze te rikonstruktuara dhe permiresuar ne infrastrukture”. Gjate vitit 2014 jane zhvilluar punime per permiresimin e infrastruktures dhe rritjen e sherbimit ndaj publikut ne 7 muze nga 7 te planifikuara, 
·  Ne Muzeun Arkeologjik Durres, pas rikonstruksionit te tij po punohet per muzealizimin e tij.Eshte punuar dhe sistemuar pjesa e oborrit te muzeut dhe objekteve ne pjesen e jashtme te tij.

· Prane Muzeut Historik Kombetar po punohet per hapjen e Pavionit Etnografik, punimet jane ne fazen e mbylljes
· Vleresimin e objekteve muzeale si dhe rregjistrimi i tyre prane QKIPK.

· Fototeka Marubi në bashkëpunim me FZHSH ka realizuar konkursin per hartimin e projektit te zbatimit per venien ne funksionim te godines se re te fototekes Marubi.

· Produkti “ Infrastrukture e permiresuar ne parqet Arkeologjike”, eshte realizuar ne numer 8 nga 8 te planifikuarr per periudhen.
·  Parqet arkeologjike kryejne ne vazhdimesi mirembajtjen e territorit si pastrim nga vegjetacioni i larte dhe i ulet, konsolodim te mureve, pajisjen e ambjenteve me tabela informuese etj.

·  Projekti me financim te huaj ne sitin arkeologjik te Apolonise”Restaurimi i Manastirit te Shen Marise dhe hartimi i Master Planit i cili do te realizohet ne dy vite 2015-2016. 

·  Gjate kesaj periudhe ZAK Butrint eshte perfshire ne disa programe qe kane synuar mirembajtjen e monumenteve, kontrollin e vegjetacionit, rritjen e sherbimeve turistike, dhe eshte bere pergatitja e sitit per sezonin turistik.

· Produkti “Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materiale e jo materiale” per vitin eshte realizuar  ne numer ne 10 000 nga 10 000 te planifikuara per periudhen, si me poshte:

· Kartela te reja ne Katalogun “Onufri”, “Maro Kondi”, “Sotiri”.
· Eshte realizuar produkti “Aktivitete te trashegimise jo materiale dhe diversitetit kulturor” ne nr. 50 aktivitete nga 50 te planifikuara. Jane realizuar nje sere aktivitetesh te planifikuara si dhe aktivitete ne kuader te vizites ne muajin shtator te papa Françeskut ne Tirane.
2.2 Për programin “ Arti dhe Kultura”

Në këtë program jane parashikuar 3 produkte.Realizimi i produkteve për këtë program për vitin 2014  në krahasim me sasine e planifikuar paraqitet si më poshtë: 
·   Produkti “ Veprimtari te realizuara ne institucionet e artit e kultures”, jane realizuar 11 aktivitete nga 12  te planifikuara. Ne secilin nga 6 institucionet programet artistike shfaqen cilesi dhe integritet te larte me prurjet e reja dhe krijimtarine artistike.
·    Produkti “ Veprimtari te realizuara me fondet e programit Art-Kulture. Jane realizuar 78 veprimtari nga 80 te planifikuara. Keshtu jane realizuar 29 festivale, 4 evente multikulturore , 6 arte bashkekohore, 2 konferenca, 1 reportazh, 5 shfaqje tatrale 1 program televiziv, 1 workshop, 6 botime, 1 dokumentar etj.Ne kuader te vizites se papa Françeskut ne Shqiperi me date 21 Shtator 2014, ministria e kultures organizoi aktivitetet si koncerte e lexime te materialeve poetike  nga autoret me profil religjoz TKOB dhe TK. Jane organizuar shfaqje ne Teatrin Kombetar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”, ne Galirine e Arteve u hap ekspozita e piktorit Lin Delija” Historia e tij eshte takimi i Artit me Kishen”

· Produkti “Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare eshte realizua ploteisht sipas planifikimit.Promovimi i imazhit dhe artit shqiptar ne arenen nderkombetare eshte arritur ploteisht, nepermjet perfaqesimit me sukses ne Bienalen e Arkitektures, Venecia Itali, , perfaqesimi i Shqiperise ne ekspoziten nderkombetare “Çmimi Muslim Mulliqi 2014 Edicioni i X, Prishtine Kosove, perfaqesimi i Shqiperise ne Festivalin Nderkombetar te Filmit Karlovy  Vary 2014, Çeki, me filmin Bota, etj.
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
Th-m
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif.menaxh.administr.
	233724
	233724
	
	5555
	5555
	
	239279
	239279
	

	Trashegimia kulturore
	389149
	389149
	
	201862
	201862
	
	591011
	591011
	

	Arti dhe kultura
	761074
	761074
	
	153072
	160816
	7744
	914146
	921890
	7744

	Totali i Ministrise 
	1383947
	1383947
	
	360489
	368233
	7744
	1744436
	1752180
	7744


Te ardhurat jashte limitit sipas te dhenave te sistemit jane 
· Shpenzime korrente 33 625 mije leke

· Shpenzime kapitale 1 102 mijeleke

· Total 34 727 mije leke.
Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me te dhenat nga Sistemi Informatik i Qeverise per shpenzime per investime me financim te huaj, ne programin “Arti dhe Kultura”
4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë vitit 2014, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                      Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	138.9
	268.26
	129.36

	Trashegimia kulturore
	443.6
	795.158
	351.55

	Arti dhe kultura
	833.82
	959.46
	125.64

	                        TOTALI I MINISTRISE
	1 416.32
	     2 022.88
	606.56


Pra sic shikohet nga tabela ne krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar për të gjitha programet.
· Ndryshimet përfaqësojnë fondet e akorduara si fonde shtese nga Fondi i vecante, me VKM si dhe fondet e akorduar per likujdimin e detyrimeve te prapambetura.
5. Komente te tjera

· Pjese e raportit të monitorimit te paraqitur nga ministria duhet të jenë dhe të raportohen edhe shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë limitit. 

 6. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për vitin 2014, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë Kulturës, për rrjedhojë as në faqen zyrtare të Ministrisë Financave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
