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Mbi raportin e monitorimit të Buxhetit të
KOMISIONIT QËNDROR TË ZGJEDHJEVE
për vitin 2014


1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, për vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas dy programeve të miratuara, e konkretisht:
1. Programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”
2. Programi “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”

Për vitin 2014, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor, me ndryshime, paraqitet si më poshtë:
	 
	Emërtimi
	Plani 2014
	Fakti 2014
	Plani / Totali
	Fakti / Totali
	% realizimi

	1.
	Shpenzime Korente
	96.178
	72.152
	97,0%
	96,6%
	75,0%

	1.1
	      Personeli 
	68.000
	55.810
	68,6%
	74,8%
	82,1%

	1.2
	      Operative
	28.178
	16.341
	28,4%
	21,9%
	58,0%

	2
	Shpenzime kapitale
	3.000
	448
	3,0%
	0,6%
	14,9%

	2.1
	      Financim i brendshem
	3.000
	448
	3,0%
	0,6%
	14,9%

	2.2
	      Financim i huaj
	0
	0
	0,0%
	0,0%
	

	3
	SHUMA
	99.178
	72.600
	100,0%
	97,2%
	73,2%

	 
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit
	 
	2.054
	0,0%
	2,8%
	 

	4
	              TOTALI
	99.178
	74.654
	100,0%
	100,0%
	75,3%

	       Burimi: Ministria e Financave, të dhënat në mijë lek



Sikurse evidentohet, për aktivitetin e KQZ-së në vitin 2014, janë parashikuar rreth 99 milion lekë, nga të cilat, për periudhën 12-mujore janë shpenzuar rreth 72.6 milion lekë, ose 73 % e fondeve vjetore të planifikuara. Gjithashtu, evidentohet se rreth 97% e fondeve buxhetore, janë planifikuar për shpenzimet korente, nga të cilat pjesa më e madhe prej, rreth 69% për pagat e personelit dhe rreth 28% për shpenzimet e tjera operative. Shpenzimet kapitale, apo investimet, përbëjne vetëm 3% të planit të shpenzimeve vjetore të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, dhe për tremujorin e katërt të vitit sërish ato paraqesin një nivel të ulët realizimi prej 14.9 për qind, si pasojë e dështimit të proceseve tenderuese për blejen e pajisjeve kompjuterike.

Gjatë vitit 2014, janë akorduar fonde vetëm për programin “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”, i cili paraqet një përqindje realizimi të shpenzimeve, prej rreth 73.2% në rang institucioni. Shpenzimet korente, paraqiten në nivele relativisht më të ulta se plani i mundshëm i periudhës, si pasojë e mungesës së tre anëtarëve të KQZ-së, të cilët kanë dhënë dorëheqjen në prill të vitit 2013 si dhe për faktin e vendosjes së sekuestros konservative mbi fondet e operative të KQZ-së nga përmbarimi privat. Gjithashtu, si pasojë e problematikave debitorë/kreditorë, për të cilat KQZ-ja po ndjek procedurat përkatëse, nuk janë ekzekutuar as fondet e celuara për procesin e shlyerjes së detyrimeve të prapambetura. 
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Në raportin e monitorimit të përgatitur nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, janë raportuar zhvillimet për tre produkte buxhetore në programin e ”Planifikimi, Administrimi dhe Menaxhimi”, dhe më specifikisht:
· Produkti A: Shpërblimi i anëtarëve dhe administratës së KQZ-së;
· Produkti B: Shpenzime operative në funksion të anëtarëve dhe administratës;
· Produkti C: Pajisje zyre;

Në Aneksin nr. 9 të Raportit të Monitorimit, Formati nr. 8,  “Raporti i realizimit të produkteve të programit”, paraqiten të dhënat mbi realizimin e pjesshëm të dy produkteve të para, të lidhura me shpërblimin e anëtarëve të KQZ-së dhe dhe shpenzimet e tjera operative. Ndërkohë produkti i pajisjeve të zyrave, nuk është realizuar si pasojë e arsyeve të cituara më sipër. 
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve me të dhënat e Thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mëposhtme, të dhënat e përdorura nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për tremujorin e katërt të vitit 2014, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i Thesarit. 
Në‘000 lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	KQZ
	MF
	Dif
	KQZ
	MF
	Dif.
	KQZ
	MF
	Dif

	Planif, Menaxh. dhe Adm.
	72.152
	72.152
	0
	448
	448
	0
	72.600
	72.600
	0

	Zgjedhjet e përgjith. dhe lokale
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Totali i institucionit
	72.152
	72.152
	0
	448
	448
	0
	72.600
	72.600
	0




4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për programet e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë tremujorit të katërt të vitit 2014, përfshirë këtu buxhetin fillestar, buxhetin me ndryshime, paraqitet në tabelën e mëposhtme:
					Nëmijë lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	91.080
	99.178
	8.098

	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale
	0.0
	0.0
	

	Totali i institucionit
	91.080
	99.178
	8.098



Ndryshimet prej 8 milion lekë në planin e buxhetit, shpjegohen me ndryshimet në fondet e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve si pasojë:
· miratimit të përdorimit e fondit të veçantë prej 95 mijë Lek, të dhënë në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe në vijim të kërkesave të paraqitura nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve
· akordimit të fondit prej rreth 8.002.745Lek për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura.

5. Komente të tjera
· Në raportin e monitorimit, duhet të përfshihet më tepër informacion mbi realizimin e produkteve të programeve buxhetore, të cilat gjithashtu duhet të jenë të lidhura edhe me realizimin e objektivave të politikës së programit.
· Gjithashtu, kërkohet më tepër përpjekje në drejtim të përmirësimit të objektivave dhe produkteve buxhetore, emërtimeve të tyre dhe njësive matëse mbi bazën e të cilave monitorohet performanca e përdorimit të burimeve financiare publike. 

6. Publikimi në faqen e internetit

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve nuk ka publikuar në faqen zyrtare të internetit raportin emonitorimit të buxhetit për tremujorin e katërt tëvitit2014.
