# KOMENTE TË PËRGJITHSHME

# Mbi raportin e monitorimit të

# KOMISIONIT QËNDROR TË ZGJEDHJEVE

# për nëntëmujorin e vitit 2015

- Karakteristikat kryesore të performancës.

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, për vitin 2015, administron dhe menaxhon fondet publike sipas dy programeve të miratuara, e konkretisht:

- Programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”

- Programi “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”

Për nëntëmujorin e vitit 2015, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

| Kodi | Emërtimi i Programit | Përqindja e realizimit kundrejt buxhetit vjetor |
| --- | --- | --- |
| 01610 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 41.9% |
| 01620 | Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 86.4% |
|  | Totali i institucionit | 78.9% |

Programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”, paraqet një përqindje realizimi të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor, prej rreth 41.9% në rang institucioni. Ndërsa sipas raportimit të vetë institucionit realizimi i këtij programi krahasuar me planin 9 mujor me ndryshime është 88.3%. Ndërkohë, për programin “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”, janë alokuar fonde për vitin 2015 në një përqindje realizimi 86.4% në raport me planin vjetor me ndryshime dhe 89.4 % në raport me planin 9 mujor me ndryshime sipas raportit të KQZ. Ky realizim i programit të dytë vjen si pasojë e zgjedhjeve të 21 Qershorit 2015 për pushtetin vendor. Në një vështrim të përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara, evidentohet një performancë e relativisht e mirë për gjysmën e parë të vitit 2015.

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të nëntëmujorit të 2015-s, paraqitet e tillë:

| Kodi | Emërtimi i Programit | Shpenzime Korente | Shpenzime Kapitale |
| --- | --- | --- | --- |
| 01610 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 70.4% | 4.9% |
| 01620 | Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 86.4% | 0.0% |
|  | Totali i institucionit | 84.8% | 4.9% |

Shpenzimet korente, paraqiten në nivele të kënaqshme realizimi gjatë nëntë mujorit të vitit 2015 në raport me planin e mundshëmvjetor, ky realizim pothuajse i plotë vjen si pasojë e ecurisë normale të aktivitetit të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve. Ndërkohë, përsa i përket shpenzimeve kapitale, ato nuk janë realizuar në këtë periudhë për shak se janë në proces tenderimi, e për rrjedhojë paraqesin një nivel realizimi prej 4.9%. Ndërkohë, në programin e dytë buxhetor, nuk ka qënë parashikuar kryerja e investimeve në vitin 2015.

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar, buxhetit me ndryshime 2015 dhe realizimit të vitit 2015, paraqitet si më poshtë:

| Kodi | Emërtimi i Programit | Buxheti 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fillestar | Me ndryshime | Buxheti Faktik |
| 01610 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 13,4% | 17,0% | 9,0% |
| 01620 | Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 86,6% | 83,0% | 91,0% |
|  | Totali i institucionit | 100% | 100% | 100% |

Sikurse vihet re nga tabela e mësipërme, vetëm 9% e totalit të shpenzimeve faktike të nëntëmujorit të vitit 2015, janë përdorur në programin buxhetor “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”, për shkak se gjatë këtij nëntëmujori si pasojë e zgjedhjeve elektorale të 21 Qershorit 2015 buxheti faktik për programin “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokiale” shpenzimet faktike janë rritur duke zënë 91% të totalit të tyre. Kjo është një pjesë e konsiderueshme që ka krijuar këtë diferencë për shkak se 2015 ka qënë vit elektoral.

- Performanca dhe statusi i produkteve kryesore

Në raportin e monitorimit të përgatitur nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, janë raportuar zhvillimet për tre produkte buxhetore në programin e ”Planifikimi, Administrimi dhe Menaxhimi”, dhe më specifikisht:

- Produkti A: Shpërblimi i anëtarëve dhe administratës së KQZ-së;

- Produkti B: Shpenzime operative në funksion të anëtarëve dhe administratës;

- Produkti C: Pajisje kompjuterike dhe orendi zyre;

- Produkti D: Ndërtim i rrjetit kompjuterik të KQZ-së;

- Produkti E: Ndërtim i dhomës së serverave;

- Produkti F: Rikonstruksion i godinës së re të KQZ-së.

Në Aneksin nr. 9, Formati nr. 8 të Raportit të Monitorimit të paraqitur nga KQZ-ja,  “Raporti i realizimit të produkteve të programit”, paraqiten të dhënat mbi realizimin e plote të dy produkteve të para, dhe realizimit të pjesshëm produktit të tretë.  Sipas raportit të përcjellë nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve produktet D, E dhe F nuk janë realizuar aspak. Ndërkohë, mirëpriten komentet për arsyet e realizmit të pjesshëm dhe mos-realizimit të produktit të tretë për shkak të mungesës së argumentimit për realizimin e tyre.

Në programin e “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”, dhe më specifikisht:

- Produkti A: Shpërblimi i komisionerëve të ZAZ, QV, GNV

- Shpërblimi i personelit të përkohëshëm

- Infrastrukturë dhe bazë materiale zgjedhore

Bazuar mbi raportin e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve në Aneksin 9, Formati nr.9 kemi një realizim të konsiderueshëm të produkteve buxhetore për këtë program, ku pothujse janë realizuar plotësisht.

- Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve me të dhënat e Thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

Në ‘000 lekë

| Programet | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime kapitale |  |  | Totali i shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KQZ | Thesari (MF) | Dif | KQZ | Thesari (MF) | Dif. | KQZ | Thesari (MF) | Dif |
| Planif, Menaxh. dhe Adm. | 60.387 | 60.387 | 0 | 3.258 | 3.258 | 0 | 63.645 | 63.645 | 0 |
| Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 660.029 | 637.934 | 22.095 | 0 | 0 | 0 | 660.029 | 637.934 | 22.095 |
| Totali i institucionit | 720.416 | 698.321 | 22.905 | 0 | 0 | 0 | 723.674 | 701.579 | 22.095 |

Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësiperme, të dhënat e përdorura nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për nëntëmujorin e vitit 2015, përputhe pothuajse plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit për programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”. Por gjithashtu kemi diferencë në të dhëna mes Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve dhe sitemit të thesarit në shpenzimet korrente të programit “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale” në masën 22.095 mijë lekë.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për programet e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë tremujorit të parë të vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, buxhetin me ndryshime, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

# Në mijë lekë

| Programet | Buxheti fillestar 2015 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 92.800 | 151.121 | -58.321 |
| Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 600.000 | 738.000 | -138.000 |
| Totali i institucionit | 692.800 | 889.121 | -196.321 |

Ndryshimet prej 196.321 lekë në planin e buxhetit, shpjegohen me ndryshimet në fondet e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve si pasojë e miratimit të përdorimit e fondit të veçantë të dhënë në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe në vijim të dy kërkesave të paraqitura nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve në kuadrin edhe të zgjedhjeve të 21 Qershorit 2015 të realizuara.

- Komente të tjera

- Në raportin e monitorimit, duhet të përfshihet më tepër informacion mbi realizimin e produkteve të programeve buxhetore, të cilat gjithashtu duhet të jenë të lidhura edhe me realizimin e objektivave të politikës së programit. Nga raporti i përcjellë nuk jepet informacion i detajuar mbi realizimin e produkteve.

- Gjithashtu, kërkon më tepër përpjekje në drejtim të përmirësimit të objektivave dhe produkteve buxhetore, emërtimeve të tyre dhe njësive matëse mbi bazën e të cilave monitorohet performanca e përdorimit të burimeve financiare publike.

- Gjithashtu nuk janë të argumentura me analizë rezultatet e dala nga të dhënat e shpenzimeve për gjatëmujorin e parë të këtij institucioni, duke bërë në këtë mënyrë që raporti të konsiderohet jo në nivele të kënaqshme dhe të mjaftueshme për të kuptuar informacionin

- Publikimi në faqen e internetit

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka publikuar në faqen zyrtare të internetit raportin e monitorimit  të buxhetit për nëntëmujorin e vitit 2015 pamvarsisht se nuk janë të analizuara të dhënat e paraqitura në formë tabelash.