# KOMENTE TË PËRGJITHSHME

# Mbi raportin e monitorimit të

# KOMISIONIT QËNDROR TË ZGJEDHJEVE

# për tremujorin e parë të vitit 2016

- Karakteristikat kryesore të performancës.

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, për vitin 2016, administron dhe menaxhon fondet publike sipas dy programeve të miratuara, e konkretisht:

- Programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”

- Programi “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”

Për tremujorin e parë të vitit 2016, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

| Kodi | Emërtimi i Programit | Përqindja e realizimit kundrejt buxhetit vjetor |
| --- | --- | --- |
| 01610 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 21.8% |
| 01620 | Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 0.00% |
|  | Totali i institucionit | 21.8% |

Programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”, paraqet një përqindje realizimi të shpenzimeve, prej rreth 21.8% në rang institucioni. Ndërkohë, për programin “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”, nuk janë planifikuar fonde për vitin 2016 për shkak se nuk zhvillohen zgjedhje për organet e qeverisjes qëndror apo vendore. Në një vështrim të përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara, evidentohet një performancë e relativisht e mirë për tremujorin e parë të vitit 2016.

Sipas zërave të realzimit të shpenzimeve, situata në fund të tremujorit të parë, paraqitet e tillë:

| Kodi | Emërtimi i Programit | Shpenzime Korente | Shpenzime Kapitale |
| --- | --- | --- | --- |
| 01610 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 22.2% | 11.3% |
| 01620 | Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 0.0% | 0.0% |
|  | Totali i institucionit | 22.2% | 11.3% |

Shpenzimet korente, paraqiten në nivele relativisht më të mira krahasuar me planin vjetor fillestar duke rezultuar 22.2%. Ndërkohë, përsa i përket shpenzimeve kapitale, ato nuk janë realizuar në këtë tremujor për shak se janë në proces tenderimi, e për rrjedhojë paraqesin një nivel realizimi prej 11.3%. Ndërkohë, në programin e dytë buxhetor, nuk ka qënë parashikuar kryerja e investimeve në vitin 2016. Gjithashtu vihet re që në raportin emonitorimit të Komisionit Qënror të Zgjedhjeve nuk parqitet i argumentuar asnjë element që ka ndikuar në këtë mosrealizim.

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar dhe realizimit të vitit 2016, paraqitet si më poshtë:

| Kodi | Emërtimi i Programit | Buxheti 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fillestar | Buxheti Faktik |
| 01610 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 100% | 100% |
| 01620 | Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 0% | 0% |
|  | Totali i institucionit | 100% | 100% |

Sikurse vihet re nga tabela e mësipërme, 100% e totalit të shpenzimeve faktike të tremujorit të parë të vitit 2016, janë përdorur në programin buxhetor “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” për shkak se shpenzimet per programin e dytë nuk janë planifikuar të ndodhin për shkak se viti 2016 nuk është një vit elektoral në Shqipëri.

- Performanca dhe statusi i produkteve kryesore

Në raportin e monitorimit të përgatitur nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, janë raportuar zhvillimet për tre produkte buxhetore në programin e ”Planifikimi, Administrimi dhe Menaxhimi”, dhe më specifikisht:

- Produkti A: Shpërblimi i anëtarëve dhe administratës së KQZ-së;

- Produkti B: Shpenzime operative në funksion të anëtarëve dhe administratës;

- Produkti C: Pajisje zyre;

Në Aneksin nr. 9 të Raportit të Monitorimit, Formati nr. 8,  “Raporti i realizimit të produkteve të programit”, paraqiten të dhënat mbi realizimin e pjesshëm të tre produkteve. Ndërkohë, mirëpriten komentet për arsyet e realizmit të pjesshëm të këtyre tre produkteve duke qënë se nuk janë paraqitur të argumentuara arsyet e kësaj ecurie.

- Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve me të dhënat e Thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

Në ‘000 lekë

| Programet | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime kapitale |  |  | Totali i shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KQZ | Thesari (MF) | Dif | KQZ | Thesari (MF) | Dif. | KQZ | Thesari (MF) | Dif |
| Planif, Menaxh. dhe Adm. | 19.307 | 19.307 | 0.0 | 338 | 338 | 0.0 | 19.645 | 19.645 | 0.0 |
| Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totali i institucionit | 19.307 | 19.307 | 0.0 | 338 | 338 | 0.0 | 19.645 | 19645 | 0.0 |

Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësiperme, të dhënat e përdorura nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për tremujorin e parë të vitit 2016, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

- Komente të tjera

- Në raportin e monitorimit, duhet të përfshihet më tepër informacion mbi realizimin e produkteve të programeve buxhetore, të cilat gjithashtu duhet të jenë të lidhura edhe me realizimin e objektivave të politikës së programit.

- Gjithashtu, kërkon më tepër përpjekje në drejtim të përmirësimit të objektivave dhe produkteve buxhetore, emërtimeve të tyre dhe njësive matëse mbi bazën e të cilave monitorohet performanca e përdorimit të burimeve financiare publike.

- Në raportin e monitorimit nuk parqitet i argumentuar arsyet e mosrealizimit të disa prej produkteve duke bërë në këtë mënyrë të vështirë identifikimin e problematikave

- Publikimi në faqen e internetit

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve nuk ka publikuar në faqen zyrtare të internetit raportin e monitorimit  të buxhetit për tremujorin e parë të vitit 2016.