KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të
Shërbimit Informativ Shtetëror
për tremujorin e parë të vitit 2014

1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Shërbimi Informativ Shtetëror, për vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas një programi buxhetor të miratuar, e konkretisht:

1. Programi “Veprimtaria Informative Shtetërore”

Mbështetur në informacionin e paraqitur nga Shërbimi Informativ Shtetëror mbi monitorimin e buxhetit për tremujorin e parë të vitit 2014, si dhe të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë, realizimi i treguesve buxhetorë për këtë institucion, paraqitet si më poshtë vijon:
	
	
	Në mijë lekë
	

	18
	Shërbimi Informativ Shtetëror
	Plani 2014
	Fakti 2014T1
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	1,389,940
	293,799
	21.1%

	1.1.
	      Personeli 
	1,004,000
	236,593
	23.6%

	1.2
	      Operative
	385,940
	57,206
	14.8%

	2
	Shpenzime kapitale
	50,000
	0
	0.0%

	2.1.
	      Financim i brendshëm
	50,000
	0
	0.0%

	2.2.
	      Financim i huaj
	0
	0
	0.0%

	3
	Shpenzimet totale
	1,439,940
	293,799
	20.4%

	4
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit
	0
	0
	 

	 
	              TOTALI
	1,439,940
	293,799
	20.4%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	



Për tremujorin e parë të vitit 2014, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë: 
	
	
	
	
	
	
	
	Në mijë lekë

	Emërtimi i Programit
	SHPENZIMET KORENTE
	SHPENZIMET KAPITALE
	TOTALI I SHPENZIMEVE

	
	PLAN 
	FAKT
	Realizimi
	PLAN 
	FAKT
	Realizimi
	PLAN 
	FAKT
	Realizimi

	Veprimtaria Informative Shtetërore
	1,389,940
	293,799
	21.1%
	50,000
	0.0
	0.0
	1,439,940
	293,799
	20.4%

	TOTALI
	1,389,940
	293,799
	21.1%
	50,000
	0.0
	0.0
	1,439,940
	293,799
	20.4%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Në programin e vetëm buxhetor ”Veprimtaria Informative Shtetërore”, janë parashikuar gjithsej 15 produkte, të cilët, në raport me planin e periudhës tremujore, paraqesin një performancë mjaft më mirë, me nivele realizimi deri në rreth 26% të planit vjetor. 
Gjithsesi, konstatohet se, kërkohet më shumë punë lidhur me konceptimin dhe emërtimin e produkteve, konform objektit të kompetencës së këtij institucioni. 


3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të SHISH me të dhënat e Thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
                              
Në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat faktike të raportit të hartuar nga Shërbimi Informativ Shtetëror, të krahasuara me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit i Ministrisë së Financave. 
Në mijë lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	SHISH
	MinFIN
	Dif
	SHISH
	MinFIN
	Dif.
	SHISH
	MinFIN
	Dif

	Veprimtaria Informative Shtetërore
	293,799
	293,799
	0
	50,000
	50,000
	0
	343,799
	343,799
	0

	Totali
	293,799
	293,799
	0
	50,000
	50,000
	0
	343,799
	343,799
	0

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësipërme, të dhënat e përdorura nga SHISH për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për tremujorin e parë të vitit 2014, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

4. Komente të tjera
· Kërkohen më shumë përpjekje lidhur me konceptimin dhe emërtimin e produkteve, konform objektit të kompetencës së këtij institucioni. 

· SHISH ka publikuar në faqen zyrtare të internetit, raportin e monitorimit të buxhetit për tremujorin e parë të vitit 2014. 
