KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË TË 4/MUJORIT TË PARË TË VITIT 2017 PËR MINISTRINË E ARSIMIT DHE SPORTIT
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Arsimit dhe Sportit, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2017, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat kombëtare arsimore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Detajimi i buxhetit për vitin 2017 është mbështetur në programin buxhetor afatmesëm, si dhe në prioritet e përcaktuara në programin e qeverisë.
 Programet për të cilat kjo ministri administron fondet për vitin 2017 janë: 
1. Programi  “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

2. Programi  “Arsimi Bazë”

3. Programi  “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm”

4. Programi  “Arsimi i Universitar”
5. Programi  “Fonde për shkencën”
6. Programi  “Zhvillimi i Sportit”
Ministria e Arsimit dhe Sportit në raportin e monitorimit për 4/mujorin e parë të vitit 2017 nuk ka raportuar për realizimin e produkteve dhe treguesve të performancës nga përdorimi i fondeve të planifikuara sipas programeve për periudhën raportuese, por ka raportuar vetëm realizimin e shpenzimeve sipas zërave të tyre. 
II. “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Në fund të të 4/mujorit të parë të vitit 2017, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2017, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
     kundrejt  planit 2017 

	        Planifikim, Menaxhim dhe Administrim
	           30.4

	              Arsimi Bazë
	           30.7

	              Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm
	           32.3   

	  Arsimi i Universitar
	           31.5  

	  Fonde për Shkencën
	           26.5    

	  Zhvillimi i Sportit
	           50.3

	                       Totali
	           31.3


Siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri, për 4/mujorin e parë të vitit 2017, është realizuar në rreth 31.3 % të planit vjetor. Duke e parë këtë realizim sipas programeve, vërejmë se përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 26.5% të planit vjetor në programin “Fonde për Shkencën”, 50.3% të planit vjetor në programin “Zhvillimi i Sportit”, në 31.5 % të planit vjetor në programin “Arsimi Universitar” , në 30.4% në programin “Planifikim Menaxhim Administrim”, në 30.7% të planit vjetor në programin “Arsimi Bazë” dhe 32.3% të planit vjetor në programin “Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm”.

Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrise situata, në fund të 4/mujorit të parë të vitit 2017, paraqitet e tillë:
	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale  

	1.Planifikim Menaxhim Administrim                      30.9%                              23.7%

	2. Arsimi Bazë                                                           32.3%                                8.5%

	3. Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm                            35.1%                              17.4%

	4. Arsimi i Universitar                                              33.0%                                3.3%

	5. Fonde për Shkencën                                              29.3%                                 1.1%    

	6. Zhvillimi i Sportit                                                 50.3%                                 0.0%

	                         Totali                                                      33.0 %                              11.3 % 


Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente, në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 33% të planit vjetor, ndërsa vërejmë një realizim në nivelin prej 32.3% në programin “Arsimi Bazë”, 35.1 % në programin “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm”, 33% në programin “Arsimi i Universitar”, 30.9% në programin “Planifikim Menaxhim Administrim”, 50.3% në programin  “ Zhvillimi i Sportit” dhe 29.3% në programin “Fonde për Shkencën”
Shpenzimet për investime për 4/mujorin e parë të vitit 2017 në total kanë një realizim prej 11.3 %, ndërsa sipas programeve, 23.7% në programin “Planifikim Menaxhim Administrim”, 8.5% në programin “Arsimi Bazë”, 17.4% në programin “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm”, 3.3%  në programin “Arsimi i Universitar”, 1.1% në programin “Fonde për Shkencën” dhe 0.0 % në programin “ Zhvillimi i Sportit”.
Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas buxhetit fillestar 2016, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të 4/mujorit të parë të vitit 2017, paraqitet si më poshtë:

	                                                        Buxhetit fillest.     Buxheti ndryshuar          Fakti

	1. Planifikim Menaxhim Administrim               2.1                      2.1                             2.0

	2. Arsimi Bazë                                                  59.0                     58.9                           57.8 

	3. Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm                   18.2                     18.2                           18.8 

	4. Arsimi i Universitar                                      19.1                    19.1                            19.2   

	5. Fonde për Shkencën                                        1.1                      1.0                              1.0

	 6. Zhvillimi i Sportit                                           0.5                      0.7                              1.2    

	                        Totali i Ministrisë                     100%                  100%                         100%


Vërejmë që në strukturën e programeve gjatë 4/mujorit të parë të vitit 2017 nuk ka pasur ndryshime të theksuara në krahasim me planin e miratuar me Ligjin e Buxhetit. 
Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 4/mujorin e parë të vitit 2017,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arsimi Bazë” me rreth 57.8% të totalit të shpenzimeve, në programin “Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm”  me rreth 19% të totalit të shpenzimeve, si dhe me rrethe 19 %  të totalit të shpenzimeve në programin “Arsimi Universitar”.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë  4/mujorit të parë të vitit 2017, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:                                                   

                                                                                                                 Në mijë lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	1.Planifikim Menaxhim Administrim
	       715.042
	715.299
	0.257

	2. Arsimi Bazë
	   20477.305
	20486.793   
	9.488

	3. Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm
	       6332.272
	   6335.279
	3.007

	4. Arsimi i Universitar
	    6643.001
	      6643.001
	0.0

	5. Fonde për Shkencën
	      365.8
	 365.8
	0.0

	6. Zhvillimi i Sportit
	      186.622
	262.121
	75.499

	                        TOTALI I MINISTRISE
	34721.042   
	34808.293    
	87.251


Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar, plani për 4/mujorin e parë të vitit 2017 ka ndryshime. Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit në zbatim të Vendimeve të Këshillit të Ministrave, si dhe nga fondet e akorduara si fonde shtesë nga fondi i veçantë.  
IV.  Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtën periudhë raportuese.

                                                                                                                         Në 000/lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Min.
	Thes.
	Dif.


	Min.
	Thes.
	Dif. 
	Min.
	Thes
	Dif.TH-M

	Planif.Menaxh.Adminis.              
	205.616
	205.592
	-0.24
	11.856
	11.856
	0.0
	217.472
	217.448
	-0.24

	Arsimi Bazë
	6170.713
	6170.737
	0.24
	116.824
	116.824
	0.0
	6287.537
	6287.561
	0.24

	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm
	1877.589
	1877.552
	-0.37
	172.171
	172.171
	0.0
	2049.760
	2049.723
	-0.37

	Arsimi i Universitar
	2082.476
	2082.476
	0.0
	4.983
	10.892
	5.91
	2087.459
	2093.368
	5.91

	Fonde për Shkencën
	92.361
	92.361
	0.0
	0.0
	4.441
	4.44
	92.361
	96.802
	4.441

	Zhvillimi i Sportit
	131.789
	131.789
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	131.789
	131.789
	0.0

	Totali i Ministrise 
	10560.544
	10560.507
	-0.37
	305.834
	316.184
	10.35
	10866.38
	10876.69
	9.981


Siç shikohet nga tabela e të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë ka mospërputhje. 
Për shpenzimet korente diferencat janë të papërfillshme, ndërsa diferencat per shpenzimet kapitale janë kryesisht për investimet me financim të huaj.

Nga të dhënat e sistemit Informatik Financiar të Qeverisë konstatojmë se gjatë 4/mujorit të parë të vitit 2017 për këtë ministri janë realizuar të ardhura jashtë limit për  591.376 mijë lekë. 

V. Komente dhe rekomandime 
· Përmbajtja e raportit të monitorimit nuk është plotësisht në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. 
· Të  dhënat faktike të raportuara duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të  sistemit të thesarit, pasi vërejme mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me ato të sistemit, për shpenzimet korente dhe kapitale me financim te huaj. 
· Relacioni shoqërues nuk pëmban analizë të realizimit të produkteve dhe të treguesve të performancës për cdo program për periudhën raportuese, por vetëm  analuizë të realizimit të shpenzimeve sipas zërave të tyre.
VI. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 4/mujorin e pare të vitit 2017, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.
