KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Financave

për vitin 2013

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve

Ministria e Financave, për vitin 2013, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas shtatë programeve të miratuara, konkretisht:

  - Planifikim, menaxhim dhe administrimi.

  - Menaxhimi i Shpenzimeve Publike.

  - Ekzekutimi i Pagesave të ndryshme.

  - Menaxhimi i të ardhurave doganore.

  - Menaxhimi i të ardhurave tatimore.

  - Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore.

  - Menaxhimi i sigurimeve shoqërore.

Deri në fund të vitit 2013 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

% e realizimit kundrejt buxhetit vjetor

- Planifikim, menaxhim dhe administrimi.			67.2

- Menaxhimi i Shpenzimeve Publike.			84.1

- Ekzekutimi i Pagesave të ndryshme.			95.8

- Menaxhimi i të ardhurave doganore.			91.4

- Menaxhimi i të ardhurave tatimore.			98.6

- Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore.	86.0

- Menaxhimi i sigurimeve shoqërore.			100

Totali i Ministrisë së Financave 			93.4

Realizimi i treguesve buxhetorë për tre nga shtatë programet buxhetorë është në shifra të larta, për dy nga programet varion në 84-86% dhe për programin e planifikimikt, menaxhimit dhe administrimit është 67%.

Sipas të dhënave të sistemit financiar informatik të qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit të vitit 2013, në lekë, realizimi faktik, në lekë, dhe realizimi në përqindje sipas programeve të Ministrisë së Financave, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Progr | Emërtimi i programit | Buxheti 2013 me ndryshime | Fakt 2013 | Realizimi në % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrimi. | 465,734,371 | 313,110,537 | 67.2 |
| 01120 | Menaxhimi i Shpenzimeve Publike. | 544,827,000 | 458,239,227 | 84.1 |
| 01130 | Ekzekutimi i Pagesave të ndryshme. | 261,103,205 | 250,030,699 | 95.8 |
| 01140 | Menaxhimi i të ardhurave doganore. | 2,048,113,313 | 1,871,197,415 | 91.4 |
| 01150 | Menaxhimi i të ardhurave tatimore. | 1,450,073,035 | 1,430,374,454 | 98.6 |
| 01160 | Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore. | 62,920,000 | 54,098,873 | 86.0 |
| 10270 | Menaxhimi i sigurimeve shoqërore. | 2,109,249,000 | 2,109,249,000 | 100.0 |
|  | TOTAL MF | 6,942,019,924 | 6,486,300,205 | 93.4 |

Sipas të dhënave të sistemit financiar informatik të qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit të vitit 2013, në lekë, realizimi faktik, në lekë, dhe realizimi në përqindje për shpenzimet korente, sipas programeve të Ministrisë së Financave, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Progr | Emërtimi Programit | Plan korente | Fakt korente | Realiz % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrimi. | 317,200,770 | 235,230,777 | 74.2 |
| 01120 | Menaxhimi i Shpenzimeve Publike. | 543,827,000 | 457,359,339 | 84.1 |
| 01130 | Ekzekutimi i Pagesave të ndryshme. | 261,103,205 | 250,030,699 | 95.8 |
| 01140 | Menaxhimi i të ardhurave doganore. | 2,039,863,537 | 1,862,947,639 | 91.3 |
| 01150 | Menaxhimi i të ardhurave tatimore. | 1,394,964,940 | 1,375,600,011 | 98.6 |
| 01160 | Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore. | 60,570,000 | 52,850,951 | 87.3 |
| 10270 | Menaxhimi i sigurimeve shoqërore. | 2,049,249,000 | 2,049,249,000 | 100.0 |
|  | Totali i Shpenzime Korente 2013 MF | 6,666,778,452 | 6,283,268,416 | 94.2 |

Sipas të dhënave të sistemit financiar informatik të qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit të vitit 2013, në lekë, realizimi faktik, në lekë, dhe realizimi në përqindje për shpenzimet kapitale, sipas programeve të Ministrisë së Financave, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Progr | Emërtimi Programit | Plan kapitale | Fakt kapitale | Realiz % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrimi. | 148,533,601 | 77,879,760 | 52.4 |
| 01120 | Menaxhimi i Shpenzimeve Publike. | 1,000,000 | 879,888 | 88.0 |
| 01130 | Ekzekutimi i Pagesave të ndryshme. | 0 | 0 | 0 |
| 01140 | Menaxhimi i të ardhurave doganore. | 8,249,776 | 8,249,776 | 100.0 |
| 01150 | Menaxhimi i të ardhurave tatimore. | 55,108,095 | 54,774,443 | 99.4 |
| 01160 | Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore. | 2,350,000 | 1,247,922 | 53.1 |
| 10270 | Menaxhimi i sigurimeve shoqërore. | 60,000,000 | 60,000,000 | 100.0 |
|  | Totali i Shpenzime Korente 2013 MF | 275,241,472 | 203,031,789 | 73.8 |

Lidhur me shpenzimet korente dhe shpenzimet kapitale në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrimi” vërejmë që ka një realizimi relativisht të ulët.

- Performanca dhe statusi i produkteve të disa programeve.

Në programin “Planifikim, menaxhim, administrimi” janë parashikuar 16 produkte, vetëm 4 nga të cilat për periudhën vjetore janë realizuar plotësisht. Kështu, u realizuan plotësisht sipas parashikimit të periudhës, “Pajisje kompjuterike”, “Sallë Konferencash”, “Projekt Rikonstruksion i zyrave të MF”, etj. Në realizimin e ulët të këtij programi kanë ndikuar realizimi i ulët i disa projekteve të investimeve dhe disa produkteve, si psh “Zhvillimi i raportit financiar të korporatave” i planifikuar si financim i huaj por i parealizuar për vitin 2013.

Në programin “Menaxhimi i të ardhurave doganore” janë parashikuar 11 produkte, 6 nga të cilat për periudhën vjetore raportohet se janë realizuar plotësisht, si për shembull “Sistem informatik i mirëmbajtur dhe i modernizuar”, “Makina funksionale të shërbimit doganor”, etj. Disa nga produktet janë realizuar pjesërisht si për shembull “Ndërtime e rikonstruksione në degë doganore”, “Marrëdhëniet ndërkombëtare”, etj. Produkti “Pajisje të blera” raportohet i parealizuar.

Në programin “Menaxhimi i të ardhurave tatimore” janë parashikuar 5 produkte për vitin 2013, 4 nga të cilat janë realizuar plotësisht, përveç ”Blerje pajisje të imta sistemi informatik” që nuk është realizuar pasi fondi për këtë produkt ka qenë i ngurtësuar.

Në programin “Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore” janë parashikuar 4 produkte, 2 nga të cilat nuk janë realizuar. “Pasuri të sekuestruara të mirëadministruara” nuk është realizuar pasi gjatë vitit 2013 nuk ka pasur asnjë pasuri të sekuestruar në kuadër të ligjit kundër financimit të terrorizmit dhe ligjit anti-mafia. “Pasuri të konfiskuara të tjetërsuara” gjithashtu  nuk është realizuar si produkt pasi shitja kryhet nga Agjensia e shitjes së pronës publike dhe jo nga AAPSK. Produktet “Numër RTV&RAD” dhe “Numër inspektimesh” raportohet se janë realizuar plotësisht në këtë program.

- Komente të tjera

  - Raporti i monitorimit të Ministrisë së Financave paraqitet në përgjithësi i plotë, megjithatë anekset apo formatet për disa nga programet janë të ndara sipas institucioneve ndërkohë që duhet të jenë të përmbledhura sipas programeve.

  - Raporti në relacionin e tij duhet të kishte një analizë  më të detajuar të produkteve, për secilin program.

  - Plani me ndryshime i raportuar nga MF në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona, përputhen totalisht për të gjithë programet, ndërsa realizimi faktik ka disa mospërputje të vogla, që mendojmë se kanë ardhur si pasojë e kohës së raportimit dhe vazhdimit të kryerjes së veprimeve në thesar.