KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Financave

për tremujorin e parë të vitit 2015

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve

Ministria e Financave, për tremujorin e parë të vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas gjashtë programeve të miratuara, konkretisht:

  - Planifikim, menaxhim dhe administrimi.

  - Menaxhimi i Shpenzimeve Publike.

  - Ekzekutimi i Pagesave të ndryshme.

  - Menaxhimi i të ardhurave doganore.

  - Menaxhimi i të ardhurave tatimore.

  - Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore.

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit deri në fund tremujorit të parë të vitit 2015 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas çdo programi të ndarë në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale, paraqitet si më poshtë:

në mijë lekë

| Programi | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime Kapitale |  |  | Totali i Shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 306,020 | 31,581 | 10.3% | 249,000 | 37,951 | 15.2% | 555,020 | 69,532 | 12.5% |
| Menaxhimi i Shpenzimeve Publike | 528,235 | 87,079 | 16.5% | 10,000 | 10,000 | 100.0% | 538,235 | 97,079 | 18.0% |
| Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme | 1,478,158 | 1,230,209 | 83.2% |  |  |  | 1,478,158 | 1,230,209 | 83.2% |
| Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore | 2,202,208 | 407,710 | 18.5% | 96,800 | 0 | 0.0% | 2,299,008 | 407,710 | 17.7% |
| Menaxhimi i te Ardhurave Doganore | 2,131,441 | 384,261 | 18.0% | 659,500 | 658 | 0.1% | 2,790,941 | 384,919 | 13.8% |
| Lufta kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore | 83,330 | 12,494 | 15.0% | 20,000 | 0 | 0.0% | 103,330 | 12,494 | 12.1% |
| Totali | 6,729,392 | 2,153,334 | 32.0% | 1,035,300 | 48,609 | 4.7% | 7,764,692 | 2,201,944 | 28.4% |

Burimi: Ministria e Financave

- Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi.

Në programin “Planifikim, menaxhim, administrimi” që përfaqëson 7.1 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 12 produkte, vetëm 4 nga të cilat për periudhën janë realizuar pjesërisht, ndërsa 8 të  tjerat nuk janë realizuar aspak.

Në programin “Menaxhimi i shpenzimeve publike” që përfaqëson 6.9 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, raportohet një produkt, ‘Blerje pajisje kompjuterike’, i realizuar plotësisht për periudhën 3 mujore.

Në programin “Ekzekutimi i pagesave të ndryshme” që përfaqëson 19 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, nuk raportohen produkte për periudhën 3 mujore.

Në programin “Menaxhimi i të ardhurave tatimore” që përfaqëson 29.6 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 6 produkte, të cilat raportohen të realizuar pjesërisht në sasi ndërsa në vlerë vetëm një produkt rezulton i realizuar pjesërisht, ndërkohë që produktet e tjera që janë projekte investimesh rezultojnë të parealizuar pasi janë në proces të miratimit të prokurimit nga AKSHI dhe MPB.

Në programin “Menaxhimi i të ardhurave doganore” që përfaqëson 35.9 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 16 produkte, dhe raportohet se në sasi; 4 prej tyre për periudhën janë realizuar plotësisht, 4 janë realizuar pjesërisht dhe 8 raportohen të parealizuar.

Në programin “Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore” që përfaqëson 1.3 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 4 produkte, 3 nga të cilat raportohet të jenë realizuar plotësisht, ndërsa produkti “Pasuri të konfiskuara të tjetërsuara” nuk është realizuar si produkt me justifikimin se shitja kryhet nga Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike dhe jo nga AAPSK.

- Komente të tjera

  - Raporti i monitorimit të Ministrisë së Financave nuk paraqitet i plotë, pasi i mungon relacioni shoqërues dhe është paraqitur vetëm nëpërmjet tabelave.

  - Raporti në relacionin e tij duhet të kishte një analizë  më të detajuar të produkteve, për secilin program.

  - Shumë nga produktet identifikohen me projektet e investimeve dhe raportohen këto të fundit si produkte.

  - Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MF në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona, përputhen totalisht për të gjithë programet.