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KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Financave
për tremujorin e parë të vitit 2015


1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Ministria e Financave, për tremujorin e parë të vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas gjashtë programeve të miratuara, konkretisht:

1. Planifikim, menaxhim dhe administrimi.
2. Menaxhimi i Shpenzimeve Publike.
3. Ekzekutimi i Pagesave të ndryshme.
4. Menaxhimi i të ardhurave doganore.
5. Menaxhimi i të ardhurave tatimore.
6. Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore.

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit deri në fund tremujorit të parë të vitit 2015 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas çdo programi të ndarë në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale, paraqitet si më poshtë:

     											në mijë lekë
	Programi
	Shpenzime korente
	Shpenzime Kapitale
	Totali i Shpenzimeve

	
	Plani 
	Fakt
	% e realizimit
	Plani 
	Fakt
	% e realizimit
	Plani 
	Fakt
	% e realizimit

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	306,020
	31,581
	10.3%
	249,000
	37,951
	15.2%
	555,020
	69,532
	12.5%

	Menaxhimi i Shpenzimeve Publike
	528,235
	87,079
	16.5%
	10,000
	10,000
	100.0%
	538,235
	97,079
	18.0%

	Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme
	1,478,158
	1,230,209
	83.2%
	 
	 
	 
	1,478,158
	1,230,209
	83.2%

	Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore
	2,202,208
	407,710
	18.5%
	96,800
	0
	0.0%
	2,299,008
	407,710
	17.7%

	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore
	2,131,441
	384,261
	18.0%
	659,500
	658
	0.1%
	2,790,941
	384,919
	13.8%

	Lufta kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore
	83,330
	12,494
	15.0%
	20,000
	0
	0.0%
	103,330
	12,494
	12.1%

	Totali
	6,729,392
	2,153,334
	32.0%
	1,035,300
	48,609
	4.7%
	7,764,692
	2,201,944
	28.4%


Burimi: Ministria e Financave                                                                                  


2. Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi. 
Në programin “Planifikim, menaxhim, administrimi” që përfaqëson 7.1 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 12 produkte, vetëm 4 nga të cilat për periudhën janë realizuar pjesërisht, ndërsa 8 të  tjerat nuk janë realizuar aspak. 

Në programin “Menaxhimi i shpenzimeve publike” që përfaqëson 6.9 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, raportohet një produkt, ‘Blerje pajisje kompjuterike’, i realizuar plotësisht për periudhën 3 mujore.

Në programin “Ekzekutimi i pagesave të ndryshme” që përfaqëson 19 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, nuk raportohen produkte për periudhën 3 mujore.

Në programin “Menaxhimi i të ardhurave tatimore” që përfaqëson 29.6 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 6 produkte, të cilat raportohen të realizuar pjesërisht në sasi ndërsa në vlerë vetëm një produkt rezulton i realizuar pjesërisht, ndërkohë që produktet e tjera që janë projekte investimesh rezultojnë të parealizuar pasi janë në proces të miratimit të prokurimit nga AKSHI dhe MPB. 

Në programin “Menaxhimi i të ardhurave doganore” që përfaqëson 35.9 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 16 produkte, dhe raportohet se në sasi; 4 prej tyre për periudhën janë realizuar plotësisht, 4 janë realizuar pjesërisht dhe 8 raportohen të parealizuar. 

Në programin “Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore” që përfaqëson 1.3 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 4 produkte, 3 nga të cilat raportohet të jenë realizuar plotësisht, ndërsa produkti “Pasuri të konfiskuara të tjetërsuara” nuk është realizuar si produkt me justifikimin se shitja kryhet nga Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike dhe jo nga AAPSK. 


3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të Ministrisë së Financave nuk paraqitet i plotë, pasi i mungon relacioni shoqërues dhe është paraqitur vetëm nëpërmjet tabelave.
· Raporti në relacionin e tij duhet të kishte një analizë  më të detajuar të produkteve, për secilin program.
· Shumë nga produktet identifikohen me projektet e investimeve dhe raportohen këto të fundit si produkte.
· Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MF në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona, përputhen totalisht për të gjithë programet.

