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Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
për tremujorin e parë të vitit 2015

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për tremujorin e parë të vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas nëntë programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.
2. Sigurimi Shoqëror 
3. Përkujdesi Social
4. Tregu i Punës
5. Inspektimi në Punë
6. Përfshirja Sociale
7. Mbështetje për Kultet Fetare
8. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politik
9. Arsimi i Mesëm Profesional 

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit deri në fund tremujorit të parë të vitit 2015 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas programeve të MMSR paraqitet si më poshtë:       
										në mijë lekë
	Programi
	Shpenzime korrente
	Shpenzime Kapitale
	Totali i Shpenzimeve

	
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	246,160
	33,209
	13.5%
	32,000
	0
	0.0%
	278,160
	33,209
	11.9%

	Sigurimi Shoqëror
	47,111,408
	11,723,000
	24.9%
	 
	 
	 
	47,111,408
	11,723,000
	24.9%

	Përkujdesi Social
	25,700,605
	4,613,467
	18.0%
	169,123
	4,764
	2.8%
	25,869,728
	4,618,231
	17.9%

	Tregu i Punës 
	2,000,809
	340,692
	17.0%
	60,045
	 
	0.0%
	2,060,854
	340,692
	16.5%

	Inspektimi në Punë
	169,665
	35,737
	21.1%
	30,124
	0
	0.0%
	199,789
	35,737
	17.9%

	Përfshirja Sociale
	43,800
	5,262
	12.0%
	 
	 
	 
	43,800
	5,262
	12.0%

	Mbështetje për Kultet Fetare
	128,400
	3,447
	2.7%
	500
	0
	0.0%
	128,900
	3,447
	2.7%

	Rehabilitimi  i të Përndjekurve Politik
	2,032,000
	6,039
	0.3%
	4,300
	0
	0.0%
	2,036,300
	6,039
	0.3%

	Arsimi i Mesëm Profesional
	1,428,021
	286,714
	20.1%
	627,692
	0
	0.0%
	2,055,713
	286,714
	13.9%

	Totali
	78,860,868
	17,047,568
	21.6%
	923,784
	4,764
	0.5%
	79,784,652
	17,052,332
	21.4%


Burimi: Ministria e Financave

2. Performanca dhe statusi i produkteve të disa programeve. 
Në programin “Planifikimi, menaxhimi, administrimi” që përfaqëson 0.35 përqind të totalit të planit të MMSR, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	13.5 %
· Shpenzime kapitale 	     0 %
· Gjithsej		11.9 %
Në këtë program janë parashikuar 14 produkte, të cilat për periudhën raportohet se janë realizuar plotësisht. Sipas parashikimit të periudhës ky program është realizuar në masën 83.8 përqind.

Në programin “Sigurimi Shoqëror” që përfaqëson 59 përqind të totalit të planit me ndryshime të MMSR, realizimi faktik për periudhën është 24.9 përqind që sipas parashikimit të periudhës ky program përfaqëson realizim në masën 100 përqind. Këtu janë parashikuar 3 produkte, të cilat për periudhën janë realizuar plotësisht. 

Në programin “Përkujdesi Social” që përfaqëson 32.4 përqind të totalit të planit me ndryshime të MMSR, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	18.0 %
· Shpenzime kapitale 	  2.8 %
· Gjithsej		17.9 %
Në këtë program janë parashikuar 15 produkte, të cilat për periudhën raportohet se janë realizuar plotësisht. Sipas parashikimit të periudhës ky program është realizuar në masën 99.5 përqind.

Në programin “Tregu i Punës” që përfaqëson rreth 2.6 përqind të totalit të planit me ndryshime të MMSR, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	17.0 %
· Shpenzime kapitale 	     0 %
· Gjithsej		16.5 %
Në këtë program janë parashikuar 4 produkte, 3 nga të cilat për periudhën janë realizuar plotësisht, dhe një produkt raportohet i parealizuar. Sipas parashikimit të periudhës ky program është realizuar në masën 69 përqind.

Në programin “Inspektimi në Punë” që përfaqëson 0.25 përqind të totalit të planit me ndryshime të MMSR, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	21.1 %
· Shpenzime kapitale 	     0 %
· Gjithsej		17.9 %
Në këtë program janë parashikuar 4 produkte, 2 nga të cilat për periudhën janë realizuar plotësisht, dhe 2 produkte të tjerë raportohet se do të fillojnë në tremujorët e ardhshëm. Sipas parashikimit të periudhës ky program është realizuar në masën 84 përqind.

Në programin “Arsimi i Mesëm Profesional” që përfaqëson 2.6 përqind të totalit të planit me ndryshime të MMSR, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	20.1 %
· Shpenzime kapitale 	     0 %
· Gjithsej		13.9 %
Në këtë program janë parashikuar 7 produkte, 5 nga të cilat për periudhën janë realizuar plotësisht dhe 2 produkte të tjerë raportohet se janë në proces. Sipas parashikimit të periudhës ky program është realizuar në masën 81 përqind. 

Realizimi i investimeve të brendshme për MMSR për tremujorin e parë është 0 dhe përinvestimet e huaja është 4764 mijë lekë.

 
3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të MMSR në përgjithësi paraqitet me një relacion shoqërues të detajuar me të dhëna për çdo program.
· Plani me ndryshime i raportuar nga MMSR në raportin e monitorimit është raportuar si plan 3 mujor dhe jo vjetor. 
· Edhe realizimi në përqindje për çdo program është raportuar mbi planin tremujor.
· Realizimi faktik i raportuar nga MMSR dhe ai i nxjerrë nga SIFQ, ka mospërputhje, që mendojmë se kanë ardhur si pasojë e kohës së raportimit dhe vazhdimit të kryerjes së veprimeve në thesar.

 
Ky raport më i detajuar gjendet gjithashtu i publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në linkun:
http://www.sociale.gov.al/al/dokumente/raporte

