KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes

për tremujorin e parë të vitit 2015

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve

Ministria e Mbrojtjes, për tremujorin e parë të vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas katër programeve të miratuara, konkretisht:

- Planifikim, menaxhim dhe administrimi.

- Forcat e Luftimit.

- Arsimi Ushtarak.

- Mbështetja e Luftimit.

Mbështetur në informacionin dhe të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë, deri në fund tremujorit të parë të vitit 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, paraqitet si më poshtë:

në mijë lekë

| Programi | Shpenzime korrente |  |  | Shpenzime Kapitale |  |  | Totali i Shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,166,050 | 133,353 | 11.4% | 79,800 | 0 | 0.0% | 1,245,850 | 133,353 | 10.7% |
| Forcat e Luftimit | 4,389,574 | 700,894 | 16.0% | 1,496,200 | 942,830 | 63.0% | 5,885,774 | 1,643,724 | 27.9% |
| Arsimi Ushtarak | 645,600 | 128,499 | 19.9% |  |  |  | 645,600 | 128,499 | 19.9% |
| Mbështetja e Luftimit | 4,751,505 | 739,704 | 15.6% | 144,000 | 22000 | 15.3% | 4,895,505 | 761,704 | 15.6% |
| Totali | 10,952,729 | 1,702,450 | 15.54% | 1,720,000 | 964,830 | 56.09% | 12,672,729 | 2,667,280 | 21.05% |

Burimi: Ministria e Financave

- Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi” :

Realizimi për tremujorin e parë të vitit 2015 në këtë program që përfaqëson 9.8 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve, është si më poshtë :

- Shpenzime korente	11.4 %

- Shpenzime kapitale 	     0 %

- Gjithsej		10.7 %

Në këtë program janë parashikuar katër produkte, 2 nga të cilët janë realizuar dhe 2 produkte raportohet se janë në proces realizimi.

Në programin “Forcat e luftimit”:

Realizimi për tremujorin e parë të vitit 2015 në këtë program që përfaqëson 46.4 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve, është si më poshtë :

- Shpenzime korente	16 %

- Shpenzime kapitale 	63 %

- Gjithsej		28 %

Në këtë program janë parashikuar 7 produkte, 4 nga të cilët janë realizuar sipas parashikimit të periudhës, vazhdon procesi i realizimit për dy produktet e tjerë, ndërsa produkti “Blerje helikopterë transporti shumërolësh” nuk është realizuar por është në proces.

Në programin “Arsimi Ushtarak”:

Realizimi faktik për tremujorin e parë të vitit 2015 në këtë program që përfaqëson 5.1 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve paraqitet si më poshtë :

- Shpenzime korente	19.9 %

- Shpenzime kapitale 	-

- Gjithsej		19.9 %

Në këtë program janë parashikuar 2 produkte “Struktura e FA ( Raparti Ushtarak Nr. 5001)” dhe “Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojne pagesë papunësie” të cilët janë realizuar respektivisht 20% dhe 17% dhe vazhdon procesi i realizimit.

Në programin “Mbështetja e Luftimit” që  përfaqëson rreth 38.6 % të totalit të planit të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, shpenzimet janë realizuar si më poshtë:

- Shpenzime korente	15.6 %

- Shpenzime kapitale 	15.3 %

- Gjithsej		15.6 %

Në këtë program për tremujorin e parë të vitit 2015, janë parashikuar 15 produkte, 13 nga të cilët rezultojnë të realizuara plotësisht ndërsa produktet “Objekt i rikonstruktuar” dhe “Helikopterë transporti” raportohen të parealizuar, por janë në proces realizimi.

- Komente të tjera

  - Raporti i monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes paraqitet me probleme në përcaktimin e emërtesave të produkteve.

  - Raporti në relacionin e tij nuk ka një analizë të detajuar të produkteve, të cilat sipas përcaktimeve në tabela nuk janë gjithmonë të kuptueshme.

  - Shumë nga produktet identifikohen me projektet e investimeve dhe raportohen këto të fundit si produkte.

  - Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MM në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona përputhen plotësisht.

Raportet e monitorimit të Ministrisw sw Mbrojtjes gjendet i publikuar në site-n:

http://www.mbrojtja.gov.al/index.php/politikat-e-sigurise/te-tjera-nga-mm/raporte-monitorimi