[bookmark: _GoBack]KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes 
për vitin 2014

MISIONI

Ministria e Mbrojtjes ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore të sigurisë dhe të mbrojtjes së vendit në përputhje me Kushtetutën, Strategjinë e Sigurisë, Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), Strategjinë Ushtarake dhe legjislacionin në fuqi në Republikës së Shqipërisë. Ajo përbëhet nga administrata e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm i FA.

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Ministria e Mbrojtjes, për vitin 2014, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas pesë programeve të miratuara, konkretisht:

1. Planifikim, menaxhim dhe administrimi.
2. Forcat e Luftimit.
3. Arsimi Ushtarak.
4. Mbështetja e Luftimit.
5. Bashkëpunimi Civilo Ushtarak.

Realizimi i Buxhetit 2014

Deri në fund të vitit 2014 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:           
                                                                                                             
	Emërtimi i Programit
	Përqindja e realizimit të shpenzimeve kundrejt planit të vitit 2014

	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	93.2

	Forcat e Luftimit
	96.3

	[bookmark: _Toc391223923]Arsimi Ushtarak
	88.2

	[bookmark: _Toc391223925]Mbështetja e Luftimit
	94.2

	[bookmark: _Toc391223927]Bashkëpunimi Civilo Ushtarak
	69.7

	TOTALI
	93.9


               
Realizimi i treguesve buxhetorë, është në shifra shumë të larta. Duke i’u referuar shifrave vihet re një realizim maksimal i shpenzimeve të fondeve buxhetore, pothuajse në të gjithë programet.
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të vitit 2014 paraqitet e tillë:    
     
                                                                    
	Emërtimi i Programit
	Shpenzime korrente
(në %)
	Shpenzime kapitale
(në %)

	[bookmark: _Toc391223928]Planifikim, menaxhim dhe administrim
	93.2
	98.6

	[bookmark: _Toc391223929]Forcat e Luftimit
	93.9
	100

	[bookmark: _Toc391223930]Arsimi Ushtarak
	88.2
	82.5

	[bookmark: _Toc391223932]Mbështetja e Luftimit
	94.1
	98.3

	[bookmark: _Toc391223934]Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak
	72.1
	18.0

	TOTALI
	92.6
	99.1



Mbështetur në informacionin e paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes mbi monitorimin e buxhetit për vitin 2014, si dhe të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë, realizimi i treguesve buxhetorë për këtë ministri në mijë lekë dhe në përqindje për sipas programeve buxhetorë paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
Në mijë lekë
	NR.
	Emërtimi i Programit
	Plani
2014
	Fakti 
 2014
	Përqindja  e realizimit

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	1,162,924
	1,083,716
	93.2

	2
	Forcat e Luftimit
	7,826,499
	7,535,459
	96.3

	3
	Arsimi Ushtarak
	858,325
	757,013
	88.2

	4
	Mbështetja e Luftimit
	5,116,353
	4,817,154
	94.2

	5
	Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak
	578,305
	403,184
	69.7

	TOTALI
	15,542,406
	14,596,526
	93.9



2. Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi 
Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhim” që përfaqëson rreth 7.5 për qind të totalit të shpenzimeve të gjithë ministrisë, janë parashikuar pesë produkte, katër nga të cilët janë realizuar plotësisht në sasi dhe në vlerë, ndërsa produkti “Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara” është realizuar pjesërisht në sasi pasi vazhdon procesi i realizimit.

Në programin “Forcat e luftimit” që përfaqëson rreth 50.4 për qind të totalit të shpenzimeve të gjithë ministrisë, janë parashikuar 5 produkte, 4 nga të cilët janë realizuar tërësisht si në vlerë dhe në sasi në masën 95-100 përqind, ndërsa produkti “Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie” është realizuar 64 përqind.

Në programin “Arsimi Ushtarak” që përfaqëson rreth 5.5 për qind të totalit të shpenzimeve të gjithë ministrisë, janë parashikuar tre produkte, të cilat janë realizuar në vlerë në masën 73-89 %.

Në programin “Mbështetja e Luftimit” që përfaqëson rreth 32.9 për qind të totalit të shpenzimeve të gjithë ministrisë, janë parashikuar 17 produkte të cilat janë realizuar tërësisht në vlerë, në masën 85-100 përqind. 

Në programin Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak që përfaqëson rreth 3.7 për qind të totalit të shpenzimeve të gjithë ministrisë, janë planifikuar 3 produkte, dy nga të cilët janë realizuar pjesërisht në vlerë në masën 18 dhe 32 përqind duke sjellë dhe një realizim të ulët të këtij programi krahasuar me programet e tjerë.


3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes paraqitet me probleme në përcaktimin e emërtesave të produkteve.
· Raporti në relacionin e tij nuk ka një analizë të detajuar të produkteve.
· Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MM në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona përputhen.
· Në relacionin e raportit të monitorimit dhe tabelat shoqëruese të këtij raporti mungojnë të dhëna për të ardhurat jasht buxhetore të vitit 2014.
