KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4/MUJORIT TË PARË TË VITIT 2017 PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË 
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Shëndetësisë, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2017 ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat kombëtare shëndetësore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë.
 Programet për të cilat kjo ministri administron fondet për vitin 2017 janë: 
1. Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim”

2. Programi “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor”  

3. Programi “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor” 

4. Programi “Shërbime të Shëndetit Publik”

5. Programi “Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore”

Për programin “Planifikim menaxhim administrim’, me produktet e realizuara nga përdorimi i fondeve të planifikuara për këtë program nuk është realizuar qëllimi dhe objektivi i politikës së tij për këtë periudhë të vitit. Kështu 3 produktet e planifikuara, “Menaxhimi  i politikës sektoriale”, që matet me numrin e dokumentave të miratuara, produkti “Projekte të mbështetura me kosto lakale” që matet me numrin e projekteve të kryera dhe produkti “Pajisje mobilimi, teknollogjike dhe kompjuterike” që matet me numër pajisjesh, nuk janë realizuar.

Për programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor” me produktet e realizuara nga përdorimi i fondeve të planifikuara për këtë program për të realizuar objektivat e këtij programi, për përmirësimin e ofrimit të shërbimit shëndetësor, nëpërmjet zgjerimit të skemës së rimbursimit të medikamenteve , të akreditimit të institucioneve të kujdesit parësor, të zvogëlimit të vdekshmërisë foshnjore dhe amtare, të përfshirjes në kontrollin mjekësor periodik të popullatës, të plotësimit të infrastrukturës së nevojshme të sistemit të informacionit dhe të infrastrukturës së qendrave shëndetësore, përgjithësisht kemi një realizim jo të mirë të treguesve të performancës për periudhën 4/mujore të vitit 2017. Realizimi i produkteve, performanca e të cilave është jo mirë.Kështu nga 12 produkte, vetëm një produkt është realizuar plotësisht dhe 4 produkte pjesërisht.
Për programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor” me produktet e realizuara nga përdorimi i fondeve të planifikuara për këtë program për të realizuar objektivat e këtij programi për të realizuar  mbulimin e popullatës me kujdes mjekësor spitalor, plotësimin e nevojave të spitaleve me infrastrukturë ndërtimore, etj Këto objektiva janë realizuar nëpërmjet realizimit të 23 produkteve të planifikuara, performanca e të cilave për 4/mujorin e parë të vitit 2017, është realizuar, si më poshtë:

· Produktet “Barna dhe pajisje mjeksore të rregjistruara”, “Pacientë të trajtuar me dializë”, “Funksionimi i institucioneve Kombëtare” dhe “Ndërtimi i maternitetit të ri në Sarandë” janë realizuar plotësisht.
· Ndërsa produktet “Trajtimi i pacientëve në spitale”, “Trajtimi i pacientëve në spitalet psikiatrike”, “Pacientë të trajtuar nga paketat kombëtare”, “Projekti i fuqizimit të traumës”, janë realizuar pjesërisht.

Për programin “Shërbime të Shëndetit Publik” ndër objektivat kryesore qe kanë të bëjnë me:
· Sigurimin e qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinare për vaksinat e kalendarit të vaksinimit, 
· Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit 
·  Rritja e përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregulsive të evidentuara nëpërmjet sigurimit të kryerjes së inspektime shëndetësore 
· Depistimi i grave për kancerin e gjirit
Këto objektiva, për 4/mujorin e parë të vitit 2017, jane realizuar nëpërmjet realizimit të produkteve, performanca e të cilave është realizuar, si më poshtë:

· Produkti “Inspektime të kryera nga inspektoriatet” është realizuar plotesisht dhe raportohet se janë kryer 11917 inspektime nga 12000 të planifikuara për tu kryer.

· Produkti “Blerja dhe monitorimi i vaksinave” është realizuar pjesërisht dhe raportohet se janë vaksinuar rreth 80 mijë femijë nga 240 mijë të planifikuar per t’u vaksinuar.

· Produkti “Monitorimi i situatave epidemiollogjike” është realizuar pjesërisht dhe raportohet se jane kryer rreth 1000 kontrolle nga rrreth 3000 te planifikuar per te monitoruar agjentet mjedisore per ujrat, ambjentin, ushqyerjen, shendetin ne pune, duke respektuar standartet e BE-se.
· Produkti “Ndërtime dhe rikonstruksione” nuk është realizuar.             
II. “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Në fund të 4/mujorit të parë të vitit 2017, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2017, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
kundrejt  planit 2017    

	1. Planifikim Menaxhim Administrim
	           17.8

	2. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor 
	             8.1

	3. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
	           27.2

	4. Shërbime të Shëndetit Publik 
	           26.9  

	5. Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore
	           32.3

	                                Totali
	                    22.4 


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri, për 4/mujorin e parë të vitit 2017, është realizuar në rreth 22.4 % të planit vjetor. Duke e parë këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 17.8% të planit vjetor në programin “Planifikim menaxhim administrim”, 32.3% të planit vjetor në programin “Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore”, në 26.9 % te planit vjetor në programin “Shërbime të Shëndetit Publik”, në 27.2% në programin  “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor” dhe 8.1 % në programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor”.
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrise situata në fund të 4/mujorit të parë të vitit 2017, paraqitet e tillë:
	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
  

	1.Planifikim Menaxhim Administrim                      18.2                             6.7

	2.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor                     7.9                                  10.5      

	3.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor                  27.8                                   19.2 

	4.Shërbime të Shëndetit Publik                                 27.6                             0.6 

	5.Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore                   5.8                                  89.4

	                         Totali                                            22.4                            22.4     


Pra sic shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente, në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 22.4 % të planit vjetor, ndërsa vërejmë një realizim në nivelin prej 7.9% në programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor”, 5.8% në programin “Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore” dhe 18.4% në programin “Planifikim Menaxhim Administrim”.

Shpenzimet për investime për 4/mujorin e parë të vitit 2017, në total, kanë një realizim prej 22.4%, ndërsa sipas programeve, 6.7% në programin “Planifikim Menaxhim Administrim”, 10.5% në programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor”, 19.2% në programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor”, 0.6% në programin “Shërbime të Shëndetit Publik” dhe 89.4% në programin “Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore”.

Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas buxhetit fillestar 2017 dhe realizimit për 4/mujorin e parë të vitit 2017, paraqitet si më poshtë:

	                                                                        Buxhetit fillest.     Buxheti ndryshuar          Fakti

	1.Planifikim Menaxhim Administrim                1                       1                           0.8

	2.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor          26.5                       25.1                              9

	3.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor          62.3                       64.7                            78.8    

	4.Shërbime të Shëndetit Publik                                 8.5                         7.9                              9.6

	5.Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore          1.7                         1.3                              1.8

	

	                        Totali i ministrise                     100%                100%                   100%


Vërejmë që në strukturën e programeve gjatë 4/mujori të parë të vitit 2017 ka pasur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me Ligjin fillestar të Buxhetit. 
Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 4/mujorin e parë të vitit 2017,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor” me rreth 78.8% të totalit të shpenzimeve. 
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim përfshirë këtu buxhetin fillestar dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë 4/mujorit të parë të vitit 2017, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                                                 Në mijë lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	1.PlanifikimMenaxhim Administrim              
	324.670
	324.760
	0.09

	2.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
	8390.257
	8390.287
	0.03

	3.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
	21711.449
	21711.653
	0.204

	4.Shërbime të Shëndetit Publik
	2656.724
	2658.157
	1.433

	5.Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore
	441
	441
	0.0

	                        TOTALI I MINISTRISE
	33524.1
	 33525.857
	1.757


Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar për të gjitha programet. Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit me fondet e akorduara si fonde shtesë nga fondi i veçantë.

IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njejtën periudhë raportuese.
                                                                                                                         Në 000/lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Min.
	Thes.
	Dif.

	Ministria
	Thes.
	Dif. 
	Ministria
	Thesari
	Dif.TH-M

	Planif.Menaxh.Adminis.              
	57.43
	57.43
	0.0
	0.635
	0.635
	0.0
	58.065
	58.065
	0.0

	Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
	651.236
	651.236
	0.0
	23.0
	23.0
	0.0
	674.242
	674.242
	0.0

	Shërbime të Kujdesit Shëndetësor dytësor
	5602.604
	5602.604
	0.0
	302.207
	302.207
	0.0
	5904.811
	5904.743
	0.0

	Shërbime të Shëndetit Publik
	716.834
	716.834
	0.0
	0.383
	0.383
	0.0
	717.217
	717.217
	0.0

	Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore
	17.458
	17.458
	0.0
	125.154
	125.154
	0.0
	142.612
	142.612
	0.0

	Totali i Ministrise 
	7045.563
	7045.563
	0.0
	451.318
	451.318
	0.0
	7496.88
	7496.88
	0.0


Pra siç shikohet nga tabela nuk ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë për shpenzimet korente dhe kapitale.
Nga të dhënat e sistemit Informatik Financiar të Qeverisë dhe ato sipas raportit të monitorimit të Ministrisë së Shëndetësisë konstatojmë se gjatë 4/mujorit të parë të vitit 2017 janë realizuar të ardhura jashtë limit për 66.984 mijë lekë. 

V. Komente dhe rekomandime 
· Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit, megjithëse janë sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016, “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, në anekset përkatëse ka disa pasaktësi në plotësimin e tyre.
IV.  Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 4/mujorin e parë të vitit 2017, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë.
