KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për 3 Mujorin e Parë 2015
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 3.mujorin e pare te vitit 2015 e cila për këtë periudhë ka administruar fondet buxhetore për 3 programe, dhe konkretisht:
1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi;
2. Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik; 
3. Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale;
Në fund të 3 mujorit të parë të vitit 2015, realizimi  i planit të  shpenzimeve te buxhetit, sipas raportimit të bërë nga kjo ministri paraqitet si me poshtë:
	Kodi
	Emërtimi i Programit
	% e realizimit të shpenzimeve kundrejt planit të 3/m I 2015

	01110
	Planifikim menaxhim administrimi
	47.8

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	23.8

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	60.4


	Totali
	34.5


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë Ministri për 3/mujorin e parë të vitit 2015, është realizuar në masën 34.5 %. Duke e parë këtë realizim sipas programeve, vërejmë që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga 60.4% të planit të 3 mujorit të parë në programin “Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësisë Industriale” në 23.8% të planit të tremujorit të parë në programin “Mbështetje për zhvillim ekonomik”. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 3 mujorit të parë të vitit 2015, paraqitet e tillë: 
	Kodi
	Emërtimi i Programit
	Shpenzime korrente (në %)
	Shpenzime kapitale (në %)

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

	65.2
	5.3

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	76.2
	11.9

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	88.7
	17

	Totali
	76.3
	12


Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korrente në total për ministrinë, janë realizuar në masën 76.3% të planit të 3 mujorit të parë, ndërsa vërejmë që realizimi më i madh i shpenzimeve korrente është në programin “Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale” në masën 88.7%, duke vijuar me realizimin prej 76.2% të planit në programin “Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik” dhe 65.2% nw programin “Planifikim menaxhim administrim”.
Ndersa shpenzimet për investime janw realizuar nw maswn mw tw madhe nw programin”Mbeshtetje per Mbikqyrjen e Tregut Infrastruktures”,  
Ndërsa struktura e shpenzimeve për çdo program sipas buxhetit fillestar, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të 3 mujorit të parë të vitit 2015, paraqitet si më poshtë:

	Kodi
	Emërtimi i Programit
	Buxheti 2015(në %)

	
	
	Buxheti fillestar vjetor 2015
	Plani me ndryshime 2015
	Fakti 3 mujori I  2015

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	21.1
	21.1
	24.1

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	61.7
	61.7
	43.8

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	17.2
	17.2
	32.1

	Totali
	100
	100
	100


Vërejmë që nuk ka ndryshime në strukturën e programeve, për sa i përket planit të shpenzimeve. Vërejmë që nuk ështe ruajtur e njëjta strukturë sipas programeve në shpenzimet faktike të realizuar gjatë tremujorit të parë të vitit 2015. Vërejmë që peshën më të madhe në shpenzimet faktike gjatë tremujorit e zë programi “ Mbështetje për zhvillim ekonomik”, që lidhet me realizimin e shpenzimeve me financim të huaj.

2. Monitorimi dhe vlerësimi i produkteve kryesore paraqitet si më poshtë:
Programi “ Planifikim menaxhimi administrimi”. 

Realizimi i produkteve pwr kwtw program paraqitet si me poshte:

-“Staf i trajnuar në përputhje me vendin e punws”, wshtw realizuar ne numer 55 punonjws nga 80 te planifikuar si vjetor me 10 tema trajnimi.
- “Hartimi i raporteve financiare buxhetore dhe statistikore”, wshtw realizuar si numer 10,  nga 38 te planifikuara per vitin 2015.

- “Raporte auditimi”, eshte realizuar si numer 5 nga 15 te planifikuara si vjetor.

-“Pajisje zyre dhe kompjuterike te blera  dhe ambjente te rikonstruktuara.eshte realizuar si numer 50 ne masen e planifikuar vjetore.

Programi “ Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”.  
Misioni i këtij programi është hartimi dhe zbatimi i politikave ekonomike për mbrojtjen e biznesit vendas, ndjekja dhe monitorimi i të gjitha detyrimeve në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare me organizatat ku Shqipëria aderon, vlerësimi dhe monitorimi i investimeve të huaja  në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Promovimi i vendit dhe identifikimi i mundësisë për investimet e huaja direkte në Shqipëri në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Ofrimi i shërbimeve të rregjistrimit dhe liçensimit të operatorëve ekonomik që veprojnë në territorin e RSH-së. 

Në këtë program si edhe më parë përfshihen 4 institucione AIDA, ATRAKO, QKR dhe QKL.

Për këtë program shpenzimet e buxhetit në total janë realizuar në masën 23.8% te planit te trmujorit te pare nga ku shpenzimet korrente janë realizuar për 76.2% te planit 3 mujor ndërsa shpenzimet për investime janë realizuar 11.9% te planit 3 mujor. 
Meqenese ne raportin e monitorimit te paraqitur mungon raportimi i treguesve per realizimin e produkteve nga ana sasiore, po japim realizimin e shpenzimeve te produkteve gjate ketij tremujori:

1. Per produktin “Regjistrime te bizneseve prane QKR-se shpenzimet e realizuara gjate tremujorit te pare jane 15.5 milion leke nga 50 milion te planifikuara.

2. Per produktin “Blerje e sistemit te numerimit per sportelet e QKR-se”, eshte realizuar sipas planit ne masen 5.7 milion leke.

3. Per produktin “Koncesione te vleresuara ATRAKO” shpenzimet jane realizuar 3.4 milion leke nga 4 milion leke te planifikuara.

4. Per produktin “Studime per potencialin e investimeve ne Shqiperi” shpenzimet jane realizuar ne masen 7.3 milion leke nga 1 milion leke te planifikuara.

5. Per produktin “Pjesemarrja ne EXPO MILANO 2015, shpenzimet jane realizuar 6.7 milion leke nga 28 milion leke te planifikuara.  
 Verejme qe nuk jane realizuar fare shpenzime per produktet”Permiresimi i sistemit, krijimi i moduleve te reja”, “Fonde grant per start up”, “Fondi grant i inovacionit per SME-te”, “Fond grant per grate sipermarrese”, “SME te mbeshtetura nga Fondi i konkurrueshmerise”.
Programi mbeshtetje për  mbikqyrjen e tregut, infrastrukturen e cilesisë dhe pronesi industriale

Ky program përfaqëson fushat e përgjegjësitë shtetërore në ofrimin e shërbimit të akreditimit për organizmat e vlerësimit të konformitetit, përshtatjes së standarteve europiane dhe ndërkombëtare dhe ndërgjegjësimi i komunitetit të biznesit për përfitimet nga zbatimi i standarteve  teknike ne produkte dhe sherbimet e tyre, zhvillimi dhe mirembajtja e etaloneve kombetare të njësive të matjes, kalibrimi dhe verifikimi i mjeteve matese, realizimi i inspektimit metrologjik, rregjistrimi i objekteve ne pronësi industriale si patenta e shpikje, marka, dizenjo dhe tregues gjeografik, mbrojtja e pronësisë industriale.
Në këtë program përfshihen 4 institucione: DPA, DPPM, DPS, dhe DPM. 

Për këtë program plani i shpenzimeve buxhetore në Total është realizuar 60.4%.
Ndersa nga monitorimi dhe vlerësimi i produkteve për këtë program vërejmë:

· Produkti "Adaptimi i standarteve CEN/CENELEC “, eshte realizuar nga ana sasiore si numer ne 304 nga 1100 te parashikuar per periudhen.
·  Produkti “Adaptimi i standarteve ETSI”, nga ana sasiore nuk eshte realizuar, nga numri i parashikuar 600.

· Produkti “Adoptimi i Standarteve IEC/ISO, eshte realizuar si numer 13 nga 450 te planifikuar. 

· Produkti “Standartet e shitura” eshte realizuar si numer ne 628 nga 2100 te parashikuara per periudhen.
·  Produkti “Aplikime kombetare per regjistrimin e objekteve te pronesise industriale DPPM, eshte realizuar ne numer 565 nga 1200te parashikuar. 
· Produkti “Kalibrime ne 9 fusha” eshte realizuar ne numer 350 nga 1700 te parashikuara.
· Produkti “ Kryerja e verifikimeve te instrumenteve mates ne perdorim”, eshte realizuar ne numer 11750 nga 42000 te parashikuara per periudhen.
· Produkti “Kryerja e inspektimeve per subjektet qe perdorin ins.mates”, eshte realizuar ne numer 1240 nga 6000 te parashikuara. 
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                                                                Në 000/lekë
	Emërtimi i Programit
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	
	Totali i shpenzimeve 

	
	Ministria
	Thesari
	Dif. M - TH
	Ministria
	Thesari
	Dif. M-TH
	Ministria
	Thesari
	Dif. M- TH

	 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	43 010
	43 010
	-
	1 438
	1 438
	
	44 448
	44 448
	-

	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	36 035
	47 460
	-11 425
	33 056
	49 328
	-16 272
	69 091
	96 787
	-27 697

	 Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut,     Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis  Industriale
	52 425
	52 425
	-
	6 570
	982
	    5 588
	58 995
	53 406
	5 588

	                          Totali
	131 469
	142 894
	
	41 064
	51 747
	10 684
	172 533
	194 641
	22 108


Te ardhurat jashte limitit te realizuara ne fakt te raportuara nga ministria jane 3 508 mije leke.
Te ardhurat jashte limitit te realizuara ne fakt te raportuara nga Sistemi informatik Financiar i Qeverise jane 3 508 mije leke
Diferencat ne shpenzimet faktike midis te dhenave te raportuara nga ministria me te dhenat e nxjerra nga sistemi jane si per shpenzimet korrente edhe per shpenzimet kapitale.

Per shpenzimet korrente verejme qe diferencat jane ne programin :Mbeshtetje per zhvillim ekonomik”, per te cilin nga ana e ministrise se Ekonomise nuk jane raportuar shpenzimet e kapitullit 8 qe perfaqesojne shpenzimet per Qendren Kombetare te Rregjistrimit.

Ndersa per shpenzimet kapitale diferencat ne programin “Mbeshtetje per zhvillim ekonomik” dhe ne programin “Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut,     Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis  Industriale”  jane per financimin e huaj .

4. Informacion mbi volumin dhe madhësine e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me buxhetin fillestar, buxhetin e rishikuar në vitin 2013 dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë kesaj kohe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:


                                                                                                                      Në 000 lekë
	Nr.
	Emërtimi i Programit
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti i rishikuar v32014 (Plani)
	Diferenca

	
	
	
	
	

	
	
	(1)
	(2)
	(3) = (2) - (1)

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	418 000
	418 000
	

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	1 226 000
	1 226 000
	

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	340 400
	340 400
	

	Totali
	1 984 400
	1 984 400
	


Diferencat e ndryshimit të planit paraqitur në kolonën e tretë vijnë për shtesat e fondeve për përdorimin e Fondit të Veçantë;
5. Komente të tjera
·   Ne programin “Mbeshtetje per zhvillim ekonomik “, nuk eshte paraqitur pasqyra lidhur me treguesit e realizimit te produkteve nga ana sasiore”.  
·   Përsa i përket programit “Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik” vërejmë që fondet të realizuara ne fakt të cilat i përkasin zërit “Financime të huaja” ne raportin e ministrise jane me te uleta se sa fondet që rezultojnë në sistemin e thesarit.Po keshtu edhe shpenzimet korrente per QKR-ne ne kete program nuk jane paraqitur.
·   Nw programin “Mbwshtetje pwr Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturws Cilwsisw dhe Pronwsisw Industriale”, nw raportin e ministrise shpenzimet kapitale pwr financimin e huaj jane raportuar mw shumw se sa rezultojnw nw sistemin e thesarit. 

· Të jetë më e plotë analiza e objektivave të programit si edhe e objektivave për çdo produkt.
6. Publikimi 
Raporti i Monitorimit për 3/mujorin e pare te vitit 2015, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipermarrjes. 
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