KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit

për vitin 2013

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve

Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, për vitin 2013, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas katër programeve të miratuara, e konkretisht:

  - Planifikim, menaxhim dhe administrimi

  - Planifikim Urban dhe Strehimi

  - Menaxhimi i mbetjeve Urbane

  - Zhvillimi i Turizmit

Për efekt të monitorimit, analiza për vitin 2013 është bërë me fondet buxhetore të planifikuara për të gjithë vitin, dhe jo vetëm nga shtatori 2013, kur kjo ministri filloi funksionin e saj pas miratimit me Aktin normativ nr.6.

Situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

% e realizimit kundrejt buxhetit vjetor

- Planifikim, menaxhim dhe administrimi			19.4

- Planifikim Urban dhe Strehimi				63.4

- Menaxhimi i mbetjeve Urbane				39.6

- Zhvillimi i Turizmit						96.0

Totali i ministrisë					57.0

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, realizimi faktik për vitin 2013 paraqitet i tillë:

Shp. korrente         	Shp. kapitale

- Planifikim, menaxhim dhe administrimi		33.4			6.6

- Planifikim Urban dhe Strehimi			97.9			42.4

- Menaxhimi i mbetjeve Urbane			91.8			20.8

- Zhvillimi i Turizmit					96.0			-

Totali i Ministrisë					94.7			34.8

Sipas të dhënave të sistemit financiar informatik të qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit të vitit 2013, në mijë lekë, realizimi faktik, në mijë lekë, dhe realizimi në përqindje për shpenzimet korente, sipas programeve të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Progr | Emërtimi i programit | Buxheti 2013 me ndryshime | Fakt 2013 | Realizimi në % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrimi. | 27.478 | 9.182 | 33.4 |
| 06180 | Planifikim Urban dhe Strehimi | 666.260 | 652.401 | 97.9 |
| 06220 | Menaxhimi i mbetjeve Urbane | 191.500 | 175.773 | 91.8 |
| 04760 | Zhvillimi i Turizmit | 90.701 | 87.063 | 96.0 |
|  | TOTAL MZHUT | 975.939 | 924.419 | 94.7 |

Sipas të dhënave të sistemit financiar informatik të qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit të vitit 2013, në mijë lekë, realizimi faktik, në mijë lekë, dhe realizimi në përqindje për shpenzimet kapitale, sipas programeve të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Progr | Emërtimi i programit | Buxheti 2013 me ndryshime | Fakt 2013 | Realizimi në % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrimi. | 30.000 | 1.990 | 6.6 |
| 06180 | Planifikim Urban dhe Strehimi | 1.094.432 | 464.103 | 42.4 |
| 06220 | Menaxhimi i mbetjeve Urbane | 531.000 | 110.524 | 20.8 |
| 04760 | Zhvillimi i Turizmit | 0 | 0 | 0 |
|  | TOTAL MZHUT | 1.655.432 | 576.617 | 34.8 |

Sipas të dhënave të sistemit financiar informatik të qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit të vitit 2013, në mijë lekë, realizimi faktik, në mijë lekë, dhe realizimi në përqindje sipas programeve të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, në total, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Progr | Emërtimi i programit | Buxheti 2013 me ndryshime | Fakt 2013 | Realizimi në % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrimi. | 57.478 | 11.172 | 19.4 |
| 06180 | Planifikim Urban dhe Strehimi | 1.760.692 | 1.116.504 | 63.4 |
| 06220 | Menaxhimi i mbetjeve Urbane | 722.500 | 286.297 | 39.6 |
| 04760 | Zhvillimi i Turizmit | 90.701 | 87.063 | 96.0 |
|  | TOTAL MZHUT | 2.631.371 | 1.501.036 | 57.0 |

- Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi

Në programin “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, u parashikuan 4 produkte. “Administrata E MZHUT funksionale”, rezulton me realizim të ulët si rrjedhojë e mosplotësimit të organikës. Produktet “Blerje pajisje zyrash”, “Blerje Pajisje elektronike” dhe “Rikonstruksion i godines se institucionit” rezultojnë me mosrealizim për arsye të kohës së pamjaftueshme të kryerjes së procedurave të prokurimit.

Në programin “Planifikimiurban dhe strehimi” janë parashikuar dy produkte: “Strehimi” me i) Sipërfaqe BSQ e ndërtuar 274m2 nga 1290m2 të planifikuara dhe ii) Numërkontrata të lidhura me 1943 kontrata të lidhura për vitin 2013.

Në programin “Menaxhimiimbetjeve Urbane” janë parashikuar 4 produkte; Administrata INUK funksionale e realizuar plotësisht në vlerë dhe sasi, Studimi i përfunduar për mbylljen e venddepozitave të mbetjeve të ngurta në Elbasan, Sipërfaqe landfilldi në rajonin e Korçës e realizuar pjesërisht, dhe Venddepozitim i ndërtuar në rajonin e Elbasanit që rezulton i parealizuar  për shkak të moslidhjes së marrëveshjes së financimit.

Në programin “Zhvillimi i turizmit” mund të përmendim “Sipërmarrje turistike”, “Aktivitete të planifikuara për marketing dhe promocion i potencialeve turistike” i realizuar 100%, si dhe “Aktivitete për miratim projektesh” i realizuar 3 nga 8 të planifikuar.

- Komente të tjera

- Raporti i monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit paraqitet në përgjithësi i plotë, me formatet e duhura sipas programeve.

- Raporti në relacionin e tij ka një analizë  të plotë e të detajuar të produkteve dhe projekteve për secilin program.

- Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MZHUT në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona, përputhen totalisht për të gjithë programet.