
KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit 
për vitin 2013

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, për vitin 2013, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas katër programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Planifikim, menaxhim dhe administrimi
2. Planifikim Urban dhe Strehimi
3. Menaxhimi i mbetjeve Urbane
4. Zhvillimi i Turizmit

Për efekt të monitorimit, analiza për vitin 2013 është bërë me fondet buxhetore të planifikuara për të gjithë vitin, dhe jo vetëm nga shtatori 2013, kur kjo ministri filloi funksionin e saj pas miratimit me Aktin normativ nr.6.

Situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:                                                                                                                
% e realizimit kundrejt buxhetit vjetor
1. Planifikim, menaxhim dhe administrimi			19.4
2. Planifikim Urban dhe Strehimi				63.4
3. Menaxhimi i mbetjeve Urbane				39.6
4. Zhvillimi i Turizmit						96.0
Totali i ministrisë					57.0

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, realizimi faktik për vitin 2013 paraqitet i tillë:                                                               
                                                                                  		Shp. korrente         	Shp. kapitale
1. Planifikim, menaxhim dhe administrimi		33.4			6.6
2. Planifikim Urban dhe Strehimi			97.9			42.4
3. Menaxhimi i mbetjeve Urbane			91.8			20.8
4. Zhvillimi i Turizmit					96.0			-
Totali i Ministrisë					94.7			34.8    

Sipas të dhënave të sistemit financiar informatik të qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit të vitit 2013, në mijë lekë, realizimi faktik, në mijë lekë, dhe realizimi në përqindje për shpenzimet korente, sipas programeve të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme: 
                                                         
	Progr
	Emërtimi i programit
	Buxheti 2013 me ndryshime
	Fakt 2013
	Realizimi në %

	01110
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi.
	27.478
	9.182
	33.4

	06180
	Planifikim Urban dhe Strehimi
	666.260
	652.401
	97.9

	06220
	Menaxhimi i mbetjeve Urbane
	191.500
	175.773
	91.8

	04760
	Zhvillimi i Turizmit
	90.701
	87.063
	96.0

	
	TOTAL MZHUT
	975.939
	924.419
	94.7


                                                                                  
Sipas të dhënave të sistemit financiar informatik të qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit të vitit 2013, në mijë lekë, realizimi faktik, në mijë lekë, dhe realizimi në përqindje për shpenzimet kapitale, sipas programeve të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme: 
 
	Progr
	Emërtimi i programit
	Buxheti 2013 me ndryshime
	Fakt 2013
	Realizimi në %

	01110
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi.
	30.000
	1.990
	6.6

	06180
	Planifikim Urban dhe Strehimi
	1.094.432
	464.103
	42.4

	06220
	Menaxhimi i mbetjeve Urbane
	531.000
	110.524
	20.8

	04760
	Zhvillimi i Turizmit
	0
	0
	0

	
	TOTAL MZHUT
	1.655.432
	576.617
	34.8



Sipas të dhënave të sistemit financiar informatik të qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit të vitit 2013, në mijë lekë, realizimi faktik, në mijë lekë, dhe realizimi në përqindje sipas programeve të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, në total, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:  

	Progr
	Emërtimi i programit
	Buxheti 2013 me ndryshime
	Fakt 2013
	Realizimi në %

	01110
	Planifikim, menaxhim dhe administrimi.
	57.478
	11.172
	19.4

	06180
	Planifikim Urban dhe Strehimi
	1.760.692
	1.116.504
	63.4

	06220
	Menaxhimi i mbetjeve Urbane
	722.500
	286.297
	39.6

	04760
	Zhvillimi i Turizmit
	90.701
	87.063
	96.0

	
	TOTAL MZHUT
	2.631.371
	1.501.036
	57.0




2. Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi 
Në programin “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, u parashikuan 4 produkte. “Administrata E MZHUT funksionale”, rezulton me realizim të ulët si rrjedhojë e mosplotësimit të organikës. Produktet “Blerje pajisje zyrash”, “Blerje Pajisje elektronike” dhe “Rikonstruksion i godines se institucionit” rezultojnë me mosrealizim për arsye të kohës së pamjaftueshme të kryerjes së procedurave të prokurimit.

Në programin “Planifikimiurban dhe strehimi” janë parashikuar dy produkte: “Strehimi” me i) Sipërfaqe BSQ e ndërtuar 274m2 nga 1290m2 të planifikuara dhe ii) Numërkontrata të lidhura me 1943 kontrata të lidhura për vitin 2013. 

Në programin “Menaxhimiimbetjeve Urbane” janë parashikuar 4 produkte; Administrata INUK funksionale e realizuar plotësisht në vlerë dhe sasi, Studimi i përfunduar për mbylljen e venddepozitave të mbetjeve të ngurta në Elbasan, Sipërfaqe landfilldi në rajonin e Korçës e realizuar pjesërisht, dhe Venddepozitim i ndërtuar në rajonin e Elbasanit që rezulton i parealizuar  për shkak të moslidhjes së marrëveshjes së financimit.

Në programin “Zhvillimi i turizmit” mund të përmendim “Sipërmarrje turistike”, “Aktivitete të planifikuara për marketing dhe promocion i potencialeve turistike” i realizuar 100%, si dhe “Aktivitete për miratim projektesh” i realizuar 3 nga 8 të planifikuar.


3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit paraqitet në përgjithësi i plotë, me formatet e duhura sipas programeve.
· Raporti në relacionin e tij ka një analizë  të plotë e të detajuar të produkteve dhe projekteve për secilin program.
· Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MZHUT në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona, përputhen totalisht për të gjithë programet.
