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Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Urban 
për tremujorin e parë të vitit 2015


1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Ministria e Zhvillimit Urban për tremujorin e parë të vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas tre programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.
2. Planifikimi Urban dhe Strehimi 
3. Zhvillimi i Turizmit

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit deri në fund tremujorit të parë të vitit 2015 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas programeve të MZHU paraqitet si më poshtë:       
										në mijë lekë
	Programi
	Shpenzime korrente
	Shpenzime Kapitale
	Totali i Shpenzimeve

	
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	197,976
	40,161
	20.3%
	70,005
	10097
	14.4%
	267,981
	50,258
	18.8%

	Planifikimi Urban dhe Strehimi
	1,315,921
	270,917
	20.6%
	806,900
	31,942
	4.0%
	2,122,821
	302,859
	14.3%

	Zhvillimi i Turizmit
	122,476
	22,872
	18.7%
	2,100
	0
	0.0%
	124,576
	22,872
	18.4%

	Totali
	1,636,373
	333,950
	20.41%
	879,005
	42,039
	4.8%
	2,515,378
	375,989
	14.9%


Burimi:  Ministria e Financave


2. Performanca dhe statusi i produkteve të programeve. 

Në programin “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi” që përfaqëson 10.7 përqind të totalit të planit të MZHU, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	20.3 %
· Shpenzime kapitale 	14.4 %
· Gjithsej		18.8 %
Në këtë program janë parashikuar 5 produkte, vetëm 2 nga të cilat për periudhën është realizuar pjesërisht “Administrata e MZHU funksionale” dhe “Blerje pajisje e orendi zyrash”. Mosrealizimi i produkteve të tjera ka ardhur si pasojë e procedurave të prokurimeve dhe pritet të realizohen në periudhën në vazhdim.

Në programin “Planifikimi Urban dhe Strehimi” që përfaqëson 84.4 përqind të totalit të planit me ndryshime të MZHU, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	20.6 %
· Shpenzime kapitale 	  4.0 %
· Gjithsej		14.3 %
Në këtë program janë parashikuar 18 produkte, vetëm 1 nga të cilat për periudhën është realizuar plotësisht, 6 produkte janë realizuar pjesërisht. Për pjesën tjetër raportohet se janë në proces apo do të vazhdojë realizimi në periudhën në vazhdim.

Në programin “Zhvillimi i Turizmit” që përfaqëson 5 përqind të totalit të planit të MZHU, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	18.7 %
· Shpenzime kapitale 	     0 %
· Gjithsej		18.4 %
Në këtë program janë parashikuar 5 produkte, nga të cilat për periudhën është realizuar pjesërisht “Marketing, Promocion për përmirësimin e imazhit”. Produktet e tjerë raportohet se janë parashikuar të realizohen në periudhën në vazhdim. 


3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të MZHU paraqitet i plotë, me një relacion shoqërues të detajuar me të dhëna për çdo program dhe projekt investimesh.
· Plani me ndryshime i raportuar nga MZHU në raportin e monitorimit dhe realizimi faktik përputhet plotësisht me të dhënat e nxjerra nga SIFQ.


Për të dhëna më të detajuara, raporti i monitorimit të tremujorit të parë të vitit 2015 për Ministrinë e Zhvillimit Urban, gjendet në site-in: 
http://www.zhvillimiurban.gov.al/al/raportime/monitorimi-i-buxhetit/monitorimi-i-buxhetit-tremujori-i-pare-2015


