KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Kulturës
për  6 mujorin e parw 2014
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 6 mujorin e parë te vitit 2014 e cila për këtë periudhë ka administruar fondet për 3 programe e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Trashegimia Kulturore”

3. Programi “Arti dhe Kultura”
Në fund të 6 mujorit te parë të vitit 2014, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me e gjashtwmujorit, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
kundrejt  planit të 6/m I 2014       

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	77.38

	2. Programi “Trashegimia Kulturore
	78.29

	3. Programi “Arti dhe Kultura”
	81.39

	
	

	                                Totali
	         80.03


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri për 6 mujorin e parete vitit 2014 është realizuar në rreth 80.03 % të planit vjetor. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 81.3% të planit vjetor në programin “Arti dhe Kultura””, deri në rreth 77.38% në programin “ Trashegimia kulturore ”.   
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrise situata në fund të gjashtemujorit  te pare të vitit  2014 paraqitet e tille:

	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
  

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”            80.51                  12.4

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                              89                       19.45

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                      94.27                   12.7

	                         Totali                                                  91.16%                   14.8  


Pra sic shikohet nga tabela e mësiperme, shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 91.16 % të planit të gjashtemujorit  të parë, ndërsa vërejmë një realizim në nivelin prej 94.27% në programin “Arti dhe Kultura”, 89% në programin “Trashëgimia Kulturore”, dhe 88.5% në programin “Planifikim menaxhim administrim”.

Shpenzimet per investime janw realizuar vetem 12.7% tw planit te gjashtemujorit te pare. 
Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2014, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të gjashtemujorit  te  pare vitit 2014 paraqitet si më poshtë:

	                                                                                    Buxheti 2014                Fakti 
                                                                                       Ligji     Pl me ndryshime         6/m I 2014 

	1.Programi “Planifikim menaxhim administrim”        9.81                  11.11                9.67

	2.Programi “Trashegimia Kulturore                           31.32                35.97                30.02

	3.Programi “Arti dhe Kultura”                                   58.87                52.92                60.31

	

	                        Totali i ministrise                          100%              100%                100%     


Vërejmë që në strukturën e programeve gjatë 6/mujorit te pare te vitit 2014 ka pasur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me Ligjin fillestar te Buxhetit. Ndryshimet lidhen me akordimet e planit per perdorimet nga Fondi i Veçante, si edhe fondet e akorduara shtese me VKM, dhe ato per likujdimin e detyrimeve te prapambetura.
 Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 6mujorin,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arti dhe Kultura” me rreth 60.31% të totalit të shpenzimeve, si edhe në programin “trashëgimia kulturore”” me rreth 30.02%.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e produkteve kryesore për dy programe:

             2.1 Për programin “ Trashëgimia Kulturore”  







Realizimi i produkteve për këtë program për 6 mujorin e parë 2014 në krahasim me planin vjetor paraqitet si më poshtë:
· Produkti “ monumente kulture” te konservuara dhe restauruara. Ky produkt konsiston ne mirembajtjen restaurimin, konsolidimin, mbrojtjen, monitorimin dhe hartimin e projekteve te resaturimit ne objekte monument kulture, që për vitin 2014 jane planifikuar 100 banesa.Gjate 6 mujorit te pare jane kryer nderhyrje mirembajtje ne 38 objekte monument kulture dhe vazhdojne punimet ne 2 objekte te tjera. Në Durrës, Gjirokastër, Sjkodër, Korce janë hartuar projektet dhe kane filluar projektet ne 3 objekte monument kulture. 

· Produkti “Muze te rikonstruktuara dhe permiresuar ne infrastrukture”. Gjate tremujorit te pare jane zhvilluar punime per permiresimin e infrastruktures dhe rritjen e sherbimit ndaj publikut per keto institucione:
· Ne Muzeun Arkeologjik Durres, pas rikonstruksionit te tij po punohet per muzealizimin e tij.Po punohet per sistemimin e oborrit te muzeut dhe objekteve ne pjesen e jashtme te tij.

· Prane Muzeut Historik Kombetar po punohet per hapjen e Pavionit Etnografik.

· Vleresimin e objekteve muzeale si dhe rregjistrimi i tyre prane QKIPK.

· Fototeka Marubi në bashkëpunim me FZHSH ka realizuar konkursin per hartimin e projektit te zbatimit per venien ne funksionim te godines se re te fototekes Marubi.

· Produkti “ Infrastrukture e permiresuar ne parqet Arkeologjike”, eshte realizuar ne numer 1 nga 2 te planifikuarr per periudhen.
· Parqet arkeologjike kryejne ne vazhdimesi mirembajtjen e territorit si pastim nga vegjetacioni i larte dhe i ulet, konsolodim te mureve, pisjen e ambjenteve me tabela informuese etj.

· Projekti me financim te huaj ne sitin arkeologjik te Apolonise”Restaurimi i Manastiritte Shen marisedhe hartimi i Master Planit i cili do te realizohet ne dy vite 2014-2015. 

· Gjate kesaj periudhe ZAK Butrint eshte perfshire ne disa programe qe kane synuar mirembajtjen e monumenteve, kontrollin e vegjetacionit, rritjen e sherbimeve turistike, dhe eshte bere pergatitja e sitit per sezonin turistik.

· Produkti “Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materiale e jo materiale” per 6 mujoin e pare eshte realizuar  ne numer ne 4738 nga 4919 te planifikuara per periudhen ,si me poshte:

· Kartela te reja ne Katalogun “Onufri”, “Maro Kondi”, “Sotiri”.
· Jane rregjistgruar 9533 kartela te reja.

· Eshte realizuar aktiviteti “Trajnim per ngritjen e kapaciteteve te punonjesve te sistemit te trashegimise”.Gjate ketij gjashtemujori jane realizuar dhe 9 aktivitete nga 21  te palnifikuara.
2.2 Për programin “ Arti dhe Kultura”

Në këtë program jane parashikuar 3 produkte.Realizimi i produkteve për këtë program për 6mujorin e pare 2014  në krahasim me sasine e planifikuar paraqitet si më poshtë: 
·   Produkti “ Veprimtari te realizuara ne institucionet e artit e kultures”, jane realizuar 5 aktivitete nga 6 te planifikuara. Eshte ne proces permiresimi i infrastuktures dhe rritja e standarteve per nje sherbim me te mire ndaj publikut.Po vazhdon puna per ngritjen ne Galerin e arteve dhe realizimin e projektit “ Ateljeja e Edukimit Artistik”Bibliotekes Kombetare i jane akorduar fonde per realizimin e dixhitalizimit te sistemit bibliotekar.
· Produkti “ Veprimtari te realizuara me fondet e progrramit Art-Kulture. Jane realizuar 7 veprimtari nga 20 te planifikuara. Jane realizuar baleti “Hera e Pare”, eshte vene ne jete prrojekti “Preljocaj”, eshte realizuar konkursi per logon e 70 Vjetorit te clirimit., eshte realizuar Dita nderkombetare e Muzikes ,etj.  
·  Produkti “Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare eshte realizuar sipas parashikimit ne numer perfaqesimi 3. Keshtu, perfaqesimi ne Bienalen e Arkitektures, ne Venecia, Realizimi i ekspozites se skulptures ne Prishtine, , dhe pjesemarrja ne Festivalin nderkombetar te filmit.

3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtëen periudhë raportuese.

                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
Th-m
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif.menaxh.administr.
	50143
	50143
	
	372
	372
	
	50515
	50515
	

	Trashegimia kulturore
	150840
	150840
	
	6037
	6037
	
	156877
	156877
	

	Arti dhe kultura
	307341
	307341
	
	7779
	7779
	
	315120
	315120
	

	Totali i Ministrise 
	508324
	508324
	
	14188
	14 188
	
	522512
	522512
	


Te ardhurat jashte limitit sipas te dhenave te sistemi jane 
· Shpenzime korrente 8941 mije leke

· Shpenzime kapitale 30 mijeleke

· Total 12 302 mije leke.
Pra sic shikohet nga tabela nuk ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria 
me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverise. I vetmi ndryshim eshte qe ministria nuk ka raportura perr te ardhurat jashte limit te realizuara.
4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 3 mujorit te pare te vitit 2014, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                      Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	138.9
	178.56
	39.66

	Trashegimia kulturore
	443.6
	578.16
	134.56

	Arti dhe kultura
	833.82
	850.5
	16.68

	                        TOTALI I MINISTRISE
	1 416.32
	1607.23
	190.91


Pra sic shikohet nga tabela ne krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar për të gjitha programet.
· Ndryshimet përfaqësojnë fondet e akorduara si fonde shtese nga Fondi i vecante, me VKM si djhe fondet e akorduar per likujdimin e detyrimeve te prapambetura.
5. Komente te tjera

· Pjese e raportit të monitorimit te paraqitur nga ministria duhet të jenë dhe të raportohen edhe shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë limitit. 

 6. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 6 mujorin e pare te vitit 2014, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë Kulturës, për rrjedhojë as në faqen zyrtare të Ministrisë Financave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
