KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit te Ministrise se Shendetesise 

per gjashtemujorin e pare te vitit 2014
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Ministria e Shendetesise, per vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas kater programeve te miratuara, e konkretish:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”  

3. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor” 

4. Programi “Sherbime te shendetit publik”

Ne fund te gjashtemujorit te pare te vitit 2014, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si me poshte:

% realizimit  kundrejt buxhetit vjetor
1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”


 42.3 %

2. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”

 62.7 %

3. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor”

 48.7 %

4. Programi “Sherbime te shendetit publik”



 43.2 %

Totali i Ministrise






 52.2 %

Per te katert programet e kesaj ministrie, perqindja e realizimit te shpenzimeve ne total, varion ne intervalin 42.3%- 62.7 %, duke sjelle nje realizim prej rreth 52.2 % ne rang ministrie. Pra ne nje veshtrim te pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per gjashtemujorin e pare te vitit 2014, per te kater programet e kesaj ministrie, evidentohet nje performance pergjithesisht e mire.
Sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te gjashtemujorit te pare te vitit 2014 paraqitet e tille:

                                                                Shpenzime korente          Shpenzime kapitale
1. “Planifikim menaxhim administrim”

42.7 %



15.0 %

2. “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”
66.9 %



  0.6 %

3. “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor”
50.9%



17.7 %

4. “Sherbime te shendetit publik”


43.7%



   0.9 %

          Totali i Ministrise



54.8%



 12.3 %
Lidhur me shpenzimet korente, konstatohet se per te gjitha programet perqindja e realizimit te tyre paraqitet e mire krahasuar me perballimin e pothuajse nje te dytes se nivelit te planifikimit vjetor. 

Lidhur me shpenzimet kapitale evidentohet nje realizim i ulet i shpenzimeve kapitale, ne programete e sherbimit paresore e shendetit publik, perkatesisht 0.6 % dhe 0.9 %, nderkohe qe ne dy programet e tjera, kemi realizim jo te kenaqshem te investimeve per kete periudhe te vitit.
Struktura e shpenzimeve per cdo program, sipas buxhetit vjetor 2014 dhe realizimit te gjashtemujorit te pare 2014, paraqitet si me poshte:

     Buxheti 2014
Fakti 6/M I 2014
1. “Planifikim menaxhim administrim”


  0.8 %


0.6 %

2. “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”

28.3 %


34.1 %

3. “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor”

63.0 %


58.8 %

4. “Sherbime te shendetit publik”



  7.9 %


  6.5 %

Totali i Ministrise



           100 %


100 %

Nga sa me siper rezulton se rreth 92.9 % te totalit te shpenzimeve faktike te gjashtemujorit te pare te vitit 2014, jane perdorur ne programet e sherbimeve te kujdesit shendetesor paresor dhe dytesor.

Ne realizimin faktik gjate gjashtemujorit te pare 2014, konstatohet se per 3 programe, e konkretisht per programin e sherbimit te kujdesit paresor, per programin e kujdesit dytesor dhe programin e sherbimit te shendetit publik ka shmangje nga struktura vjetore e planifikuar e shpenzimeve per vitin 2014, respektivisht +5.8, -4.2 dhe -1.4 pike perqindjeje.

Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te Ministrise me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.
                                                                                                       Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Min.
	Thesari
	Dif.
	Min.
	Thesari
	Dif.
	Min.
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	99.03
	99.03
	0.0
	0.5
	0.5
	0.0
	99.5
	99.5
	0.0

	Sherb. te kujd. Shend. paresor
	5827.9
	5827.9
	0.0
	3.3
	3.3
	0.0
	5831.2
	5831.2
	0.0

	Sherb. te kujd. Shend. dytesor 
	7598.1
	9814.3
	-2216.2
	240.8
	243.0
	-2.2
	7838.9
	10057.3
	-2218.4

	Sherbime te shendetit publik
	1117.1
	1117.1
	0.0
	0.3
	0.3
	0.0
	1117.4
	1117.4
	0.0

	Totali i Ministrise 
	14642.1
	16858.3
	-2216.2
	244.9
	247.1
	-2.2
	13887
	17105.6
	-2218.4


Ashtu sic shikohet edhe nga tabela e mesiperme, te dhenat e paraqitura nga Ministria e Shendetesise, per pergatitjen e raportit te monitorimit te shpenzimeve per gjashtemujorin e pare te vitin 2014, pergjithesisht perputhen me te dhenat e nxjerra nga sistemi i thesarit per shpenzimet korente dhe  per shpenzimet kapitale. Te dhenat nuk perputhen vetem tek programi i kujdesit shendetesor dytesor per shpenzime korente nuk eshte rakorduar per transferten e spitaleve dhe tek shpenzimet kapitale per financimin e huaj, pasi rezulton qe nuk eshte raportuar ne Ministrine e Shendetesise. 
2. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.

Per te kater programet e kesaj ministrie situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate kesaj periudhe te vitit 2014, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	230.0
	235.275
	5.275

	Sherbime te kujd. shendetesor paresor
	9304.988
	9305.253
	0.265

	Sherbime te kujd. shendetesor dytesor 
	18235.512
	20647.946
	2394.434

	Sherbime te shendetit publik
	2549.0
	2583.607
	34.607

	Totali i Ministrise se Shendetesise
	30319.5
	32772.081
	2434.581


Ndryshimet ne planin e buxhetit, jane kryesisisht nga shtesa e fondeve per perdorimin e fondit te veçante dhe likujdimi i pagesat te detyrimeve te prapambetura nga vitet e meparshme.
                  Komente te tjera

· Duhet te kishte nje analize te kostos per njesi te nje sere produktesh, ku eshte e mundur te behet nje analize e tille.
