KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Financave

për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve

Ministria e Financave, për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas gjashtë programeve të miratuara, konkretisht:

  - Planifikim, menaxhim dhe administrimi.

  - Menaxhimi i Shpenzimeve Publike.

  - Ekzekutimi i Pagesave të ndryshme.

  - Menaxhimi i të ardhurave doganore.

  - Menaxhimi i të ardhurave tatimore.

  - Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore.

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit deri në fund gjashtëmujorit të parë të vitit 2015 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas çdo programi të ndarë në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale, paraqitet si më poshtë:

në mijë lekë

| Programi | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime Kapitale |  |  | Totali i Shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 360,999 | 92,991 | 25.8% | 286,580 | 42,386 | 14.8% | 647,580 | 135,377 | 20.9% |
| Menaxhimi i Shpenzimeve Publike | 528,265 | 172,202 | 32.6% | 10,000 | 10,000 | 100.0% | 538,265 | 182,202 | 33.8% |
| Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme | 1,568,350 | 1,397,924 | 89.1% |  |  |  | 1,568,350 | 1,397,924 | 89.1% |
| Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore | 3,851,776 | 2,388,159 | 62.0% | 96,800 | 0 | 0.0% | 3,948,576 | 2,388,159 | 60.5% |
| Menaxhimi i te Ardhurave Doganore | 2,213,750 | 829,698 | 37.5% | 659,500 | 8,589 | 1.3% | 2,873,250 | 838,287 | 29.2% |
| Lufta kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore | 83,330 | 29,699 | 35.6% | 20,000 | 580 | 2.9% | 103,330 | 30,279 | 29.3% |
| Totali | 8,606,471 | 4,910,673 | 57.1% | 1,072,880 | 61,555 | 5.7% | 9,679,351 | 4,972,228 | 51.4% |

Burimi: Ministria e Financave

- Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi.

Në programin “Planifikim, menaxhim, administrimi” që përfaqëson 6.7 për qind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 12 produkte, vetëm 7 nga të cilat për periudhën janë realizuar pjesërisht, ndërsa 5 të  tjerat nuk janë realizuar aspak, pasi disa nga këto projekte janë planifikuar të realizohen në gjashtëmujorin e dytë. Shpenzimet korente të këtij programi janë realizuar në masën 25.8 për qind, shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 14.8 për qind dhe programi është realizuar në total në masën rreth 21 për qind.

Në programin “Menaxhimi i shpenzimeve publike” që përfaqëson 5.6 për qind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, raportohet një produkt, ‘Blerje pajisje kompjuterike’, i realizuar plotësisht. Shpenzimet korente të këtij programi janë realizuar në masën 32.6 për qind, shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 100 për qind dhe programi është realizuar në total në masën rreth 34 për qind.

Në programin “Ekzekutimi i pagesave të ndryshme” që përfaqëson 16.2 për qind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, nuk raportohen produkte për periudhën 3 mujore. Shpenzimet korente të këtij programi të cilat përfaqësojnë shpenzimet totale gjithashtu, janë realizuar në masën 89.1 për qind.

Në programin “Menaxhimi i të ardhurave tatimore” që përfaqëson 40.8 për qind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 6 produkte, të cilat raportohen të realizuar pjesërisht në vlerë ndërsa në sasi vetëm një produkt rezulton i realizuar pjesërisht, ndërkohë që produktet e tjera që janë projekte investimesh raportohet se janë në proces të miratimit të prokurimit nga AKSHI dhe MPB. Shpenzimet korente të këtij programi janë realizuar në masën 62 për qind, shpenzimet kapitale nuk kanë realizim për këtë periudhë duke sjellë një realizim në total programi në masën rreth 60.5 për qind.

Në programin “Menaxhimi i të ardhurave doganore” që përfaqëson 29.7 për qind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 16 produkte, dhe raportohet se në sasi; 4 prej tyre për periudhën janë realizuar plotësisht, 4 janë realizuar pjesërisht dhe 8 raportohen të parealizuar, pasi 4 nga këto projekte janë planifikuar në gjashtëmujorin e dytë. Shpenzimet korente të këtij programi janë realizuar në masën 37.5 për qind, shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 1.3 për qind dhe programi është realizuar në total në masën rreth 29.2 për qind.

Në programin “Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore” që përfaqëson 1.1 për qind të totalit të planit të Ministrisë së Financave, janë parashikuar 4 produkte, 3 nga të cilat raportohet të jenë realizuar plotësisht, ndërsa produkti “Pasuri të konfiskuara të tjetërsuara” nuk është realizuar si produkt me justifikimin se shitja kryhet nga Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike dhe jo nga AAPSK. Shpenzimet korente të këtij programi janë realizuar në masën 35.6 për qind, shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 2.9 për qind dhe programi është realizuar në total në masën rreth 29.3 për qind.

- Komente të tjera

  - Raporti i monitorimit të Ministrisë së Financave ka nevojë për plotësimin me një relacion shoqërues që të shpjegojë më qartë tabelat e raportimit.

  - Për disa nga programet, raporti në relacionin e tij duhet të kishte një analizë  më të detajuar të produkteve.

  - Shumë nga produktet identifikohen me projektet e investimeve dhe raportohen këto të fundit si produkte.

  - Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MF në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona, përputhen totalisht për të gjithë programet.