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Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes 
për vitin 2015

MISIONI
Ministria e Mbrojtjes ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore të sigurisë dhe të mbrojtjes së vendit në përputhje me Kushtetutën, Strategjinë e Sigurisë, Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), Strategjinë Ushtarake dhe legjislacionin në fuqi në Republikës së Shqipërisë. Ajo përbëhet nga administrata e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura.

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Ministria e Mbrojtjes, për vitin 2015 administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas katër programeve të miratuara, konkretisht:

1. Planifikim, menaxhim dhe administrimi.
2. Forcat e Luftimit.
3. Arsimi Ushtarak.
4. Mbështetja e Luftimit.

Mbështetur në ligjin nr.160/2014 si dhe informacionin dhe të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, në vlera paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:       

Shpenzimet korente

	NR.
	Emërtimi i Programit
	Plani përfundimtar
	Fakti 2015
	Përqindja  e realizimit 

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	1,117,681
	1,097,488
	98.2

	2
	Forcat e Luftimit
	4,185,227
	4,129,079
	98.7

	3
	Arsimi Ushtarak
	547,583
	539,980
	98.6

	4
	Mbështetja e Luftimit
	4,908,012
	4,815,021
	98.1

	TOTALI korente
	10,758,503
	10,581,567
	98.4



Burimi: Ministria e Financave (2016)

Shpenzime kapitale

	NR.
	Emërtimi i Programit
	Plani përfundimtar
	Fakti 2015
	Përqindja  e realizimit ndaj planit perfundimtar

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	79,800
	75,756
	94.9

	2
	Forcat e Luftimit
	1,484,167
	1,483,704
	100.0

	3
	Arsimi Ushtarak
	51
	51
	100.0

	4
	Mbështetja e Luftimit
	139,447
	139,245
	99.9

	TOTALI investime
	1,703,465
	1,698,755
	99.7



Burimi: Ministria e Financave (2016)

Totali i MM

	NR.
	Emërtimi i Programit
	Plani përfundimtar
	Fakti 2015
	Përqindja  e realizimit 

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	1,197,481
	1,173,243
	98.0

	2
	Forcat e Luftimit
	5,669,394
	5,612,783
	99.0

	3
	Arsimi Ushtarak
	547,634
	540,031
	98.6

	4
	Mbështetja e Luftimit
	5,047,458
	4,954,266
	98.2

	TOTALI MM
	12,461,967
	12,280,323
	98.5



Burimi: Ministria e Financave (2016)

2. Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi 
Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi” :
Realizimi për vitin 2015 në këtë program që përfaqëson 9.6 për qind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve, është si më poshtë : 
· Shpenzime korente	98.2 për qind
· Shpenzime kapitale 	94.9 për qind
· Gjithsej		98.0 për qind
Në këtë program janë parashikuar tetë produkte, pesë nga të cilët raportohet që janë realizuar në masën 100 për qind krahasuar me buxhetin vjetor. Raportohet se janë tetë produkte të realizuar në vlerë nga 89-100 për qind.

Në programin “Forcat e luftimit”:
Realizimi për vitin 2015 në këtë program që përfaqëson 45.5 për qind të totalit të planit me ndryshime të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve, është si më poshtë : 
· Shpenzime korente	98.7 për qind
· Shpenzime kapitale 	100 për qind
· Gjithsej		99.0 për qind
Edhe për të dhënat e raportuara për produktet e këtij programi ka një mosperputhje mes tabelave të raportimit për produkte sipas vlerave dhe sapas sasisë. Kështu në tabelën e raportimit për sasi, formati nr.8, raportohet se janë katër produkte të realizuar në vlerë nga 87-93 për qind, ndërsa sipas formatit nr.9, raportohet se janë pesë produkte të realizuar në vlerë nga 96-99 për qind, ndërkohë që listohet edhe realizimi i çdo projekti investimesh.

Në programin “Arsimi Ushtarak”: 
Realizimi faktik për vitin 2015 në këtë program që përfaqëson 4.4 për qind të totalit të planit me ndryshime të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve paraqitet si më poshtë : 
· Shpenzime korente	98.6 për qind
· Shpenzime kapitale 	100 për qind
· Gjithsej		98.6 për qind
Sipas raportit në këtë program janë parashikuar 2 produkte “Struktura e FA ( Raparti Ushtarak Nr. 5001)” dhe “Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojne pagesë papunësie” të cilët janë realizuar respektivisht 83 për qind dhe 71 për qind në sasi dhe 99 për qind dhe 88 për qind në vlera. 

Në programin “Mbështetja e Luftimit” që  përfaqëson rreth 40.5 për qind të totalit të planit me ndryshime të Ministrisë, sipas zërave kryesorë, shpenzimet janë realizuar si më poshtë:
· Shpenzime korente	98.1 për qind
· Shpenzime kapitale 	99.9 për qind 
· Gjithsej		98.2 për qind
Në këtë program për vitin 2015, janë parashikuar 4 produkte, të ndarë në 15 nënprodukte, të cilët rezultojnë të realizuara nga 96 deri në 100 për qind në vlera.

3. Komente: 
Realizimi si i shpenzimeve korente ashtu edhe shpenzimeve kapitale për Ministrinë e Mbrojtjes është i lartë.
Referuar të dhënave të Raportit të monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes, vërejmë probleme në përcaktimin e emërtesave të produkteve. 
Shumë nga produktet identifikohen me projektet e investimeve dhe raportohen këto të fundit si produkte.
Raporti në relacionin e tij nuk ka një analizë të detajuar të produkteve, të cilat sipas përcaktimeve në tabela nuk janë gjithmonë të kuptueshme.
Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MM në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona përputhen plotësisht.


Raportet e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes gjendet i publikuar në site-n:
http://www.mbrojtja.gov.al/index.php/politikat-e-sigurise/te-tjera-nga-mm/raporte-monitorimi


