KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes
për tremujorin e parë të vitit 2014

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Ministria e Mbrojtjes, për tremujorin e parë të vitit 2014, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas pesë programeve të miratuara, konkretisht:

1. Planifikim, menaxhim dhe administrimi.
2. Forcat e Luftimit.
3. Arsimi Ushtarak.
4. Mbështetja e Luftimit.
5. Bashkëpunimi Civilo Ushtarak.
 
Mbështetur në informacionin dhe të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë, deri në fund tremujorit të parë të vitit 2014 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:       
    
	Programi
	Shpenzime korrente
	Shpenzime Kapitale
	Totali i Shpenzimeve

	
	Plani 
	Fakt
	% e realizimit
	Plani 
	Fakt
	% e realizimit
	Plani 
	Fakt
	% e realizimit

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	1,135,875
	279,022
	24.6%
	2,500
	0
	0.0%
	1,138,375
	279,022
	24.5%

	Forcat e Luftimit
	4,478,125
	811,874
	18.1%
	2,917,700
	0
	0.0%
	7,395,825
	811,874
	11.0%

	Arsimi Ushtarak
	826,000
	149,271
	18.1%
	0
	0
	0.0%
	826,000
	149,271
	18.1%

	Mbështetja e Luftimit
	4,194,277
	726,373
	17.3%
	50,000
	0
	0.0%
	4,244,277
	726,373
	17.1%

	Bashkëpunimi Civil - Ushtarak (AL-CIMIC)
	569,600
	124,714
	21.9%
	50,000
	0
	0.0%
	619,600
	124,714
	20.1%

	Totali
	11,203,876
	2,091,254
	18.7%
	3,020,200
	0
	0.0%
	14,224,076
	2,091,254
	14.7%



2. Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi 
Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi” :
Shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2014 në këtë program që përfaqëson 8 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë, shpenzimet janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	24.6 %
· Shpenzime kapitale 	0 %
· Gjithsej		24.5 %
Në këtë program janë parashikuar pesë produkte, katër nga të cilët janë realizuar sipas parashikimit të periudhës dhe vazhdon procesi i realizimit. Produkti “Sistemi i users së programit Alfa Financë” rezulton i parealizuar.

Në programin “Forcat e luftimit”:
Shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2014 në këtë program që përfaqëson 52 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë, shpenzimet janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	18.1 %
· Shpenzime kapitale 	0 %
· Gjithsej		11 %
Në këtë program janë parashikuar 7 produkte, 4 nga të cilët janë realizuar sipas parashikimit të periudhës dhe vazhdon procesi i realizimit ndërsa produkti “Blerje helikopterë transporti shumërolësh” është në proces.

Në programin “Arsimi Ushtarak”: 
Shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2014 në këtë program që përfaqëson 5.8 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë, shpenzimet janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	18.1 %
· Shpenzime kapitale 	-
· Gjithsej		18.1 %
Në këtë program janë parashikuar 2 produkte “Struktura e FA ( Raparti Ushtarak Nr. 5001)” dhe “Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie” të cilët janë realizuar respektivisht 18% dhe 13% dhe vazhdon procesi i realizimit. 

Në programin “Mbështetja e Luftimit” që  përfaqëson rreth 29.8 % të totalit të planit të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, shpenzimet janë realizuar si më poshtë:
· Shpenzime korente	17.3 %
· Shpenzime kapitale 	0 %
· Gjithsej		17.1 %
Në këtë program për tremujorin e parë të vitit 2014, u parashikuan 17 produkte, sasitë e planifikuara dhe të realizuara për secilin prej tyre variojnë nga 10 % në 28 %. Produktet “Mallra dhe shërbime për forcat e armatosura” dhe “Objekt i rikonstruktuar” raportohen të parealizuar. 
.
Në programin “Bashkëpunimi Civilo-Ushatarak” që  përfaqëson rreth 4.4 % të totalit të planit të Ministrisë, sipas zërave kryesorë, shpenzimet janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	21.9 %
· Shpenzime kapitale 	0 %
· Gjithsej		20.1 %
Në këtë program janë planifikuar 3 produkte, dy  nga të cilët kanë realizim  ndërsa “Pajisje te siguruara” nuk është realizuar 


3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes paraqitet me probleme në përcaktimin e emërtesave të produkteve.
· Raporti në relacionin e tij nuk ka një analizë të detajuar të produkteve.
· Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MM në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona nuk përputhen plotësisht.
· Në disa tabela duhet të korrigjohet viti 2013 me tremujorin e parë të vitit 2014.
