KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes

për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve

Ministria e Mbrojtjes, për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas katër programeve të miratuara, konkretisht:

- Planifikim, menaxhim dhe administrimi.

- Forcat e Luftimit.

- Arsimi Ushtarak.

- Mbështetja e Luftimit.

Mbështetur në informacionin dhe të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë, deri në fund gjashtëmujorit të parë të vitit 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, paraqitet si më poshtë:

në mijë lekë

| Programi | Shpenzime korrente |  |  | Shpenzime Kapitale |  |  | Totali i Shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,166,661 | 451,175 | 38.7% | 79,800 | 0 | 0.0% | 1,246,461 | 451,175 | 36.2% |
| Forcat e Luftimit | 4,390,635 | 1,500,390 | 34.2% | 1,496,200 | 956,649 | 63.9% | 5,886,835 | 2,457,039 | 41.7% |
| Arsimi Ushtarak | 647,489 | 265,145 | 40.9% |  |  |  | 647,489 | 265,145 | 40.9% |
| Mbështetja e Luftimit | 4,802,142 | 1,709,593 | 35.6% | 145,786 | 38,831 | 26.6% | 4,947,928 | 1,748,424 | 35.3% |
| Totali | 11,006,927 | 3,926,303 | 35.67% | 1,721,786 | 995,480 | 57.82% | 12,728,713 | 4,921,783 | 38.67% |

Burimi: Ministria e Financave

- Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi” :

Realizimi për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015 në këtë program që përfaqëson 9.8 për qind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve, është si më poshtë :

- Shpenzime korente	38.7 për qind

- Shpenzime kapitale 	     0 për qind

- Gjithsej		36.2 për qind

Në këtë program janë parashikuar tetë produkte, 4 nga të cilët janë realizuar në masën 39-65 përqind krahasuar me buxhetin vjetor dhe rportohet se janë në proces realizimi, kurse katër produkte të tjera janë të parealizuar.

Në programin “Forcat e luftimit”:

Realizimi për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015 në këtë program që përfaqëson 46.2 për qind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve, është si më poshtë :

- Shpenzime korente	34.2 për qind

- Shpenzime kapitale 	63.9 për qind

- Gjithsej		41.7 për qind

Sipas raportit të tremujorit të parë të vitit 2015, në këtë program janë parashikuar 7 produkte, për të cilët në raportin e gjashtëmujorit nuk jepen të dhëna për ecurinë e tyre. Në këtë raport jepen të dhëna për realizimin e investimeve të këtij programi që në totalin e vet ka realizim rreth 64 për qind, ndërsa projekti/produkti “Blerje helikopterë transporti shumërolësh” është realizuar 100 për qind.

Në programin “Arsimi Ushtarak”:

Realizimi faktik për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015 në këtë program që përfaqëson 5.1 për qind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve paraqitet si më poshtë :

- Shpenzime korente	40.9 për qind

- Shpenzime kapitale 	-

- Gjithsej		40.9 për qind

Sipas raportit të tremujorit të parë të vitit 2015, në këtë program janë parashikuar 2 produkte “Struktura e FA ( Raparti Ushtarak Nr. 5001)” dhe “Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojne pagesë papunësie” të cilët janë realizuar respektivisht 41 për qind dhe 33 për qind, megjithatë në raportin e gjashtëmujorit formati nr.8 dhe formati nr.9 nuk janë plotësuar.

Në programin “Mbështetja e Luftimit” që  përfaqëson rreth 38.9 për qind të totalit të planit të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, shpenzimet janë realizuar si më poshtë:

- Shpenzime korente	35.6 për qind

- Shpenzime kapitale 	26.6 për qind \

- Gjithsej		35.3 për qind

Në këtë program për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, janë parashikuar 15 produkte, 13 nga të cilët rezultojnë të realizuara nga 16 deri në 48 për qind

- Komente të tjera

  - Raporti i monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes paraqitet me probleme në përcaktimin e emërtesave të produkteve.

  - Raporti në relacionin e tij nuk ka një analizë të detajuar të produkteve, të cilat sipas përcaktimeve në tabela nuk janë gjithmonë të kuptueshme.

  - Shumë nga produktet identifikohen me projektet e investimeve dhe raportohen këto të fundit si produkte.

  - Raporti i monitorimit të të Ministrisë së Mbrojtjes nuk i ka të plotësuara të gjitha formatet e raportimit të ecurisë së produkteve për secilin program, si dhe raportimin e realizimin të produkteve në sasi dhe në vlerë.

  - Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MM në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona përputhen plotësisht.

Raportet e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes gjendet i publikuar në site-n:

http://www.mbrojtja.gov.al/index.php/politikat-e-sigurise/te-tjera-nga-mm/raporte-monitorimi