KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit
për tremujorin e parë të vitit 2014

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit për tremujorin e parë të vitit 2014, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas tre programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Planifikim, menaxhim dhe administrimi.
2. Planifikimi Urban dhe Strehimi 
3. Zhvillimi i Turizmit

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit deri në fund tremujorit të parë të vitit 2014 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas programeve të MZHUT paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:       

	Programi
	Shpenzime korrente
	Shpenzime Kapitale
	Totali i Shpenzimeve

	
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	174,180
	19,430
	11.2%
	27,000
	0
	0.0%
	201,180
	19,430
	9.7%

	Planifikimi Urban dhe Strehimi
	970,567
	121,846
	12.6%
	1,622,350
	82,621
	5.1%
	2,592,917
	204,467
	7.9%

	Zhvillimi i Turizmit
	126,820
	26,808
	21.1%
	2,252
	0
	0.0%
	129,072
	26,808
	20.8%

	Totali
	1,271,567
	168,084
	13.2%
	1,651,602
	82,621
	5.0%
	2,923,169
	250,705
	8.6%



2. Performanca dhe statusi i produkteve të programeve. 
Në programin “Planifikim, menaxhim, administrimi” që përfaqëson 6.9 përqind të totalit të planit të MZHUT, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2014, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	11.2 %
· Shpenzime kapitale 	0 %
· Gjithsej		9.7 %
Në këtë program janë parashikuar 5 produkte, vetëm 1 nga të cilat për periudhën është realizuar pjesërisht “Administrata e MZHUT funksionale”. Mosrealizimi i produkteve të tjera ka ardhur si pasojë e vonesave të prokurimeve që pritet të realizohen në vazhdim.

Në programin “Planifikimi Urban dhe Strehimi” që përfaqëson 88.7 përqind të totalit të planit me ndryshime të MZHUT, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2014, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	12.6 %
· Shpenzime kapitale 	5.1 %
· Gjithsej		7.9 %
Në këtë program janë parashikuar 12 produkte, vetëm 1 nga të cilat për periudhën është realizuar plotësisht dhe 1 tjetër produkt është realizuar pjesërisht. Për pjesën tjetër raportohet se janë në proces apo do të vazhdojë realizimi në periudhën në vazhdim.

Në programin “Zhvillimi i Turizmit” që përfaqëson 4.4 përqind të totalit të planit të MZHUT, shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2014, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	21.1 %
· Shpenzime kapitale 	0 %
· Gjithsej		20.8 %
Në këtë program janë parashikuar 5 produkte, 2 nga të cilat për periudhën janë realizuar plotësisht. 2 produkte të tjerë raportohet se janë në proces tenderimi dhe produkti “Trajnime të stafit të ZSHT” është parashikuar në periudhën në vazhdim. 


3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të MZHUT në përgjithësi paraqitet i plotë, me një relacion shoqërues të detajuar me të dhëna për çdo program dhe projekt investimesh.
· Plani me ndryshime i raportuar nga MZHUT në raportin e monitorimit dhe realizimi faktik përputhet plotësisht me të dhënat e nxjerra nga SIFQ.


