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Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Urban 
për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015


1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve

Ministria e Zhvillimit Urban për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas gjashtë programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.
2. Planifikimi Urban dhe Sgjashtëhimi 
3. Zhvillimi i Turizmit

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit deri në fund gjashtëmujorit të parë të vitit 2015 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas programeve të MZHU paraqitet si më poshtë:       
										në mijë lekë
	Programi
	Shpenzime korrente
	Shpenzime Kapitale
	Totali i Shpenzimeve

	
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	190,561
	72,042
	37.8%
	64,005
	10,097
	15.8%
	254,566
	82,139
	32.3%

	Planifikimi Urban dhe Strehimi
	1,424,876
	565,671
	39.7%
	806,900
	270,751
	33.6%
	2,231,776
	836,422
	37.5%

	Zhvillimi i Turizmit
	123,144
	52,285
	42.5%
	2,100
	0
	0.0%
	125,244
	52,285
	41.7%

	Totali
	1,738,581
	689,998
	39.7%
	873,005
	280,848
	32.2%
	2,611,586
	970,846
	37.2%


Burimi:  Ministria e Financave


2. Performanca dhe statusi i produkteve të programeve. 

Në programin “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi” që përfaqëson 9.7 për qind të totalit të planit me ndryshime të MZHU, shpenzimet faktike për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	37.8 për qind
· Shpenzime kapitale 	15.8 për qind
· Gjithsej		32.3 për qind
Në këtë program janë parashikuar 4 produkte, vetëm 2 nga të cilat për periudhën janë realizuar pjesërisht “Administrata e MZHU funksionale” dhe “Blerje pajisje e orendi zyrash”. Mosrealizimi i produkteve të tjera ka ardhur si pasojë e procedurave të prokurimeve dhe pritet të realizohen në periudhën në vazhdim.

Në programin “Planifikimi Urban dhe Strehimi” që përfaqëson 85.5 për qind të totalit të planit me ndryshime të MZHU, shpenzimet faktike për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	39.7 për qind 
· Shpenzime kapitale 	33.6 për qind
· Gjithsej		37.5 për qind
Në këtë program janë parashikuar 18 produkte, vetëm 1 nga të cilat për periudhën është realizuar plotësisht, 12 produkte janë realizuar pjesërisht. Për pjesën tjetër raportohet se janë në proces apo do të vazhdojë realizimi në periudhën në vazhdim.
Sa i përket realizimit të investimeve në këtë program ka një ecuri të kënaqshme për të gjitha projektet në përgjithësi, por edhe për projekte me impakt social siç janë; projekti “Banesa sociale” (Ndërtimi i banesave sociale me qera për bashkinë Durrës) i realizuar  rreth 18 për qind; “Përmirësimi i kushteve të komunitetit rom” i realizuar 55.3 për qind, me 89 familje për të cilat janë përmirësuar kushtet e banimit, nga 171 të planifikuara. Ky projekt vazhdon normalisht në Rrogozhinë, komunën Otlak, Berat dhe qarkun Vlorë; Rehabilitimi i banesave në bashkëpronësi i realizuar 34.3 për qind

Në programin “Zhvillimi i Turizmit” që përfaqëson 4.8 për qind të totalit të planit të MZHU, shpenzimet faktike për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	42.5 për qind
· Shpenzime kapitale 	     0 për qind
· Gjithsej		41.7 për qind
Në këtë program janë parashikuar 5 produkte, nga të cilat për periudhën është realizuar pjesërisht “Marketing, Promocion për përmirësimin e imazhit”. Produktet e tjerë raportohet se janë parashikuar të realizohen në periudhën në vazhdim ose janë në proces. 

Realizimi i investimeve të brendshme për MZHU për gjashtëmujorin e parë është rreth 25 për qind krahasuar me planin vjetor dhe 43 për qind për investimet e huaja.


3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të MZHU paraqitet i plotë, me një relacion shoqërues të detajuar me të dhëna për çdo program, nënprogram dhe projekt investimesh.
· Plani me ndryshime i raportuar nga MZHU në raportin e monitorimit dhe realizimi faktik përputhet plotësisht me të dhënat e nxjerra nga SIFQ.

Për të dhëna më të detajuara, raporti i monitorimit të gjashtëmujorit të parë të vitit 2015 për Ministrinë e Zhvillimit Urban, gjendet në site-in: 
www.zhvillimiurban.gov.al/al/raportime/monitorimi-i-buxhetit/monitorimi-i-buxhetit-i-gjashtemujorit-te-pare-2015

