Ministria e Integrimit Evropian.

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Ministria e Integrimit Evropian, për 6-mujorin e vitit 2015, administron dhe menaxhon fondet publike sipas tre programeve të miratuara, e konkretisht:

- Programi “Planifikim, menaxhim administrim”

- Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”

- Programi “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”

Në fund të 6-mujorit të vitit 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

% e realizimit

kundrejt buxhetit vjetor

- Programi “Planifikim menaxhim administrim”			54.2 %

- Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”				43.3 %

- Programi“Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”	20.7 %

Totali i Ministrisë							28.1%

Për dy programet e parë, përqindja e realizimit të shpenzimeve është relativisht e mirë (respektivisht 54.2 për qind dhe 43.3 për qind), krahasuar me programin “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”, kjo përqindje rezulton e ulët në krahasim me dy programet e tjera ose rreth 20.7 për qind, rrjedhojë kjo e mosrealizimit të investimeve me financim të huaj. Në rang ministrie kemi një realizim jo të mirë të shpenzimeve të përgjithshme për gjashtë-mujorin e vitit 2015, në rreth 28.1 për qind.

Në fund të 6-mujorit të vitit 2015, shpenzimet e realizuara (në mijë lekë) për këto 3 programe ndaj planit vjetor dhe sipas artikujve, janë sipas tabelës së mëposhtme:

Shpenzime korrente	Shpenzime kapitale

- “Planifikim menaxhim administrim”		48.3%			59.6%

- “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”		43.3%			    -

- “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”	27.6%			19.2%

Totali i Ministrisë				37.1%			24.6%

Shpenzimet korrente në nivel ministrie paraqiten në një performancë relativisht të mirë, ndërsa shpenzimet kapitale, programi “Mbështetja e institucioneve në procesin e integrimit”, paraqitet në një nivel të ulët.

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar 2015, buxhetit me ndryshime të vitit 2015 dhe realizimit për 6-mujorin e vitit 2015, paraqitet si më poshtë:

Buxheti 2015		   Fakti

Fillestar           Me ndryshime    viti 2015

1.  Programi “Planifikim menaxhim administrim”	       18.6%	        18.6%	    35.9%

2.  Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”	         5.1%	          5.1%	      7.9%

3.  Programi “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”	  76.3%       76.3%	     56.2%

Nga sa më sipër rezulton se rreth 56.2% e totalit të shpenzimeve faktike të 6-mujorit të vitit 2015, janë përdorur në programin “Mbështetja Institucionale në procesin e integrimit”.

Në strukturën e programeve konstatohen ndryshime të mëdha ndërmjet faktit të 6-mujorit të vitit 2015 dhe planit vjetor, përveç  në programin Drejtësia dhe tregu i brendshëm ku kjo shmangie është rreth 2.8 pikë përqindjeje. Kjo shmangie kërkon një analizë më të hollësishme nga ministria.

- Performanca dhe statusi i produkteve kryesore

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhim”, janë parashikuar 10 produkte, të cilat janë realizuar pjesërisht.

Në programin “Drejtësia dhe tregu i brendshëm” janë parashikuar 4 produkte, 3 prej të cilave janë realizuar pjesërisht, ndërsa vetëm një produkt e ka statusin e realizimit aspak deri në fund të 6-mujorit të vitit 2015.

- Produkti “Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri-Bashkimi Evropian” është realizuar pjesërisht. Gjatë gjashtë-mujorit janë zhvilluar takime të vazhdueshme dhe itensive me strukturat e Bashkimit Evropian, Delegacionin e BE-së në Tiranë dhe në Bruksel.

- Produkti “Kontributi i Qeverisë Shqiptare në Raportin e Progresit 2015” është realizuar pjesërisht.

- Produkti “Plani Kombëtar për Integrimin Evropian” është realizuar pjesërisht. Gjatë 3-mujorit të dytë përfundoi hartimi i këtij plani në bashkëpunim të ngushtë me ministritë përgjegjëse për çdo kapitull të veçantë negociues.

- Produkti “Negocimi i kapitujve të veçantë negociues në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, nuk është realizuar për shkak të mosmarrjes së vendimit për hapjen e negociatave.

Në programin “Mbështëtja institucionale në procesin e integrimit” janë parashikuar 22 produkte gjatë 6-mujorit të vitit 2015, nga të cilat 3 produkte janë realizuar aspak, 17 produkte janë realizuar pjesërisht dhe 2 produkte janë realizuar plotësisht.

Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

Në milionë lekë

| Programet | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime kapitale |  |  | Totali i shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ministria | Thesari | Dif. | Ministria | Thesari | Dif. | Ministria | Thesari | Dif. |
| Planif. Menaxh. administrim | 24.501 | 24.501 | 0 | 32.722 | 32.722 | 0 | 57.272 | 57.272 | 0 |
| Drejtësia dhe tregu i brendshëm | 12.566 | 12.566 | 0 | - | 0 | 0 | 12.566 | 12.566 | 0 |
| Mbështetja Institucion. në proc e integrimit | 21.568 | 21.568 | 0 | 68.203 | 198.911 | 0 | 89.771 | 220.479 | 130.708 |
| Totali i Ministrisë | 58.634 | 27.661 | 0 | 100.978 | 48.940 | 0 | 159.609 | 290.317 | 130.708 |

Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësiperme, të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 6-mujorin e vitit 2015, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit, përveç financimit të huaj për arsye se ministria raporton edhe financime të cilat kalojnë jashtë sistemit të thesarit.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të tre programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim për 6-mujorin e vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Në milionë lekë

| Programet | Buxheti fillestar 2015 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
| Planifikim menaxhim administrim | 50.7 | 50.7 | 0.0 |
| Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
| Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes | 78.2 | 78.2 | 0.0 |
| Totali i Ministrisë së Bujqësisë | 157.9 | 157.9 | 0.0 |

Komente të tjera

  - Të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 6-mujorin e vitit 2015, përputhen me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

  - Raporti i monitorimit është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Integrimit Europian në adresën http://www.integrimi.gov.al/al/ministria/buxheti/viti-2015/6-mujori1439284233