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1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Ministria e Integrimit Evropian, për 6-mujorin e vitit 2015, administron dhe menaxhon fondet publike sipas tre programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim, menaxhim administrim”
2. Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”  
3. Programi “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit” 

Në fund të 6-mujorit të vitit 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:


                                                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                            kundrejt buxhetit vjetor
1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”			54.2 %
2. Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”				43.3 %
3. Programi“Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”	20.7 %
Totali i Ministrisë							28.1%

Për dy programet e parë, përqindja e realizimit të shpenzimeve është relativisht e mirë (respektivisht 54.2 për qind dhe 43.3 për qind), krahasuar me programin “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”, kjo përqindje rezulton e ulët në krahasim me dy programet e tjera ose rreth 20.7 për qind, rrjedhojë kjo e mosrealizimit të investimeve me financim të huaj. Në rang ministrie kemi një realizim jo të mirë të shpenzimeve të përgjithshme për gjashtë-mujorin e vitit 2015, në rreth 28.1 për qind.

Në fund të 6-mujorit të vitit 2015, shpenzimet e realizuara (në mijë lekë) për këto 3 programe ndaj planit vjetor dhe sipas artikujve, janë sipas tabelës së mëposhtme: 


Shpenzime korrente	Shpenzime kapitale
1. “Planifikim menaxhim administrim”		48.3%			59.6%
2. “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”		43.3%			    -
3. “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”	27.6%			19.2%
      Totali i Ministrisë				37.1%			24.6%

Shpenzimet korrente në nivel ministrie paraqiten në një performancë relativisht të mirë, ndërsa shpenzimet kapitale, programi “Mbështetja e institucioneve në procesin e integrimit”, paraqitet në një nivel të ulët. 

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar 2015, buxhetit me ndryshime të vitit 2015 dhe realizimit për 6-mujorin e vitit 2015, paraqitet si më poshtë:
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]                      
 
                                                                                             Buxheti 2015		   Fakti
                                                                                                     Fillestar           Me ndryshime    viti 2015

1.  Programi “Planifikim menaxhim administrim”	       18.6%	        18.6%	    35.9%
2.  Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”	         5.1%	          5.1%	      7.9%
3.  Programi “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”	  76.3%       76.3%	     56.2%

Nga sa më sipër rezulton se rreth 56.2% e totalit të shpenzimeve faktike të 6-mujorit të vitit 2015, janë përdorur në programin “Mbështetja Institucionale në procesin e integrimit”.

Në strukturën e programeve konstatohen ndryshime të mëdha ndërmjet faktit të 6-mujorit të vitit 2015 dhe planit vjetor, përveç  në programin Drejtësia dhe tregu i brendshëm ku kjo shmangie është rreth 2.8 pikë përqindjeje. Kjo shmangie kërkon një analizë më të hollësishme nga ministria.

2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhim”, janë parashikuar 10 produkte, të cilat janë realizuar pjesërisht.

Në programin “Drejtësia dhe tregu i brendshëm” janë parashikuar 4 produkte, 3 prej të cilave janë realizuar pjesërisht, ndërsa vetëm një produkt e ka statusin e realizimit aspak deri në fund të 6-mujorit të vitit 2015. 
· Produkti “Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri-Bashkimi Evropian” është realizuar pjesërisht. Gjatë gjashtë-mujorit janë zhvilluar takime të vazhdueshme dhe itensive me strukturat e Bashkimit Evropian, Delegacionin e BE-së në Tiranë dhe në Bruksel. 
· Produkti “Kontributi i Qeverisë Shqiptare në Raportin e Progresit 2015” është realizuar pjesërisht. 
· Produkti “Plani Kombëtar për Integrimin Evropian” është realizuar pjesërisht. Gjatë 3-mujorit të dytë përfundoi hartimi i këtij plani në bashkëpunim të ngushtë me ministritë përgjegjëse për çdo kapitull të veçantë negociues.
· Produkti “Negocimi i kapitujve të veçantë negociues në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, nuk është realizuar për shkak të mosmarrjes së vendimit për hapjen e negociatave. 

	Në programin “Mbështëtja institucionale në procesin e integrimit” janë parashikuar 22 produkte gjatë 6-mujorit të vitit 2015, nga të cilat 3 produkte janë realizuar aspak, 17 produkte janë realizuar pjesërisht dhe 2 produkte janë realizuar plotësisht.

Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Në milionë lekë
	
Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	24.501
	24.501
	0
	32.722
	32.722
	0
	57.272
	57.272
	0

	Drejtësia dhe tregu i brendshëm
	12.566
	12.566
	0
	-
	0
	0
	12.566
	12.566
	0

	Mbështetja Institucion. në proc e integrimit
	21.568
	21.568
	0
	68.203
	198.911
	0
	89.771
	220.479
	130.708

	Totali i Ministrisë 
	58.634
	27.661
	0
	100.978
	48.940
	0
	159.609
	290.317
	130.708




Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësiperme, të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 6-mujorin e vitit 2015, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit, përveç financimit të huaj për arsye se ministria raporton edhe financime të cilat kalojnë jashtë sistemit të thesarit.  

1. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të tre programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim për 6-mujorin e vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:


                                                                                                       Në milionë lekë
	
Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	50.7
	50.7
	0.0

	Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit
	29.0
	29.0
	0.0

	Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes
	78.2
	78.2
	0.0

	Totali i Ministrisë së Bujqësisë
	157.9
	157.9
	0.0




Komente të tjera
· Të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 6-mujorin e vitit 2015, përputhen me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

· Raporti i monitorimit është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Integrimit Europian në adresën http://www.integrimi.gov.al/al/ministria/buxheti/viti-2015/6-mujori1439284233


 


