Ministria e Integrimit Evropian. 

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Ministria e Integrimit Evrropian, për vitin 2013, administron dhe menaxhon fondet publike sipas tre programeve tw miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim, menaxhim administrim”
2. Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”  
3. Programi “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit” 

Në fund të vitit 2013 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:


                                                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                            kundrejt buxhetit vjetor
1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”                              90.3 %
2. Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”                                81.4 %
3. Programi“Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”      39.5 %
Totali i Ministrisë                                                                          53%
Për dy programet e parë, përqindja e realizimit të shpenzimeve është relativisht e lartë (respektivisht 90.3 për qind dhe 81.4 për qind), krahasuar me programin “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”, kjo përqindje rezulton e ulët ose rreth 39.5 pë rqind, rrjedhojë kjo e mosrealizimit të investimeve me financim të huaj. Një gjë e tillë ka ndikuar në realizimin e ulët të shpenzimeve të përgjithshme të kësaj ministrie për vitin 2013, në rreth 53 për qind.

Në fund të vitit 2013, shpenzimet e realizuara (në mijë lekë) për këto 3 programe ndaj planit vjetor dhe sipas artikujve, janë sipas tabelës së mëposhtme: 


                                                 Shpenzime korrente                Shpenzime kapitale
1. “Planifikim menaxhim administrim”                       90.3%                                           -
2. “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”                           82.8%                                         0.0%
3. “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”        95.6%                                       22.8%
      Totali i Ministrisë                                                90.4%                                      22.7%

Shpenzimet korrente në nivel ministrie paraqiten në një performancë relativisht të mirë, ndërsa shpenzimet kapitale në një nivel shumë të ulët. Në programin “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”, evidentohet mosrealizim tw planit vjetor të shpenzimeve kapitale në fund të vitit. Në programin “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit” realizimi i planit vjetor të shpenzimeve kapitale është rreth 22.8 për qind, rrjedhojë kjo e mosrealizimit të investimeve me financim të huaj.

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar 2013, buxhetit me ndryshime 2013 dhe realizimit të vitit 2013, paraqitet si më poshtë:
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                                                                                     Buxheti 2013		      Fakti
                                                                                   Fillestar           Me ndryshime    viti 2013

1.  Programi “Planifikim menaxhim administrim”             17.1%        17.4%         29.6%        
2.  Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”               11.1%      11.1%        17.0%          
3.  Programi “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”   71.8%      71.5%        53.4%               

Nga sa më sipër rezulton se rreth 53.4% e totalit të shpenzimeve faktike të të vitit 2013, janë përdorur në programin “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”.

Në strukturën e programeve nuk konstatohen ndryshime të mëdha ndërmjet faktit të vitit 2013 dhe planit vjetor, përveç  në programin Mbështetja Institucion. në proc e integrimit ku kjo shmangie është rreth -18.1 pikë përqindjeje. Kjo shmangie kërkon një analizë më të hollësishme nga ministria.

2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhim”, janë parashikuar 8 produkte, nga të cilat 5 produkte janë realizuar plotësisht, 3 produkte janë realizuar pjesërisht. 
Gjatë vitit 2013 jashtë planit të buxhetit për këtë program, është rimbursuar vlera 63.496 lekë, si e ardhur jashtë limitit për siguracione nga INSIG-u, vlerë e cila është përdorur brenda vitit.

Në programin “Drejtësia dhe tregu i brendshëm” janë parashikuar 8 produkte, 3 prej të cilave janë realizuar plotësisht deri në fund të vitit. 
· Produkti “Sistemi on-line i përditësuar” dhe  produkti “PKZMSA e rishikuar dhe miratuar” janë realizuar pjeswrishtt. Gjatw tre-mujorit tw katwrt janw analizuar raportimet e bwra nga ministritw pwr periudhwn Shtator-Nwntor 2013 dhe wshtw monitoruar zbatimi i Planit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 2012 – 2015.
· Produkti “Takime të parashikuara BE-Shqipëri” është realizuar plotësisht. Gjatë 3-mujorit të katërt u zhvilluan 2 takime tw nënkomiteteve të Bashkimit Evropian – Shqipëri për çeshtjet ekonomike financiare dhe Statistikat. 
· Produkti “Draft Progres Raporti 2013 i hartuar” është realizuar plotësisht. Nw kuadwr tw kjwtij produkti, nw muajin tetor u realizua edhe analiza edhe identifikimi i rekomandimeve tw Raportit tw Progresit tw Komisionit Evropian.
· Në lidhje me produktin “Akte ligjore të çertifikuara dhe përafruara me legjislacionin evropian”, gjatë 3-mujorit të katërt Sektori i Pwrafrimit tw Legjislacionit tw Drejtorisw sw Ligjeve tw Bashkimit Evropian ka shqyrtuar pwrputhshmwrinw e 65 projektakteve. 
· Produkti “Staf i kualifikuar nga projektet e BE-së” është realizuar pjeswrisht. Gjatë 3 mujorit të katërt, vazhdoi cikli i Tajnimeve për nëpunësit e Ministrisë së Integrimit me asistencën e projektit SMEI3 (Support for the Ministry of European Integration, phase 3). 
	Në programin “Mbështëtja institucionale në procesin e integrimit” janë parashikuar 19 produkte gjatë vitit 2013, nga të cilat 12 produkte janë realizuar plotësisht, 4 produkte janë realizuar pjesërisht, dhe 3 produkte kanw qenw inaktive

Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Në milionë lekë
	
Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	38.96
	38.96
	0
	0.0
	0.0
	0
	38.960
	38.960
	0

	Drejtësia dhe tregu i brendshëm
	22.395
	22.395
	0
	0
	00
	0
	22.395
	22.395
	0

	Mbështetja Institucion. në proc e integrimit
	39.073
	39.073
	0
	31.0123
	31.123
	0
	70.196
	70.196
	0

	Totali i Ministrisë 
	111.067
	111.067
		0
	31.123
	31.123
	0
	131.551
	131.551
	0



Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësiperme, të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për vitin 2013, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit. 

1. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të tre programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim për vitin 2013, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:


                                                                                                       Në milionë lekë
	
Programet
	Buxheti fillestar 2013
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	42.2
	43.164
	+0.964

	Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit
	27.480
	27.528
	+0.048

	Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes
	177.6
	177.655
	+0.055

	Totali i Ministrisë së Bujqësisë
	247.280
	248.347
	+10.67




Komente të tjera
· Të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për vitin 2013, përputhen me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

 


