Ministria e Integrimit Evropian.

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Ministria e Integrimit Evropian, për 3-mujorin e parë të vitit 2015, administron dhe menaxhon fondet publike sipas tre programeve të miratuara, e konkretisht:

- Programi “Planifikim, menaxhim administrim”

- Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”

- Programi “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”

Në fund të 3-mujorit të parë të vitit 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

% e realizimit

kundrejt buxhetit vjetor

- Programi “Planifikim menaxhim administrim”			26.2 %

- Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”				20.5 %

- Programi“Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”	9.9 %

Totali i Ministrisë							13.5%

Për dy programet e parë, përqindja e realizimit të shpenzimeve është relativisht e mirë (respektivisht 26.2 për qind dhe 20.5 për qind), krahasuar me programin “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”, kjo përqindje rezulton e ulët në krahasim me dy programet e tjera ose rreth 9.9 për qind, rrjedhojë kjo e mosrealizimit të investimeve me financim të huaj. Në rang ministrie kemi një realizim jo të mirë të shpenzimeve të përgjithshme për tre-mujorin e parë të vitit 2015, në rreth 13.5 për qind.

Në fund të 3-mujorit të parë të vitit 2015, shpenzimet e realizuara (në mijë lekë) për këto 3 programe ndaj planit vjetor dhe sipas artikujve, janë sipas tabelës së mëposhtme:

Shpenzime korrente	Shpenzime kapitale

- “Planifikim menaxhim administrim”		22.0%			29.9%

- “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”		20.5%			    -

- “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”	13.5%			9.1%

Totali i Ministrisë				17.5%			11.9%

Shpenzimet korrente në nivel ministrie paraqiten në një performancë relativisht të mirë, ndërsa shpenzimet kapitale, programi “Mbështetja e institucioneve në procesin e integrimit”, paraqitet në një nivel të ulët.

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar 2015, buxhetit me ndryshime të vitit 2015 dhe realizimit për 3-mujorin e parë të vitit 2015, paraqitet si më poshtë:

Buxheti 2015		   Fakti

Fillestar           Me ndryshime    viti 2015

1.  Programi “Planifikim menaxhim administrim”	       18.6%	        18.6%	    36.1%

2.  Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”	         5.1%	          5.1%	      7.8%

3.  Programi “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”	  76.3%       76.3%	     56.2%

Nga sa më sipër rezulton se rreth 56.2% e totalit të shpenzimeve faktike të 3-mujorit të parë të vitit 2015, janë përdorur në programin “Mbështetja Institucionale në procesin e integrimit”.

Në strukturën e programeve konstatohen ndryshime të mëdha ndërmjet faktit të 3-mujorit të parë të vitit 2015 dhe planit vjetor, përveç  në programin Drejtësia dhe tregu i brendshëm ku kjo shmangie është rreth 2.7 pikë përqindjeje. Kjo shmangie kërkon një analizë më të hollësishme nga ministria.

- Performanca dhe statusi i produkteve kryesore

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhim”, janë parashikuar 10 produkte, 9 prej të cilave janë realizuar pjesërisht, ndërsa vetëm një produkt nuk është realizuar aspak.

Në programin “Drejtësia dhe tregu i brendshëm” janë parashikuar 4 produkte, 2 prej të cilave janë realizuar aspak deri në fund të 3-mujorit të parë të vitit 2015.

- Produkti “Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri-Bashkimi Evropian” është realizuar pjesërishtt. Gjatë tre-mujorit të parë janë zhvilluar takime të vazhdueshme dhe itensive me strukturat e Bashkimit Evropian, Delegacionin e BE-së në Tiranë dhe në Bruksel.

- Produkti “Kontributi i Qeverisë Shqiptare në Raportin e Progresit 2015” nuk ka filluar të realizohet për shkak se afatet për paraqitjen e kontributeve të Qeverisë Shqiptare janë 4 Maj 2015 dhe 1 Shtator 2015.

- Produkti “Plani Kombëtar për Integrimin Evropian” është realizuar pjesërisht. Gjatë 3-mujorit të parë filloi hartimi i këtij plani në bashkëpunim të ngushtë me ministritë përgjegjëse për çdo kapitull të veçantë negociues.

- Produkti “Negocimi i kapitujve të veçantë negociues në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, nuk është realizuar për shkak të mosmarrjes së vendimit për hapjen e negociatave.

Në programin “Mbështëtja institucionale në procesin e integrimit” janë parashikuar 22 produkte gjatë 3-mujorit të parë të vitit 2015, nga të cilat 4 produkte janë realizuar aspak, 18 produkte janë realizuar pjesërisht.

Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

Në milionë lekë

| Programet | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime kapitale |  |  | Totali i shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ministria | Thesari | Dif. | Ministria | Thesari | Dif. | Ministria | Thesari | Dif. |
| Planif. Menaxh. administrim | 11.176 | 11.176 | 0 | 16.466 | 16.466 | 0 | 50.7 | 27.642 | 0 |
| Drejtësia dhe tregu i brendshëm | 5.940 | 5.940 | 0 | - | 0 | 0 | 45.0 | 5.940 | 0 |
| Mbështetja Institucion. në proc e integrimit | 10.545 | 10.545 | 0 | 252.0 | 32.474 | 0 | 312.5 | 43.019 | 0 |
| Totali i Ministrisë | 27.661 | 27.661 | 0 | 48.940 | 48.940 | 0 | 76.601 | 76.601 | 0 |

Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësiperme, të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 3-mujorin e parë të vitit 2015, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të tre programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim për 3-mujorin e parë të vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Në milionë lekë

| Programet | Buxheti fillestar 2015 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
| Planifikim menaxhim administrim | 50.7 | 50.7 | 0.0 |
| Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
| Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes | 78.2 | 78.2 | 0.0 |
| Totali i Ministrisë së Bujqësisë | 157.9 | 157.9 | 0.0 |

Komente të tjera

  - Të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 3-mujorin e parë të vitit 2015, përputhen me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

  - Raporti i monitorimit është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Integrimit Europian në adresën http://www.integrimi.gov.al/al/ministria/buxheti/viti-2015/3-mujori1430229020