Ministria e Integrimit Evropian. 

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Ministria e Integrimit Evropian, për 3-mujorin e parë të vitit 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas tre programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim, menaxhim administrim”
2. Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”  
3. Programi “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit” 

Në fund të 3-mujorit të parë të vitit 2014 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:


                                                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                            kundrejt buxhetit vjetor
1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”			29.0 %
2. Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”				14.4 %
3. Programi“Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”	2.4 %
Totali i Ministrisë							7.0%
Për dy programet e parë, përqindja e realizimit të shpenzimeve është relativisht e lartë (respektivisht 90.3 për qind dhe 81.4 për qind), krahasuar me programin “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”, kjo përqindje rezulton e ulët ose rreth 39.5 përqind, rrjedhojë kjo e mosrealizimit të investimeve me financim të huaj. Një gjë e tillë ka ndikuar në realizimin e ulët të shpenzimeve të përgjithshme të kësaj ministrie për vitin 2013, në rreth 53 për qind.

Në fund të 3-mujorit të parë të vitit 2014, shpenzimet e realizuara (në mijë lekë) për këto 3 programe ndaj planit vjetor dhe sipas artikujve, janë sipas tabelës së mëposhtme: 


Shpenzime korrente	Shpenzime kapitale
1. “Planifikim menaxhim administrim”		24.3%			63.4%
2. “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”		14.4%			    -
3. “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”	11.7%			0.2%
      Totali i Ministrisë				16.3%			1.6%

Shpenzimet korrente në nivel ministrie paraqiten në një performancë relativisht të mirë, ndërsa shpenzimet kapitale, programi “Mbështetja e institucioneve në procesin e integrimit”, paraqitet në një nivel shumë të ulët. 

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar 2014, buxhetit me ndryshime të vitit 2014 dhe realizimit për 3-mujorin e parë të vitit 2014, paraqitet si më poshtë:
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                                                                                                                             Buxheti  2014	          Fakti
                                                                                                                          Fillestar       Me ndryshime         viti 2014

1.  Programi “Planifikim menaxhim administrim”	               12.4%	        12.4%	    51.1%
2.  Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”	              11.1%	        11.1%	    22.8%
3.  Programi “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”	  76.5%       76.5%	     26.1%

Nga sa më sipër rezulton se rreth 51.1% e totalit të shpenzimeve faktike të 3-mujorit të parë të vitit 2014, janë përdorur në programin “Planifikim menaxhim administrim”.

Në strukturën e programeve konstatohen ndryshime të mëdha ndërmjet faktit të 3-mujorit të parë të vitit 2014 dhe planit vjetor, përveç  në programin Drejtësia dhe tregu i brendshëm ku kjo shmangie është rreth -11.7 pikë përqindjeje. Kjo shmangie kërkon një analizë më të hollësishme nga ministria.

2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhim”, janë parashikuar 8 produkte, të cilat realizuar plotësisht pjesërisht. 

Në programin “Drejtësia dhe tregu i brendshëm” janë parashikuar 4 produkte, 2 prej të cilave janë realizuar aspak deri në fund të 3-mujorit të parë të vitit 2014. 
· Produkti “Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri-Bashkimi Evropian” është realizuar pjesërisht. Gjatë tre-mujorit të parë janë zhvilluar takime të vazhdueshme dhe intensive me strukturat e Bashkimit Evropian, Delegacionin e BE-së në Tiranë, përfaqësuesit e vendeve anëtare në COËEB, për të raportuar mbi plotësimin e prioriteteve afat-shkurtra në kuadër të marrjes së vendimit për statusin e vendit kandidat.
· Produkti “Kontributi i Qeverisë Shqiptare në Raportin e Progresit 2014” është realizuar pjesërisht për shkak se afatet për paraqitjen e kontributeve të Qeverisë Shqiptare janë 2 Maj 2014 dhe 1 Shtator 2014. 
· Produkti “Plani Kombëtar për Integrimin Evropian” është realizuar pjesërisht. Gjatë 3-mujorit të parë filloi hartimi i këtij plani me hartimin e metodologjisë, trajnimin e ministrive të linjës dhe institucioneve të tjera qendrore.
· Produkti “Negocimi i kapitujve të veçantë negociues në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, nuk është realizuar për shkak të mosmarrjes së statusit të vendit kandidat në dhjetor 2013. 

	Në programin “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit” janë parashikuar 16 produkte gjatë 3-mujorit të parë të vitit 2014, nga të cilat 1 produkt është realizuar aspak, 15 produkte janë realizuar pjesërisht.

Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Në milionë lekë
	
Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	44.7
	44.7
	0
	6.0
	6.0
	0
	50.7
	50.7
	0

	Drejtësia dhe tregu i brendshëm
	45.0
	45.0
	0
	-
	-
	0
	45.0
	45.0
	0

	Mbështetja Institucion. në proc e integrimit
	60.5
	60.5
	0
	252.0
	252.0
	0
	312.5
	312.5
	0

	Totali i Ministrisë 
	150.7
	150.7
		0
	258.0
	258.0
	0
	408.7
	408.7
	0



Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësipërme, të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 3-mujorin e parë të vitit 2014, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit. 

1. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të tre programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim për 3-mujorin e parë të vitit 2014, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                                       Në milionë lekë
	
Programet
	Buxheti fillestar 2013
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	50.7
	50.7
	0.0

	Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit
	45.5
	45.5
	0.0

	Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes
	312.5
	312.5
	0.0

	Totali i Ministrisë së Bujqësisë
	408.7
	408.7
	0.0



Komente të tjera
· Të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 3-mujorin e parë të vitit 2014, përputhen me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

 


