KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit te Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale per 9/mujorin e vitit 2015
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, per vitin 2015, administron dhe menaxhon fondet publike sipas nje  programi te miratuar, e konkretish:

· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”
Ne fund te nentemujorit te vitit 2015, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si me poshte:

                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                         kundrejt buxhetit vjetor

· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”                         56.4 %

Totali i institucionit                                                                 56.4 %
Nga nje veshtrim i pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per nentemujorin e vitit 2015, per kete program te ketij institucioni, evidentohet nje performance jo e mire. Por duke e pare sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te nentemujorit te vitit 2015, paraqitet e tille:

                                                                          Shpenzime korente         Shpenzime kapitale
· “Planifikim, menaxhim dhe administrim”               65.5 %                   23.1 %

               Totali i institucionit                                    65.5%                   23.1 %
Sic shikohet, kemi mosrealizim te shpenzimeve kapitale, nderkohe qe realizimi shpenzimeve korente eshte pergjithesisht me i mire.

2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Ne programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, jane parashikuar 12 produkte.  2 nga keto produkte nuk janerealizuar, 3 produkte jane realizuar pjeserisht, ndersa 7 produkte jane realizuar plotesisht sipas planifikimit per kete periudhe te vitit. 
3. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te institucionit me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.

                                                                                                       Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Instit.
	Thesari
	Dif.
	Instit
	Thesari
	Dif.
	Instit.
	Thesar
	Dif.

	Planif. Menaxh. dhe administrim
	37.33
	37.33
	0
	3..6
	3.6
	0
	40.9
	40.9
	0

	Totali i institucionit 
	37.33
	37.33
	0
	3.6
	3.6
	0
	40.9
	40.9
	0


Ashtu sic shikohet edhe nga tabela e mesiperme, te dhenat e raportuara nga Komisionieri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale, ne tabelat e monitorimit te shpenzimeve per nentemujorin e vitit 2015, perputhen plotesisht me te dhenat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

4. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.
Per programin e ketij institucioni situata ne lidhje me buxhetin e fillestar te vitit 2015, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillest.  2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planif. Menaxh. dhe administrim
	65.8
	72.5
	6.7

	Totali 
	65.8
	72.5
	6.7


Ndryshimet ndermjet buxhetit ne kete periudhe te vitit dhe buxhetit fillestar jane ato te bera me Aktin Normativ nr.1, date 29.07.2015.

5. Komente te tjera

· Nuk ka
