KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit te Kontrollit te Larte te Shtetit  

per 9/mujorin e vitit 2015
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Kontrolli i Larte i Shtetit, per nentemujorin e vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas nje  programi te miratuar, e konkretish:

· Programi “Veprimtaria audituese e KLSH-se”

Ne fund te nentemujorit te vitit 2015, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si me poshte:

                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                         kundrejt buxhetit vjetor

· Programi “Veprimtaria audituese e KLSH-se”                         61.0 %

Totali i institucionit                                                         61.0 %
Nga nje veshtrim i pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per nentemujorin e vitit 2015, per kete program te ketij institucioni, evidentohet nje performance  e mire.
Sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te nentemujorit te vitit 2015 paraqitet e tille:

                                                             Shpenzime korente         Shpenzime kapitale

· “Veprimtaria audituese e KLSH-se”              66.0 %                        46.9 %

          Totali i institucionit                                66.0 %                      46.9 %
Nderkohe qe shpenzimet korente paraqiten me nje nivel pergjithesisht e mire krahasuar me planin vjetor, ndersa shpenzimet kapitale paraqiten  me  realizim jo te mire, krahasuar me planin vjetor. 
2. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te institucionit me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.

                                                                                                       Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.

	Veprimtaria audituese e KLSH-se
	222.8
	222.8
	0
	9.4
	9.4
	0
	232.2
	232.2
	0

	Totali i institucionit 
	222.8
	222.8
	0
	9.4
	9.4
	0
	232.2
	232.2
	0


Ashtu sic shikohet edhe nga tabela e mesiperme, te dhenat e raportuara nga Kontrolli i Larte i Shtetit, ne tabelat e monitorimit te shpenzimeve, per nentemujorin e vitit 2015, perputhen plotesisht me te dhenat e nxjerra nga sistemi i thesarit.
3. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.
Per programin e ketij institucioni situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate nentemujorit te vitit 2015 ka ndryshime vetem ne shtesen nga perdorimi per fondin te vecante dhe kjo paraqitet edhe ne tabelen e meposhtme:

                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Veprimtaria audituese e KLSH-se
	380.0
	380.605
	0.605

	Totali i institucionit 
	380.0
	380.605
	0.605


4. Komente te tjera
· Monitorimi eshte perfaqesuar nga ky institucion vetem nepermjet percjelljes se tabelave, pa u shoqeruar me relacion shpjegues te performances se realizimit te shpenzimeve dhe te produkteve te planifikuara.
· Nuk eshte raportuar mbi realizimin ne baze produkti, as ne sasi e as ne vlere.
