KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për 6/mujorin e parë të vitit 2016
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për vitin 2016, administron dhe menaxhon fondet publike sipas një  programi të miratuar, e konkretish:

· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”
Në fund të 6/mujorit të parë të vitit 2016, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si më poshtë:

                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                         kundrejt buxhetit vjetor

· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”                   11.3 %

Totali i institucionit                                                            11.3 %
Nga një veshtrim i përgjithshem, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara për 6/mujorin e parë të vitit 2016, për këtë program të këtij institucioni, evidentohet një performancë jo e mirë. 
Por sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 6/mujorit të parë të vitit 2016, paraqitet e tillë:

                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
· “Planifikim, menaxhim dhe administrim”               38.0 %                       0.2 %

               Totali i institucionit                                    38.0%                      0.2 %
Sic shikohet, kemi mosrealizim të shpenzimeve kapitale, ndërkohë që edhe realizimi i shpenzimeve korente është përgjithësisht jo i mirë.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Në programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, janë planifikuar 5 produkte, nga të cilat 2 produkte janë realizuar sipas planifikimit, për këtë periudhë të vitit, në sasi dhe në vlerë, 2 produkte janë realizuar pjesërisht, si në sasi dhe në vlerë dhe një produkt i raportohet i parealizuar në vlerë. 
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucio
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. dhe administrim
	23.571
	23.571
	0
	0.338
	0.338
	0
	23.909
	23.909
	0

	Totali i institucionit 
	23.571
	23.571
	0
	0.338
	0.338
	0
	23.909
	23.909
	0


Ashtu sic shikohet edhe nga tabela e mësipërme, të dhënat e raportuara nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në tabelat e monitorimit të shpenzimeve për 6/mujorin e parë të vitit 2016, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.
4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për programin e këtij institucioni situata në lidhje me buxhetin fillestar të vitit 2016, paraqitet pa ndryshime në tabelën e mëposhtme:

                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillest.  2016
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim, Menaxhim, Administrim
	211
	211
	0

	Totali
	211
	211
	0


5. Komente te tjera

· Mosrealizimi i shpenzimeve në përgjithësi, për këtë institucion, për këtë periudhë të vitit, është shumë i madh dhe nuk mund të justifikohet mosrealizimi i shpenzimeve korente me mungesën e rekrutimit të stafit për çdo vit.
