KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit te Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale 

per vitin 2014
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, per vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas nje  programi te miratuar, e konkretish:

· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”
Ne fund te vitit 2014, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si me poshte:

                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                         kundrejt buxhetit vjetor

· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”                         88.9 %

Totali i institucionit                                                                 88.9 %
Nga nje veshtrim i pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per vitin 2014, per kete program te ketij institucioni, evidentohet nje performance relativisht e mire. Por duke e pare edhe sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te vitit 2014, paraqitet e tille:

                                                                          Shpenzime korente         Shpenzime kapitale
· “Planifikim, menaxhim dhe administrim”               88.7 %                     99.7 %

               Totali i institucionit                                    88.7%                    99.7 %
Sic shikohet, kemi nje realizim jo te mire te shpenzimeve korente per arsye te mosplotesimit te organikes.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Ne programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, jane parashikuar 10 produkte.  8 nga keto produkte jane realizuar sipas planifikimit ne sasi dhe ne vlere, ndersa 1 produkt eshte realizuar pjeserisht. Per produktin “vizitore te faqes se web-it” raportohet per realizim  ne vlere te tij, por nuk raportohet te jete realizuar ne sasi.     
3. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te institucionit me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.

                                                                                                       Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. dhe administrim
	40.87
	40.87
	0
	0.998
	0.998
	0
	41.87
	41.87
	0

	Totali i institucionit 
	29.5
	40.87
	0
	0.998
	0.998
	0
	41.87
	41.87
	0


Ashtu sic shikohet edhe nga tabela e mesiperme, te dhenat e raportuara nga Komisionieri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, ne tabelat e monitorimit te shpenzimeve per vitin 2014, perputhen plotesisht me te dhenat e nxjerra nga sistemi i thesarit.
4. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.
Per programin e ketij institucioni situata ne lidhje me buxhetin e fillestar te vitit 2014, paraqitet e ndryshuar ne tabelen e meposhtme  per shtesen e fondi si rezultat i perdorimit te fondit te veçante.
                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillest.  2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planif. Menaxh. dhe administrim
	47
	47.08
	0.08

	Totali 
	47
	47.08
	 0.08


5. Komente te tjera

· Nuk ka
