 KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit
për 6/mujorin e parë të vitit 2016
1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Ministria e Arsimit dhe Sportit, për 6/ mujorin e pare te vitit 2016, administron dhe menaxhon fondet publike sipas gjashtë programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Programi  “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

2. Programi  “Arsimi Bazë”

3. Programi  “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm”

4. Programi  “Arsimi i Universitar”
5. Programi  “Fonde për shkencën”
6. Programi  “Zhvillimi i Sportit”
Në fund të 6/mujorit të parë të vitit 2016 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si më poshtë:

                                                                                                       % e realizimit/ buxhetit vjetor
1. Programi  “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

37.8 %
2. Programi  “Arsimi Bazë”






44.3 %
3. Programi  “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm”




40.9 %
4. Programi “Arsimi Universitar”





45.5 %
5. Programi “Fonde për shkencën”





34.9 %
6. Programi “Zhvillimi i Sportit” 





26.5 %
Totali i Ministrisë







43.4 %
Për pesë nga gjashtë programet e MAS, përqindja e realizimit të shpenzimeve, varion në intervalin 34.9 %- 45.5 %, duke rezultuar me një nivel realizimi të kënaqshëm për 6/mujorin e parë të vitit 2016. Në programin “Zhvillimi i Sportit” evidentohet një realizim i ulet i shpenzimeve faktike, respektivisht 26.5 %, gjë që ka ndikimin e vet edhe në nivelin e realizimit të shpenzimeve të përgjithshme në nivel ministrie, në rreth 43.4 %. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 6/mujorit të parë të vitit 2016 paraqitet e tillë:
                                                                                Shpenzime korente         Shpenzime kapitale
1. Programi  “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”
41.9 %


  9.0 %
2. Programi  “Arsimi Bazë”




46.9 %


  6.5 %
3. Programi  “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm”

48.8 %


 15.7     % 

4. Programi “Arsimi Universitar”



50.5 %

              20.8 %
5. Programi “Fonde për Shkencën”


            34.9 % 

   0.0 %
6. Programi “Zhvillimi i Sportit”



35.4 %

             14.1 %
 
Totali i Ministrisë




47.5 %
              16.4 %
Lidhur me shpenzimet korente, vërejmë se përgjithësisht, për programet e kesaj ministrie përqindja e realizimit të tyre në fund të 6/mujorit të parë të vitit 2016 është në nivele të mira,  duke bërë që në total ministrie niveli i realizimit të shpenzimeve korente të jetë rreth  47.5 përqind. 
Shpenzimet kapitale, vërejmë që kanë mosrealizim në të gjitha programet duke ndikuar edhe në realizimin shpenzimeve kapitale në rang ministrie në rreth  12.5 %  te planit vjetor. 
Struktura e shpenzimeve për cdo program, sipas buxhetit dhe realizimit për 6/mujorin e parë të vitit 2016, paraqitet si më poshtë:

                                                                                                   Buxheti                  Fakti

                                                                                                            2016          6/Mujori  2016  
1. Programi  “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”                     2.3                       2.0          

2. Programi  “Arsimi Bazë”                                                               58.1                      59.1                

3. Programi  “Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm”                                 18.9                      17.9
4. Programi “Arsimi Universitar”                                                      18.6                      19.5       

5. Programi  “Fonde për Shkencën”                                                    0.8                        0.7
6. Programi  “Zhvillimi i Sportit”                                                        1.3                        0.8
      Totali i Ministrisë                                                                        100%                   100%

Vërejmë se në strukturën e programeve ka ndryshime të vogla ndërmjet parashikimeve sipas buxhetit për vitin 2016 dhe realizimit faktik për këtë periudhë të vitit.
Nga tabela e mësiperme rezulton se, rreth 59.1 % e totalit të shpenzimeve faktike për 6/mujorin e parë të vitit 2016, jane në programin “Arsimi bazë”, rreth 17.9 % ne programin “Arsimi i mesëm i përgjithshëm” dhe rreth 19.5 % në programin “Arsimi i lartë”. Pra vetëm për tre nga gjashtë programet e kësaj ministrie janë përdorur rreth 96.5 % e totalit të shpenzimeve faktike të 6/mujorit të parë të vitit 2016.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Në raportin e monitorimit për periudhën e 6/mujorit të parë të vitit 2016 nuk është raportuar për performancën dhe statusin e produkteve të asnjë prej progameve të  kësaj ministrie.
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Në milionë lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Min.
	Thes.
	Dif
	Min.
	Thes.
	Dif
	Min.
	Thes
	Dif

	Planif. Menaxh. Admi.
	306.722
	306.722
	0.0
	9.160
	9.160
	0.0
	315.882
	315.882
	0.0

	Arsimi Bazë
	9281.83
	9281.83
	0.0
	87.885
	87.885
	0.0
	9369.715
	9369.715
	0.0

	Arsim Mesëm Përgjith.
	2792.837
	2792.837
	0.0
	172.491
	172.491
	0.0
	2965.328
	2965.328
	0.0

	Arsimi i Lartë
	3072.838
	3072.838
	0.0
	35.467
	147.4
	-111.9
	3108.305
	3220.238
	-111.9

	Fonde për Shkencën
	104.982
	104.982
	0.0
	1.215
	124.753
	-123.5
	106.198
	229.735
	-123.5

	Zhvillimi i Sportit
	97.958
	97.958
	0.0
	28.203
	28.203
	0.0
	126.161
	126.161
	0.0

	Totali i Ministrise 
	15657.167
	15657.167
	0.0
	334.421
	569.892
	0.0
	15991.588
	16227.059
	-235.4


Siç shikohet nga tabela e mësiperme, të dhënat faktike te paraqitura nga MAS për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve per 6/mujorin e parë të vitit 2016, për shpenzimet korente përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit për këtë periudhë, ndërsa shpenzimet kapitale kanë një diferencë prej 235.4, si rezultat i mosrakordimit të finacimit te huaj nga  ministria e Arsimit dhe Sportit me drejtorinë e përgjithshme të Thesarit. 
4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjashtë programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 6/mujorit të parë të vitit 2016 me buxhetin fillestar, e ndarë për shpenzimet korente dhe shpenzimet kapitale, paraqitet në tabelat e mëposhtme:
Shpenzimet Korrente
                                                                                                             Në milionë lekë
	Programet
	Buxheti 2016
(fillestar)
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim Menaxhim dhe Administrim
	732.0
	732.740
	0.740

	Arsimi Bazë
	19768.4
	19790.860
	22.46

	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm
	5802.609
	5808.629
	6.02

	Arsimi i Lartë
	6088.0
	6088.0
	0.0

	Fonde per Shkencën
	300.8
	300.8
	0.0

	Zhvillimi i Sportit
	276.501
	276.596
	0.095

	Totali i Ministrisë
	32968.310
	32997.625
	29.315


Siç shihet, për shpenzimet korrente për 6/mujorin e parë të vitit 2016, rezultojnë diferenca midis buxhetit fillestar dhe planit me ndryshime për 6/mujorin. Këto diferenca janë rrjedhojë e shtesës së fondit nga përdorimi i fondit të veçantë.
Shpenzimet kapitale                                                                                                           

                                                                                                                               Ne milione leke
	Programet
	Buxheti 2016  (Fillestar)  
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim Menaxhim Administrim
	102.0
	102.0
	0.0

	Arsimi Bazë
	1358.0
	1358.0
	0.0

	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm
	1100.0
	1100.0
	0.0

	Arsimi i Lartë
	710.0
	710.0
	0.0

	Fonde për Shkencën
	0.0
	0.0
	0.0

	Zhvillimi i Sportit
	200.0
	200.0
	0.0

	Totali i Ministrisë
	3470.0
	3470.0
	0.0


Siç shihet nga tabela e mësipërme, për shpenzimet kapitale, nuk rezultojnë diferenca midis buxhetit fillestar dhe buxhetit me ndryshime për periudhën 6/mujore të vitit 2016.

5. Komente te tjera.
Monitorimi është përfaqësuar nga kjo ministri vetëm nëpërmjet përcjelljes së disa tabelave, shoqëruar me relacion shpjegues të realizimit të shpenzimeve, por jo të produkteve të planifikuara.
· Nuk ka një analizë të kostos për njësi të një sërë artikujsh, ku është e mundur të bëhet një analizë e tillë.
· Nuk janë paraqitur të plotësuara tabelat e realizimit në vlerë e sasi të produkteve.(tab 7 e 8)
