KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit te Ministrise se Shendetesise 

per nentemujorin e vitit 2014
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Ministria e Shendetesise, per vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas kater programeve te miratuara, e konkretish:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”  

3. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor” 

4. Programi “Sherbime te shendetit publik”

Ne fund te nentemujorit te vitit 2014, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si me poshte:

% realizimit  kundrejt buxhetit vjetor
1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”


 60.0 %

2. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”

 82.1 %

3. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor”

 66.2 %

4. Programi “Sherbime te shendetit publik”



 69.2 %

Totali i Ministrise






 70.8 %

Per te katert programet e kesaj ministrie, perqindja e realizimit te shpenzimeve ne total, varion ne intervalin 60.04% - 82.1 %, duke sjelle nje realizim prej rreth 70.8 % ne rang ministrie. Pra ne nje veshtrim te pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per nentemujorin e vitit 2014, per te kater programet e kesaj ministrie, evidentohet nje performance pergjithesisht e mire.
Sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te nentemujorit te vitit 2014 paraqitet e tille:

                                                                Shpenzime korente          Shpenzime kapitale
1. “Planifikim menaxhim administrim”

60.7 %



21.8 %

2. “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”
84.2 %



  7.9 %

3. “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor”
71.4%



14.3 %

4. “Sherbime te shendetit publik”


69.9%



   3.9 %

          Totali i Ministrise



74.9%



 13.5 %
Lidhur me shpenzimet korente, konstatohet se per te gjitha programet perqindja e realizimit te tyre paraqitet e mire krahasuar me perballimin e pothuajse te tre te katertave se nivelit te planifikimit vjetor. 

Lidhur me shpenzimet kapitale evidentohet nje realizim i ulet i shpenzimeve kapitale, ne programet e sherbimit paresore e shendetit publik, perkatesisht 7.9 % dhe 3.9 %, nderkohe qe edhe ne dy programet e tjera, kemi realizim jo te kenaqshem te investimeve per kete periudhe te vitit.
Struktura e shpenzimeve per cdo program, sipas buxhetit vjetor 2014 dhe realizimit te nentemujorit te  2014, paraqitet si me poshte:

     Buxheti 2014
  Fakti 9/M  2014
1. “Planifikim menaxhim administrim”


  0.7 %


0.6 %

2. “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”

27.8 %


32.2 %

3. “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor”

63.7 %


59.6 %

4. “Sherbime te shendetit publik”



  7.8 %


  7.6 %

Totali i Ministrise



           100 %


100 %

Nga sa me siper rezulton se rreth 91.8 % te totalit te shpenzimeve faktike te nentemujorit te vitit 2014, jane perdorur ne programet e sherbimeve te kujdesit shendetesor paresor dhe dytesor.

Ne realizimin faktik gjate nentemujorit te pare 2014, konstatohet se per 3 programe, e konkretisht per programin e sherbimit te kujdesit paresor dhe per programin e kujdesit dytesor ka shmangje nga struktura vjetore e planifikuar e shpenzimeve per vitin 2014, respektivisht  +4.4 dhe -4.1 pike perqindjeje.

2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Objektivat kryesore te programit planifikim, administrim dhe menaxhim, kane te bejne me:

· Arritjen 100 % e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare

· Plotesimin 100 % i angazhimeve ligjore ne fushen e shendetesise sipas matrices se projekakteve per vitin 2014
Ne programin e planifikim, administrim dhe menaxhim jane parashikuar 3 produkte. Eshte realizuar plotesisht produkti “Menaxhimi i politikes sektoriale”, ndersa produktet  “Blerje pajisje mobilimi, zyre, kompjuterike” dhe “projekte te mbeshtetura ne detyrimin doganor e kosto lokale”,  jane realizuar pjeserisht. 
Objektivat kryesore te programit te kujdesit shendetesor paresor kane te bejne me:

· Permiresimin e ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga  435 ne vitin 2012, ne 477 barna ne vitin 2014
· Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2014 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2013 

· Zvogelim i vdekshmerise amtare me 1/100.000 ne vitin 2014 krahasuar me 19 per 100.000 ne vitin 2012
· Trajnimi i personelit per ofrimin e Programit te Kontrollit Mjeksor Periodik 40-65 vjeç (1700 mjeke dhe 6600 infermiere)
· Plotesimi i qendrave shendetesore ne masen 100 % me pajisje mjeksore standarte per kontrollin baze.
Ne programin e kujdesit shendetesor paresor jane parashikuar 11 produkte, 6 nga te cilat raportohen me statusin e realizimit plotesisht, 2 pjeserisht dhe 3 produkte nuk jane realizuar aspak ne kete periudhe te vitit. Jane kryer rreth 76 perqind te numrit te vizitave te planifikuara ne sherbimin e kujdesti paresor, rreth 4.7 milione vizita nga rreth 6.2 milione te parashikuara per t’u kryer per gjithe vitin 2014. Jane kryer rreth 82 per qind vizitat ne kliniken qeveritare dhe ne kliniken stomatologjike universitare dhe  77 per qind ne spitalin e Durresit.

Produktet, per te cilat performanca ne fund te nentemujorit te vitit eshte e parealizuar, jane:

· Blerje pajisje mjekesore Gr.2 (kooperacioni italian). Nga 70 pajisje nuk eshte blere asnje.
· Ndertime te reja te qendrave shendetesore dhe ambulancave. Nga 260 m2  nuk eshte realizuar asnje meter.
· Ritja e cilesise se sherbimit shendetesor
Objektivat kryesore te programit te kujdesit shendetesor dytesor kane te bejne me:

· Mbulim 88% i nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013
· Plotesim 80% i nevojave te spitaleve me pajisjet e domosdoshme mjeksore ne sherbimin e imazherise, ne vitin 2014, referuar 75% qe plotesoheshin ne vitin 2013
· Plotesim ne masen 74% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2014, krahasuar me 72% qe ishin ne vitin 2013. 
· Financimi i 5 paketave te sherbimeve.
Ne programin e kujdesit shendetesor dytesor jane parashikuar 12 produkte, 3 prej te cilave jane realizuar sipas planifikimit persa i perket raportimit ne terma sasiore. Ketu permendim trajtimin e rreth 153 mije pacienteve te shtruar ne spitale dhwe  mbulimin financiar te 985 vizitave ne spitalin psikiatrik.

 Produktet “Blerje pajisje mjeksore”, grupi I, faza e dyte e rehabilitimit te QSUT, Projekti i informatizimit te sistemit shendetesor e-health (kredi austriake), fuqizimi me pajisje mjeksore per onkollogjine (kredi austriake), blerje helikopteri  rezultojne me status realizimi “aspak”. 
Objektivat kryesore te programit te shendetit publik kane te bejne me:

· Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinare per vaksinat e kalendarit te vaksinimit, ne masen 95%.

· Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2014, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009.
· Sigurimi i kryerjes se 2400 inspektime shendetesore ne vitin 2014 krahasuar me 2200 ne vitin 2012.
· Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2014 me 350 akt ekspertiza krahasuar me 3 inspektime ne vitin 2013. 
· Reduktimi me 50% i qarkullimit te vektoreve (mushkonjave) ne fazen larvore te zhvillimit ne zonat ligatinore te vendit.

Ne programin e shendetit publik jane parashikuar 5 produkte, nga te cilat vetem 3 produkte raportohen te realizuara plotesisht sipas planifikimit ne terma sasiore. Ne lidhje me produktin blerje dhe monitorim te vaksinave raportohet se jane blere vaksinat e planifikuara dhe jane vaksinuar rreth 182.9 mije femijet e planifikuar per t’u vaksinuar; jane kryer rreth 1700 kontrolle nga 2400 te planifikuar per te monitoruar agjentet mjedisore per ujrat, ambjentin, ushqyerjen, shendetin ne pune, duke respektuar standartet e BE-se. 
Per produktet blerje pajisje kompjuterike, mobilimi dhe laboratori, raportohen me status realizimi “aspak”.   
3. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te Ministrise me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.
                                                                                                       Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	140.5
	140.5
	0.0
	0.765
	0.765
	0.0
	141.2
	141.2
	0.0

	Sherb. te kujd. Shend. paresor
	7578.8
	7578.8
	0.0
	19.8
	19.8
	0.0
	7598.6
	7598.6
	0.0

	Sherb. te kujd. Shend. dytesor 
	13767.4
	13767.4
	0.0
	279.8
	279.8
	0.0
	14047.2
	14047.2
	0.0

	Sherbime te shendetit publik
	1787.9
	1787.9
	0.0
	1.3
	1.3
	0.0
	1789.2
	1789.2
	0.0

	Totali i Ministrise 
	23274.6
	23274.6
	0.0
	301.6
	301.6
	0.0
	23576.2
	23576.2
	0.0


Ashtu sic shikohet edhe nga tabela e mesiperme, te dhenat e paraqitura nga Ministria e Shendetesise, per pergatitjen e raportit te monitorimit te shpenzimeve per nentemujorin e vitit 2014, pergjithesisht perputhen me te dhenat e nxjerra nga sistemi i thesarit per shpenzimet korente dhe  per shpenzimet kapitale. 
4.Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.

Per te kater programet e kesaj ministrie situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate kesaj periudhe te vitit 2014, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	230.0
	235.356
	5.356

	Sherbime te kujd. shendetesor paresor
	9304.988
	9253.962
	-51.026

	Sherbime te kujd. shendetesor dytesor 
	18235.512
	21234.357
	2998.845

	Sherbime te shendetit publik
	2549.0
	2584.625
	35.625

	Totali i Ministrise se Shendetesise
	30319.5
	33308.3
	2988.8


Ndryshimet ne planin e buxhetit, jane kryesisisht nga shtesa e fondeve per perdorimin e fondit te veçante, likujdimi i pagesat te detyrimeve te prapambetura nga vitet e meparshme, si dhe ndryshimet me Aktin Normativ nr.1 date 17.09.2014.
                  Komente te tjera

1. Duhet te kishte nje analize te kostos per njesi te nje sere produktesh, ku eshte e mundur te behet nje analize e tille.
