KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit te Ministrisë se Shendetesise 

për tremujorin e pare te vitit 2014
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Ministria e Shendetesise, për vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas katër programeve te miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Shërbime te kujdesit shëndetësor parësor”  

3. Programi “Shërbime te kujdesit shëndetësor dytësor” 

4. Programi “Shërbime te shëndetit publik”

Ne fund te tremujorit te pare te vitit 2014, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si me poshtë:

% realizimit  kundrejt buxhetit vjetor

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”


 21.7 %

2. Programi “Shërbime te kujdesit shëndetësor parësor”

 34.5 %

3. Programi “Shërbime te kujdesit shëndetësor dytësor”

 25.3 %

4. Programi “Shërbime te shëndetit publik”



 19.4 %

Totali i Ministrisë






 27.6 %

Për te katërt programet e kësaj ministrie, përqindja e realizimit te shpenzimeve ne total, varion ne intervalin 19.4%- 34.5 %, duke sjelle një realizim prej rreth 27.6 % ne rang ministrie. Pra ne një vështrim te përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara për tremujorin e pare te vitit 2014, për te katër programet e kësaj ministrie, evidentohet një performance përgjithësisht e mire.
Sipas zërave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te tremujorit te pare te vitit 2014 paraqitet e tille:

                                                                Shpenzime korente          Shpenzime kapitale

1. “Planifikim menaxhim administrim”

22.0 %



0.0 %

2. “Shërbime te kujdesit shëndetësor parësor”
36.9 %



0.2 %

3. “Shërbime te kujdesit shëndetësor dytësor”
27.2%



1.7 %

4. “Shërbime te shëndetit publik”


19.7%



0.0 %

          Totali i Ministrisë



29.4%



1.2 %
Lidhur me shpenzimet korente, konstatohet se për te gjitha programet përqindja e realizimit te tyre paraqitet e mire krahasuar me përballimin e pothuajse një te katërtës te nivelit te planifikimit vjetor. 

Lidhur me shpenzimet kapitale evidentohet një realizim i ulet i shpenzimeve kapitale, ne programet e shërbimit parësore e dytësor, përkatësisht 0.2 % dhe 1.7 %, ndërkohe qe ne dy programet e tjera, kemi mosrealizim te investimeve për ketë periudhe te vitit.
Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit vjetor 2014 dhe realizimit te tremujorit te pare 2014, paraqitet si me poshtë:

     Buxheti 2014
Fakti 3/M I 2014
1. “Planifikim menaxhim administrim”


0.8 %


0.6 %

2. “Shërbime te kujdesit shëndetësor parësor”

30.7 %


38.4 %

3. “Shërbime te kujdesit shëndetësor dytësor”

60.1 %


55.1 %

4. “Shërbime te shëndetit publik”



8.4 %


5.9 %

Totali i Ministrisë



           100 %


100 %

Nga sa me sipër rezulton se rreth 93.5 % te totalit te shpenzimeve faktike te tremujorit te pare te vitit 2014, janë përdorur ne programet e shërbimeve te kujdesit shëndetësor parësor dhe dytësor.

Ne realizimin faktik gjate tremujorit te pare 2014, konstatohet se për 3 programe, e konkretisht për programin e shërbimit te kujdesit parësor, për programin e kujdesit dytësor dhe programin e shërbimit te shëndetit publik ka shmangej nga struktura vjetore e planifikuar e shpenzimeve për vitin 2014, respektivisht +7.7, -5 dhe -2.5 pike përqindjeje.

2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Objektivat kryesore te programit planifikim, administrim dhe menaxhim, kane te bëjnë me:

· Arritjen 100 % e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare
· Plotësimin 100 % i angazhimeve ligjore ne fushën e shendetesise sipas matricës se projekakteve për vitin 2014
Ne programin e planifikim, administrim dhe menaxhim janë parashikuar 3 produkte. Është realizuar plotësisht produkti “Menaxhimi i politikes sektoriale”, ndërsa produktet  “Blerje pajisje mobilimi, zyre, kompjuterike” dhe “projekte te mbështetura ne detyrimin doganor e kosto lokale”, paraqiten me performance jo te mire realizimi ne ketë periudhe te pare te vitit 2014, ku ministria argumenton me çeljen me vonese te planit te investimeve për vitin 2014. 
Objektivat kryesore te programit te kujdesit shëndetësor parësor kane te bëjnë me:

· Përmirësimin e ofrimit te shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit te skemës se medikamenteve nga  435 ne vitin 2012, ne 477 barna ne vitin 2014
· Zvogëlim i vdekshmërisë foshnjore ne vitin 2014 me 0.4 për 1000 krahasuar me vitin 2013 

· Zvogëlim i vdekshmërisë amtare me 1/100.000 ne vitin 2014 krahasuar me 19 për 100.000 ne vitin 2012
· Trajnimi i personelit për ofrimin e Programit te Kontrollit Mjekësor Periodik 40-65 vjeç (1700 mjeke dhe 6600 infermiere)

· Plotësimi i qendrave shëndetësore ne masën 100 % me pajisje mjekësore standarde për kontrollin baze.
Ne programin e kujdesit shëndetësor parësor janë parashikuar 11 produkte, 5 nga te cilat raportohen me statusin e realizimit plotësisht dhe 6 produkte nuk janë realizuar aspak ne ketë periudhe te vitit. Këtu përmendim se me rreth 35 perqind te fondit vjetor te planifikuar, janë kryer rreth 30 perqind te numrit te vizitave te planifikuara ne shërbimin e kujdesit parësor, rreth 1.7 milionë vizita nga rreth 6.2 milionë te parashikuara për t’u kryer për gjithë vitin 2014. E njëjta gjë thuhet edhe për vizitat e kryera ne kliniken qeveritare, ne kliniken stomatologjike universitare dhe ne spitalin e Durrësit.

Produktet, për te cilat performanca ne fund te tremujorit te pare te vitit është e parealizuar, janë:

· Blerje pajisje mjekësore Gr.2 (kooperacioni italian). Nga 70 pajisje nuk është blere asnjë.
· Ndërtime te reja te qendrave shëndetësore dhe ambulancave. Nga 260 m2  nuk është realizuar asnjë metër.
· Ndërtime te reja te qendrave shëndetësore dhe ambulancave nga gjysme hëna e kuqe dhe mirësia. Nga 560 m2  nuk është realizuar asnjë metër.
· Ndërtimi dhe rikonstruksioni i ambienteve te DSHP. Nga 446 m2  nuk është realizuar asnjë metër.
· Ritja e cilësisë se shërbimit shëndetësor
· Paciente te trajtuar me HIV/AIDS

Ministria argumenton me çeljen me vonese te planit te investimeve për vitin 2014

Objektivat kryesore te programit te kujdesit shëndetësor dytësor kane te bëjnë me:

· Mbulim 88% i nevojës për shërbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe janë plotësuar ne 2013
· Plotësim 80% i nevojave te spitaleve me pajisjet e domosdoshme mjekësore ne shërbimin e imazherise, ne vitin 2014, referuar 75% qe plotësoheshin ne vitin 2013
· Plotësim ne masën 74% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndërtimore ne vitin 2014, krahasuar me 72% qe ishin ne vitin 2013. 
· Financimi i 5 paketave te shërbimeve.
Ne programin e kujdesit shëndetësor dytësor janë parashikuar 10 produkte, 3 prej te cilave janë realizuar sipas planifikimit persë i përket raportimit ne terma sasiore. Këtu përmendim trajtimin e rreth 60.9 mije pacienteve te shtruar ne spitale, mbulimin financiar te 258 vizitave ne spitalin psikiatrik dhe funksionimin e 5 institucioneve kombëtare.
Produktet “Blerje pajisje mjekësore”, grupi I dhe II, ndërtime dhe rikonstruksione te ambienteve, faza e dyte e rehabilitimit te QSUT, Projekti i informatizimit te sistemit shëndetësor e-health (kredi austriake) dhe fuqizimi me pajisje mjekësore për onkollogjine (kredi austriake) rezultojnë me status realizimi “aspak”. Argumentimi është i njëjte me atë ne programet e tjera.
Objektivat kryesore te programit te shëndetit publik kane te bëjnë me:

· Sigurimi i qendrueshmerise se mbulesës vaksinare për vaksinat e kalendarit te vaksinimit, ne masën 95%.

· Reduktimi i numrit te shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2014, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhën 2007-2009.

· Sigurimi i kryerjes se 2400 inspektime shëndetësore ne vitin 2014 krahasuar me 2200 ne vitin 2012.

· Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2014 me 350 akt ekspertiza krahasuar me 3 inspektime ne vitin 2013. 
· Reduktimi me 50% i qarkullimit te vektorëve (mushkonjave) ne fazën larvore te zhvillimit ne zonat ligatinore te vendit.

Ne programin e shëndetit publik janë parashikuar 5 produkte, nga te cilat vetëm dy produkte raportohen te realizuara plotësisht sipas planifikimit ne terma sasiore. Ne lidhje me produktin blerje dhe monitorim te vaksinave raportohet se janë blere vaksinat e planifikuara dhe janë vaksinuar rreth 54.2 mije fëmijët e planifikuar për t’u vaksinuar; janë kryer rreth 500 kontrolle nga 2400 te planifikuar për te monitoruar agjentet mjedisore për ujërat, ambientin, ushqyerjen, shëndetin ne pune, duke respektuar standardet e BE-se. 
Për produktet blerje pajisje kompjuterike, mobilimi dhe laboratori, raportohen me status realizimi “aspak”.   
Krahasimi i te dhënave faktike, te raportit te Ministrisë me te dhënat e thesarit, për te njëjtën periudhe raportuese.

                                                                                                                                         Ne milionë leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	49.9
	49.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	49.9
	49.9
	0.0

	Sherb. te kujd. Shend. parësor
	3212.5
	3212.5
	0.0
	1.3
	1.3
	0.0
	3213.8
	3213.8
	0.0

	Sherb. te kujd. Shend. dytësor 
	4584.5
	4584.5
	0.0
	23.2
	23.2
	0.0
	4607.7
	4607.7
	0.0

	Shërbime te shëndetit publik
	495.7
	495.7
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	495.7
	495.7
	0.0

	Totali i Ministrisë 
	8342.6
	8342.6
	0.0
	25.4
	24.5
	0.0
	8367.1
	8367.1
	0.0


Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësipërme, te dhënat e paraqitura nga Ministria e Shendetesise, për përgatitjen e raportit te monitorimit te shpenzimeve për tremujorin e pare te vitin 2014, përgjithësisht përputhen me te dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit për shpenzimet korente dhe  për shpenzimet kapitale.
3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit te buxhetit.

Për te katër programet e kësaj ministrie situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate kësaj periudhe te pare te vitit 2014, paraqitet ne tabelën e mëposhtme:

                                                                                                                         Ne milionë leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	230.0
	230.0
	0.0

	Shërbime te kujd. shëndetësor parësor
	9304.988
	9305.023
	0.035

	Shërbime te kujd. shëndetësor dytësor 
	18235.512
	18236.579
	1.067

	Shërbime te shëndetit publik
	2549.0
	2550.037
	1.037

	Totali i Ministrisë se Shendetesise
	30319.5
	30321.639
	2.139


Ndryshimet ne planin e buxhetit, janë kryesisisht nga shtesa e fondeve për përdorimin e fondit te veçante dhe likuidimi i pagesat te detyrimeve te prapambetura nga vitet e mëparshme.

                  Komente te tjera

· Duhet te kishte një analize te kostos për njësi te një sere produktesh, ku është e mundur te behet një analize e tille.
