   KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit te Ministrise se Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave 

per 9/ mujorin e vitit 2014
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave, për vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas katër  programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Mbrojtja e mjedisit”  

3. Programi “Administrimi i ujrave”

4. Programi “Administrimi i pyjeve”

Në fund të 9/mujorit te vitit 2014, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si me poshte:

                                                                                                                             % e realizimit 

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”



  31.3 %

2. Programi “Mbrojtja e mjedisit”




              75.5%

3. Programi “Administrimi i ujrave”





  26.7 %

4. Programi “Administrimi i pyjeve”




              41.8 %

 Totali i Ministrise





                         43.5%

Perqindja e realizimit te shpenzimeve, per kater programet e kesaj ministrie per per 9/mujorin e vitit 2014, varion ne intervalin 26.7% - 75.5 %, duke evidentuar nje performance pergjithesisht jo te mire, nderkohe qe per programet “Planifikim Menaxhim Administrim”,“Administrimi i Ujrave”  dhe  “ Administrimi i Pyjeve”, keto perqindje rezultojne me te ulta, respektivisht rreth 31.3%, 26.7% dhe 41.8 %. Per rrjedhoje realizimi i buxhetit ne nivel ministrie rezulton ne rreth 43.5 %. Ne nje veshtrim te pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per 9/mujorin e vitit 2014 per te gjithe ministrine, evidentohet nje performance e jo e mire ne fund te kesaj periudhe te vitit 2014.
Sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te nentemujorit te vitit 2014 paraqitet e tille:
                                                               Shpenzime korente           Shpenzime kapitale
1. “Planifikim menaxhim administrim”

  33.3%                                      0.0 %
2. “Mbrojtja e mjedisit”



  63.6%
            
87.9 %  
3. “Administrimi i ujrave”



  45.5%


17.4% 
4. “Administrimi i pyjeve”



  67.5%  


21.6%
        Totali i Ministrise                                               55.8%                                  38.7%
Lidhur me shpenzimet korente, pergjithesisht konstatohet nje realizim me i mire, por kemi nje mosrealizim te shpenzimeve kapitale ne programin “Planifikim menaxhim administrim”, dhe ne dy programe te tjera nje realizim te ulet , duke ndikuar ne realizimin total, ne rang ministrie, ne rreth 38.7 perqind te buxhetit vjetor te miratuar.

Struktura e shpenzimeve per cdo program, sipas buxhetit 2014 dhe faktit te 9/mujorit te vitit 2014, paraqitet si me poshte:

                                                                                 Buxheti 2014               Fakti 9/M 2014
1. “Planifikim menaxhim administrim”                      12.8%                                8.6%  
2. “Mbrojtja e mjedisit”                                               26.8%                              42.7% 
3. “Administrimi i ujrave”                                           14.9%                                8.5%
4. “Administrimi i pyjeve”                                           45.5%                              40.2%
              Totali i Ministrise                                               100%                                100%                              

Nga sa me siper rezulton se rreth 82.9 % te totalit te shpenzimeve faktike te 9/mujorit te vitit 2014, jane perdorur ne programin e mbrojtjes se mjedisit dhe administrimit te pyjeve.
Jane konstatuar ndryshime ne strukturen e programeve ndermjet parashikimeve sipas buxhetit me ndryshime dhe realizimit faktik, per kete periudhe te vitit, ku shmangjet nga planifikimi variojne me -6.4 deri ne 15.9 pike perqindjeje.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Ne programin planifikim, administrim dhe menaxhim, jane parashikuar 19 produkte, ecuria e te cileve rezulton e pergjithesisht e kenaqshme, si ne terma vlerore dhe ne terma sasiore. Jane realizuar plotesisht 14 produkte, e konkretisht, jane realizuar 9 auditime te brendeshme ne njesite e vartesise nga 11 auditime te planifikuara, jane realizuar trajnime te punonjesve brenda dhe jashte vendit, jane pergatitur nje sere raportesh ne kuader te MSA-se,  etj. 
Ne programin mbrojtja e mjedisit jane parashikuar 25 produkte, 19 prej te cileve kane nje performance te mire si ne terma sasiore edhe ne terma vlerore dhe 4 produkte rezultojne te realizuara pjeserisht. Sipas raportimit nga kjo ministri jane  kryer 2100 inspektime per zbatimin e kushteve mjedisore ndaj aktiviteteve industriale, me qellim detyrimin e subjekteve industriale te zbatojne kushtet e lejes mjedisore dhe te kryejne vetem monitorimin e shkarkimeve ne ajer, uje dhe ne toke. Jane kryer rreth 2100 inspektime per operatoret e menaxhimit te mbetjeve urbane dhe te rrezikshme me objektiv detyrimin e organeve te qeverisjes vendore per te menaxhuar mbetjet urbane ne teritoret e tyre per v. 2014.
Ne programin administrimi i ujrave, jane parashikuar 15 produkte, ecuria e te cileve rezulton e  kenaqshme, si ne terma vlerore dhe ne terma sasiore. Jane realizuar plotesisht 11 produkte, si raport per gjendjen e shtreterve te lumenjve dhe propozimi per masa, jane kryer 1754 raporte vleresimi lidhur me shfrytesimin e inerteve lumore ne shtreterit e lumenjve, etj.. 3 produkte jane realizuar pjeserisht dhe 1 produkt nuk eshte raportuar realizim ne terma sasiore.    
Ne programin e administrimit te pyjeve jane parashikuar 16 produkte, te cilat rezultojne me nje performance jo te mire per kete periudhe te vitit 2014.
10 produkte nuk jane realizuar. Nuk eshte realizuar azhornimi i kadastres kombetare te fondit pyjor dhe kullosor me ndryshimet qe kane ndodhur ne kete periudhe te vitit. Eshte pergatitur praktika per hartimin e planeve te mbareshtimit te fondit pyjor , te cilat do te hartohen nga DSHP , por nuk eshte bere akoma levrimi i fondeve dhe nuk eshte realizuar asnje plan mbareshtimi. 
Jane realizuar pjeserisht vetem 5 produkte. Mbeshtetur ne programin vjetor te trajnimeve per sherbimin pyjor, sektori i mbareshtimit dhe trajtimit ka pergatitur modulet e trajnimit dhe jane trajnuar 50 specialiste.
3. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te Ministrise me te dhenat e thesarit, per 6/mujorin e vitit 2014.    
                                                                                                       Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministri
	Thesar
	Dif.
	Minist.
	Thesar
	Dif.
	Minis.
	Thesa
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	106.5
	106.5
	0
	0
	0
	0
	106.5
	106.5
	0

	Mbrojtja e Mjedisit
	219.6
	219.6
	0
	189.6
	307.4
	-117.8
	409.2
	527.0
	-117.8

	Administrimi i ujrave
	       59.6
	59.6
	0
	45.9
	45.9
	0
	105.5
	105.5
	0

	Administrimi i pyjeve
	352.5
	352.5
	0
	255.2
	144.8
	110.4
	607.7
	497.3
	110.4

	Totali i Ministrise 
	738.2
	738.2
	0
	270.2
	490.7
	-7.4
	1228.9
	1236.3
	-7.4


Nga tabela e mesiperme konstatohet se ka ndryshime nga te dhenat e raportuara nga ministria me faktin nga sistemi i thesarit per te njejten periudhe raportuese per shpenzimet kapitale ne dy programe.    

4. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.

Per te kater programet e kesaj ministrie situata ne lidhje me ndryshimet e buxhetit paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti Fillestar
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	126.4
	340.7
	214.3

	Mbrojtja e Mjedisit
	700.1
	710.5
	10.4

	Administrimi i ujrave
	394.8
	394.8
	0

	Administrimi i pyjeve
	1237.5
	1202.6
	-34.9

	Totali i Ministrise 
	2458.8
	2648.6
	189.8


Konstatohet se plani me ndryshime per 9/mujorin e vitit 2014 nuk perputhet me planin fillestar si rezultat i shteses se fondeve nga perdorimi i fondit te vecante, i rishperndarjes se fondeve me VKM, nga nje pagese e menjehershme, si dhe i shteses se fondeve nga likujdimi i detyrimeve te prapambetura.
5. Komente te tjera

· Raporti i monitorimit eshte me shume raport pershkrues se sa analizues. Ai duhet te permbaje me teper nxjerrjen ne pah te faktoreve qe kane ndikuar ne kete situate te realizimit te shpenzimeve dhe te produkteve qe rezultojne nga keto shpenzime se sa ne pershkrimin e hollesishem te permbajtjes se programeve.
· Nuk ka llogaritje te kostos se shpenzimeve per njesi te produkteve. 
· Ka diferenca ne raportimin e faktit te shpenzimeve kapitale (Prog. 05320 dhe 04260) dhe shpenzimeve faktike nga ai i nxjerre nga sistemi i thesarit per te njejten periudhe.(Tabela 5)

