KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrise së Mjedisit 

për vitin 2015
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Ministria e Mjedisit per vitin 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas tre programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Mbrojtja e Mjedisit”  

3. Programi “Administrimi i Pyjeve”

Në fund të vitit 2015, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor, për 3 programe, paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                             % e realizimit 

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”



99.3 %

2. Programi “Mbrojtja e Mjedisit”




            96.9 %

3. Programi “Administrimi i Pyjeve”




            92.8 %

 Totali i Ministrisë





                        95.9 %

Përqindja e realizimit të shpenzimeve, për tre programet e kesaj ministrie për vitin 2015, varion ne intervalin 92.8 % - 99.3 %, duke evidentuar një performancë përgjithësisht të mirë, ndërkohë që vetëm programi “Administrimi i Pyjeve”, perqindja rezulton më e ulët. Per rrjedhoje realizimi i buxhetit në nivel ministrie rezulton në rreth 95.9 %. Në një veshtrim të përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara për vitin 2015 për të gjithë ministrinë, evidentohet një performancë e mirë në fund të vitit 2015.
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të vitit 2015 paraqitet e tillë:
                                                               Shpenzime korente         Shpenzime kapitale
1. “Planifikim Menaxhim Administrim”

  99.6 %                                 95.2 %
2. “Mbrojtja e Mjedisit”



  90.6 %

          99.8 %  
3.  “Administrimi i Pyjeve”



  92.5 %  

          93.1 %
        Totali i Ministrisë                                               93.7 %                                98.1 %
Lidhur me shpenzimet korente, përgjithësisht konstatohet një realizim i mirë, përveç programit të “Administrimit të Pyjeve” që kanë një realizim jo të mirë duke ndikuar edhe në realizimin total në rang ministrie në rreth 93.7 përqind të buxhetit vjetor të miratuar. Për shpenzimet kapitale konstatohet një realizim i mirë i tyre për vitin 2015.
Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit dhe faktit të vitit 2015, paraqitet si më poshtë:

                                                                            Buxheti 2015               Fakti  2015
1. “Planifikim Menaxhim Administrim”                     11.3 %                                11.7 %  
2. “Mbrojtja e Mjedisit”                                               53.5 %                                54.2 % 
3. “Administrimi i Pyjeve”                                           35.2 %                                34.1 %
              Totali i Ministrisë                                                100 %                                 100%                              

Nga sa më sipër rezulton se rreth 88.3  % të totalit të shpenzimeve faktike të vitit 2015, janë përdorur në programin e mbrojtjes së mjedisit dhe administrimit të pyjeve.
Ndryshimet në strukturën e programeve ndërmjet parashikimeve sipas buxhetit dhe realizimit faktik, ku shmangjet nga planifikimi janë të vogla.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Në programin “Planifikim, Administrim dhe Menaxhim”, janë parashikuar 16 produkte, ecuria e 8 prej të cilëve rezulton e kënaqshme, si në terma vlerorë dhe në terma sasiorë. Janë realizuar pjesërisht 8 produkte. Kështu janë realizuar trajnime të punonjësve brenda dhe jashtë vendit, janë përgatitur një sërë raportesh në kuadër të MSA-së, etj. 
Në programin “Mbrojtja e Mjedisit” janë parashikuar 28 produkte, 26 prej të cilëve kanë një performance të mirë si në terma sasiore edhe në terma vlerorë dhe 2 produkte rezultojnë të realizuara pjesërisht. 
Neë programin “Administrimi i Pyjeve” janë parashikuar 14 produkte, të cilat rezultojnë me një performancë jo të mirë për vitin 2015. Janë realizuar plotësisht 6 produkte, pjesërisht 4 produkte dhe aspakt 4 produkte.
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për vitin 2015.    
                                                                                                       Në milionë lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Min.
	Thesar
	Dif
	Min.
	Thes.
	Dif
	Min.
	Thes.
	Dif

	Planif. Menaxh.Adminstri
	240.529
	240.529
	0.0
	17.142
	17.142
	0.0
	257.671
	257.671
	0.0

	Mbrojtja e Mjedisit
	346.568
	346.568
	0.0
	842.673
	842.673
	0.0
	1189.241
	1189.241
	0.0

	Administrimi i Pyjeve
	460.856
	460.856
	0.0
	287.195
	287.195
	0.0
	748.051
	748.051
	0.0

	Totali i Ministrise 
	1047.954
	1047.954
	0.0
	1147.011
	1147.011
	0.0
	2194.965
	2194.965
	0.0


Nga tabela e mësipërme konstatohet se nuk ka ndryshime nga të dhënat e raportuara nga ministria me faktin nga sistemi i thesarit për të njëjtën periudhë raportuese. 
4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të tre programet e kesaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet e buxhetit paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                                                           Në milionëe lekë
	Programet
	Buxheti Fillestar
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	196.764
	259.491
	62.727

	Mbrojtja e Mjedisit
	1411.109
	1227.156
	-183.953

	Administrimi i Pyjeve
	746.785
	805.742
	58.957

	Totali i Ministrise 
	2354.658
	2292.389
	-62.269


Konstatohet se plani me ndryshime për vitin 2015 nuk përputhet me planin fillestar për shtesën e fondeve nga përdorimi i fondit të veçantë, rishpërndarje të fondeve me VKM, nga likujdimi i detyrimeve të prapambetura dhe ndryshimet me Akte Normative..
5. Komente te tjera

· Raporti i monitorimit është më shumë raport përshkrues se sa analizues. Ai duhet të evidentojë faktorët që kanë ndikuar në këtë situate të realizimit të shpenzimeve dhe të produkteve, që rezultojne nga këo shpenzime.
· Nuk ka llogaritje të kostos së shpenzimeve për njësi të produkteve. 
