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1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Ministria e Integrimit Evrropian, për vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas tre programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim, menaxhim administrim”
2. Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”  
3. Programi “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit” 

Në fund të vitit 2014 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:


% e realizimit
kundrejt buxhetit vjetor
1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”                            	96.0%
2. Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”                                 	67.7 %
3. Programi “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”      	95.2 %
Totali i Ministrisë                                                                        	88.1%
Për dy programet e ministrisë, “Planifikim menaxhim administrim” dhe “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”, përqindja e realizimit të shpenzimeve është relativisht e lartë (respektivisht 96.0 për qind, dhe 94 për qind) dhe kjo tregon që kemi një zhvillim shumë të mirë te buxhetit të programit nga Ministria e Integrimit gjatë kësaj periudhe. Përjashtim bën programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”, ku përqindja e realizimit është shumë e ulët. Në lidhje me programin “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”, mund të theksojmë se kemi marrë në shqyrtim vetëm financimin e brendshëm, pasi financimi i huaj ka një tejkalim të realizimit, pasi në këtë program ka disbursim të financimit të huaj, jashtë planit.
 Si rrjedhim edhe shpenzimet të përgjithshme të kësaj ministrie për vitin 2014 do të ishin ishin në nivele të larta realizimi në vlerë 157.8 për qind. Nëse marrim në shqyrtim vetëm financimin e brendshëm, realizimi do të jetë 86.0%.

Në fund të vitit 2014, shpenzimet e realizuara (në mijë lekë) për këto 3 programe ndaj planit vjetor dhe sipas artikujve, janë sipas tabelës së mëposhtme: 


                                                                 Shpenzime korrente                Shpenzime kapitale
1. “Planifikim, menaxhim, administrim”                   95.6%                                    99.6%
2. “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”                         67.7%                                         0%
3. “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”       93.8%                                    98.1%
      Totali i Ministrisë                                                 86.0%                                    98.3%

Për shpenzimet Kapitale, për programin “Mbështetja Institucionale në procesin e integrimit” ka një tejkalim të realizimit, në shqyrtim kemi marrë vetëm sfinancimin e brendshëm, pasi në këtë program ka disbursim të financimit të huaj, jashtë planit. Nëse do të kishim marrë edhe financimin e huaj, shpenzimet kapitale të kësaj ministrie për vitin 2014 do të kishin një tejkalim të realizimit dhe realizimi është në vlerë 583.7% për qind, si rredhojë, realizimi për shpenzimet kapitale, në nivel programi do të ishte 499.0 për qind
Në tërësi në nivel ministrie paraqiten në një performancë shumë të mirë, përveç programit “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”. Në programin “Planifikim, menaxhim, administrim” shikojme se kemi një reaizim shumë të mirë ne te dyja format e shpenzimeve duke tentuar të shkojë drejt nje realizimi të plotë prej 100%. 

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar 2014, buxhetit me ndryshime 2014 dhe realizimit të vitit 2014, paraqitet si më poshtë:
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]                      
 
                                                                                              Buxheti 2014	           Fakti
                                                                               Fillestar  Me ndryshime viti 2013

1.  Programi “Planifikim menaxhim administrim”                  26.9%        29.3%            31.9%        
2.  Programi “Drejtësia dhe tregu i brendshëm”                      24.1%        26.7%            20.5%          
3.  Programi “Mbështetja Institucion. në proc e integrimit”    49.0%        44.0%            47.6%               

Nga sa më sipër rezulton se rreth 48% e totalit të shpenzimeve faktike të vitit 2014, janë përdorur në programin “Mbështetja Institucionale në procesin e integrimit”.

Në strukturën e programeve nuk konstatohen ndryshime të mëdha ndërmjet faktit të vitit 2014 dhe planit vjetor, përveç programit “Mbështetja Institucionale në procesin e integrimit”. Për vitin 2014 shikohet që në krahasim me vitin 2013 Ministria ka reaguar shumë pozitivisht në uljen e shmangies në zërin “Mbeshtetja Instituionale në procesin e integrimit” duke bërë që në 2014 të kemi vlera shumë të përafërta mes Planit fillestar dhe faktit të realizuar.

2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhim”, janë parashikuar 8 produkte, nga të cilat vetëm 2 produkte janë realizuar plotësisht, 6 produkte janë realizuar pjesërisht. 
Në programin “Drejtësia dhe tregu i brendshëm” janë parashikuar 4 produkte, 3 prej të cilave janë realizuar plotësisht deri në fund të vitit, ndërsa 1 produkt është realizuar pjesërisht.
· Produkti “Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri – Bashkimi Evropian”, ështe realizuar plotësisht gjatë vitit 2014. Gjatë 3-mujorit të katërt të vitit 2014 u zhvilluan takimet e institucioneve të përbashkëta Shqipëri – Bashkimi Evropian ngritur në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.
· Produkti “Kontributi i Qeverisë shqiptare për Raportin e Progresit 2014” është realizuar plotësisht. Gjatë 3-mujorit të katërt të vitit 2014, Drejtoria për politikat Sektoriale analizoi Raportin e Progresit të Komisionit Evropian duke identifikuar arritjet dhe rekomandimet për ministritë dhe institucionet e tjera publike shqiptare.
· Produkti “Plani Kombëtar për Integrimin Evropian” është realizuar plotësisht. Plani Kombëtar u miratua me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 438. Datë 02.07.2014 “Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, 2014-2020” dhe u monitorua zbaimi i tij në muajin shtator 2014 dhe dhjetor 2014.
· Në lidhje me produktin “Negocimi i kapitujve të veçantë negociues në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në BE”, nuk është realizuar për shkak se Komisioni Evropian e ka shtyrë për një datë të mëvonshme marrjen e vendimit për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë.

	Në programin “Mbështëtja institucionale në procesin e integrimit” janë parashikuar 17 produkte gjatë vitit 2014, nga të cilat 6 produkte janë realizuar plotësisht, 9 produkte janë realizuar pjesërisht, dhe 2 produkte aspak.

Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Në mijë lekë
	
Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	42.738
	42.738

	0
	5.160
	5.160

	0
	47.898
	47.898

	0

	Drejtësia dhe tregu i brendshëm
	30.813
	39.492

	-8.679
	0
	0
	0
	30.813
	30.813

	0

	Mbështetja Institucion. në proc e integrimit
	47.382
	47.382

	0
	19.883
	23.985

	-4.102 
	67.265
	71.367

	-4.102

	Totali i Ministrisë 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësiperme, të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për vitin 2014, përputhen për një pjesë të mirë të të dhënave të thesarit por jo për të gjitha. Për programin “Mbështetja institucionale në procesin e integrimit”, kjo diferencë është prej rreth 4 milionë lekë. Duhet të ketë një shpjegim nga ana e Ministrisë në lidhje me këtë diferencë.

1. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të tre programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim për vitin 2014, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:


                                                                                                       Në mijë lekë
	
Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim, menaxhim, administrim
	50.700

	49.880

	+850

	Drejtësia dhe tregu i brendshëm
	45.500

	45.500

	0

	Mbështetja Institucion. në proc e integrimit
	312.500

	74.962

	+237.538

	Totali i Ministrisë së Bujqësisë
	408.700

	170.342

	+238.388





Komente të tjera
· Të dhënat e paraqitura nga MIE, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për vitin 2014, një pjesë prej tyre nuk përputhen me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.
· Raporti i monitorimit është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Integrimit Evropian në adresën: http://www.integrimi.gov.al/al/ministria/buxheti/viti-2014/12-mujori.


