# KOMENTE TË PËRGJITHSHME

# Mbi

# Raportin e Monitorimit të Shërbimit Informativ Shtetëror

# për nëntëmujorin e vitit 2015

- Karakteristikat kryesore të performancës.

Shërbimi Informativ Shtetëror, për vitin 2015, administron dhe menaxhon fondet publike sipas një programi buxhetor të miratuar të rishikuar në shumën 1.439.363.310 lekë. Gjatë zbatimit të buxhetit është mbajtur në konsideratë:

- Normimi i fondit të shpenzimeve sipas akteve ligjore dhe normative të brendshme të miratuara nga drejtori i SHISH, në të cilat normalizohen shpenzimet.

- Menaxhimi efektiv e përdorimit me efiçensë i fondeve në shpenzime dhe investime nga të gjitha njësitë shpenzuese sipas përcaktimeve të detajuara në udhëzimin “Për zbatimin e buxhetit të SHISH-it për vitin 2015”.

- Rishpërndarja e buxhetit sipas kërkesave të njësive strukturore për realizimin e detyrave të sektorit operativ, që ndikojnë drejtpërdrejt në realizimin e objektivave, ose situatave të caktuara problematike.

- Programi “Veprimtaria Informative Shtetërore”

Mbështetur në informacionin e paraqitur nga Shërbimi Informativ Shtetëror mbi monitorimin e buxhetit për nëntëmujorin e vitit 2015, si dhe të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë, realizimi i treguesve buxhetorë për këtë institucion, paraqitet si më poshtë vijon:

Tabela 1: Të dhënat e thesarit për 9-mujorin e buxhetit për vitin 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  | Në mijë lekë |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emërtimi | Plani 2015 | Fakti 2015 |  |  | Raporti me Totalin e Shpenzimeve |  |  |  | % e realizimit |  |  |
| 1. | Shpenzime Korente | 1.389.363 |  |  | 957.543 | 97.5% |  | 68.9% |  |  |
| 1.1 | Personeli | 994.000 |  |  | 696.126 | 70% |  | 70% |  |  |
| 1.2 | Operative | 395.363 |  |  | 261.417 |  | 27.5% |  | 66.1% |  |  |
| 2 | Shpenzime kapitale | 50.000 |  |  | 24.481 | 2.5% |  | 49% |  |  |
| 2.1 | Financim i brendshem | 50.000 |  |  | 24.481 | 2.5% |  | 49% |  |  |
| 2.2 | Financim i huaj | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |
| 3 | SHUMA | 1.439.363 |  |  | 982.024 | 100% |  | 68.2% |  |  |
|  | Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | TOTALI | 1.439.363 |  |  | 982.024 | 100% |  | 68.2% |  |  |
| Burimi: Ministria e Financave(2015); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sikurse evidentohet edhe më sipër, shpenzimet korente përbëjnë mjaft të lartë në raport me totalin në masën 97.5% të shpenzimeve faktike të periudhës 9-mujore. Shpenzimet për personelin zënë vendin kryesor me 70% të shpenzimeve faktike, ndërkohë që operativet përbëjnë 27.5% të shpenzimeve. Investimet, paraqiten në një nivel realizimi të kënaqshëm duke krahasuar me nivelin shumë minimal që ishte realizuar në një periudhë më parë, kiy nivel realizimi është 49%.

Për nëntë-mujorin e vitit 2015, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë.

Tabela 1: Krahasimi i realizimit të shpenzimeve krahasuar me buxhetin vjetor  	Në mijë lekë

| Emërtimi i Programit | SHPENZIMET KORENTE |  |  | SHPENZIMET KAPITALE |  |  | Totali i shpenzimeve |  | % e realizimit ne total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN | FAKT | Realizimi | PLAN | FAKT | Realizimi | Plan | Fakt |  |
| Veprimtaria Informative Shtetërore | 1.389.363 | 957.543 | 68,9 | 50.000 | 24.481 | 49,0 | 1.439.363 | 982.024 | 68,2 |

Burimi: Ministria e Financave(2015);

Sikurse shprehur më sipër, shpenzimet korente, janë realizuar në masën pothuajse 70% dhe ato kapitale në masën 49%, të planit vjetor. Në tërësi, Shërbimi Informativ Shtetëror, paraqet një realizim të buxhetit me 68.2% për periudhën nëntëmujore të monitoruar, të shprehur në terma vjetore. Kjo mund të konsiderohet një nivel i kënqshëm realizimi për shpenzimet korente dhe problematika qëndron në nivelin e ulët të realizimit të shpenzimeve kapitale pamarësisht se ka patur realizim të konsiderueshëm gjatë tremujorit të tretë në krahasim me tremujorin e dytë 2015.

- Performanca dhe statusi i produkteve kryesore

Për 9 mujorin e vitit 2015 nga monitorimi i buxhetit vihet re se pjesa më e madhe e produkteve janë të realizuara sipas parashikimeve me një performancë të kënaqshme, duke ruajtur përqindje të njëjtë të realizimit të buxhetit si në sasi ashtu dhe në vlerë. Duke analizuar shpenzimet buxhetore, sipas artikujve rezulton se:

Artikulli “Paga dhe Sigurime” për nëntë mujorin e vitit 2015, SHISH paraqitet me një strukturë organike të paplotësuar çdo muaj mesatarisht 45 punonjës, si dhe mosmarrja e jursantëve të rinj për tu trajnuar gjatë vitit 2015, të cilit ishin të parashikuar.

Artikulli “Mallra dhe Shërbime” për 9-mujorin e vitit 2015, ky artikull paraqitet me një realizim faktik në masën 66.7%, pothuajse të gjitha zërat buxhetorë të planifikuara.Gjatë kësaj periudhe për mbulimin e efekteve financiare të VKM-së nr.633, datë 01.10.2014 “Për vendosjen e koordinatorëve të SHISHI-it pranë misioneve diplomatike të Republikës së Shqipërisë” është miratuar një shtesë në këtë artikull prej 10.000.000 lekë.

Artikulli “Transfertat tek individët dhe buxhetet familjare” për nëntë mujorin e vitit 2015 ky artikull paraqitet me një realizim në shumën 33.363 mijë lekë, ose 43% të programimit vjetor.

Artikulli “Investime" SHISH gjatë nëntë mujorit 2015 edhe pse shpenzimet faktike paraqiten në shumën 24.4 milion lekë, pjesa më e madhe e objektit të investimeve janë kontraktuar. Për katër objekte investimi ende të pakontraktuara, janë në fazën e prokurimit sipas procedurave të VKM-së 701, datë 22.10.2014.

Gjithsesi, konstatohet se, kërkohet më shumë punë lidhur me konceptimin dhe emërtimin e produkteve, konform objektit të kompetencës së këtij institucioni. Gjithashtu të argumentohen më mirë arsyet e levizjeve të shpenzimeve që ka realizuar institucioni.

- Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të SHISH me të dhënat e Thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

Në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat faktike të raportit të hartuar nga Shërbimi Informativ Shtetëror, të krahasuara me të dhënt e nxjerra nga sistemi i thesarit i Ministrisë së Financave.

Tabela 1: Krahasimi të dhënave mes SHISH dhe Ministrisë se Financave	Në mijë lekë

| Programet | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime kapitale |  |  | Totali i shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SHISH | MF | Dif | SHISH | MF | Dif | SHISH | MF | Dif |
| Veprimtaria Informative Shtetërore | 957.543 | 957.543 | 0 | 24.481 | 24.481 | 0 | 982.024 | 982.024 | 0 |

Burimi: Ministria e Financave, SHISH (2015);

Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësiperme, të dhënat e përdorura nga SHISH për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për nëntëmujorin e vitit 2015, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

- Komente të tjera

- Kërkohen më shumë përpjekje lidhur me konceptimin dhe emërtimin e produkteve, konform objektit të kompetencës së këtij institucioni.

- Kërkohet një nivel më i lartë argumentimi të realzimimit dhe mosrealizimit të produkteve në mënyrë që të dalë e qartë niveli i përformancës së programit të SHISHI-it.

- SHISH ka publikuar në faqen zyrtare të internetit, raportin e monitorimit të buxhetit për 9 mujorin e vitit 2015.