KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të 
MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME 
për tremujorin e parë të vitit 2014

MISIONI.
Forcimi dhe garantimi i rendit e sigurisë publike, individuale e komunitare do të përbeje angazhimin parësor të Ministrisë së Punëve të Brendshme, i cili është: "Tolerancë zero ndaj krimit". Lufta kundër krimit të organizuar e trafiqeve. Angazhimi në luftën kundër terrorizmit. Siguria rrugore. Decentralizimi dhe autonomia vendore nëpërmjet angazhimit maksimalisht në funksion të zgjerimit dhe thellimit të procesit të decentralizimit në dobi të zhvillimit dhe përmirësimit të jetës së komuniteteve. Reformimi i ekzekutivit qëndror dhe administrata publike. Administrata publike do të forcohet e konsolidohet sipas principeve të shërbimit publik, mbi bazën e meritës dhe të performancës. Statusi i nëpunësit civil do të shtrihet në pjesën më të madhe të organeve të administratës publike. Shërbimi Kombëtar i Mbrojtjes Civile.
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Ministria e Punëve të Brendshme, për vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas shtatë programeve buxhetore të miratuara, e më konkretisht: 
0. Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrimi”
0. Programi “Policia e Shtetit”
0. Programi “Garda e Republikës”
0. Programi “Prefekturat dhe funksionet e deleguara të Pushtetit Vendor”
0. Programi “Shërbimi i Gjendjes Civile”
0. Programi “Menaxhimi i Rezervave të Shtetit”
0. Programi “Emergjencat Civile”

Mbështetur në informacionin e paraqitur nga Ministria e Punëve të Brendshme mbi monitorimin e buxhetit për tremujorin e parë të vitit 2014, si dhe të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë, realizimi i treguesve buxhetorë për këtë ministri paraqitet si më poshtë:
	
	
	Në mijë lekë
	

	16
	Ministria e Punëve të Brendshme
	Plani 2014
	Fakti 2014T1
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	16,844,691
	3,555,211
	21.1%

	1.1.
	      Personeli 
	13,266,560
	2,997,176
	22.6%

	1.2
	      Operative
	3,578,131
	558,035
	15.6%

	2
	Shpenzime kapitale
	1,175,000
	0
	0.0%

	2.1.
	      Financim i brendshëm
	800,000
	0
	0.0%

	2.2.
	      Financim i huaj
	375,000
	0
	0.0%

	3
	Shpenzimet totale
	18,019,691
	3,555,211
	19.7%

	4
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit
	0
	2,610
	 

	 
	              TOTALI
	18,019,691
	3,557,821
	19.7%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	


Sikurse mund të konstatohet nga tabela e mësipërme, masa e realizimit 3-mujor të buxhetit të vitit 2014, kundrejt buxhetit vjetor të miratuar është 19.7 përqind. Realizimi i shpenzimeve të korente renditet në rreth 21%, ndërkohë që shpenzimet kapitale nuk janë realizuar në këtë tremujor, si rrjedhoje edhe e procesit të prokurimeve, i cili kërkon respektin e afateve ligjore. 

Ndarja e fondeve buxhetore sipas programeve, dhe realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për çdo program buxhetor, paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
	
	Në mijë lekë

	Emërtimi i Programit
	TOTALI I SHPENZIMEVE

	
	PLAN 
	FAKT
	Realizimi

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	842,986
	141,131
	16.7%

	Policia e Shtetit
	13,722,046
	2,756,534
	20.1%

	Garda e Republikës
	1,212,880
	260,093
	21.4%

	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara 
	565,938
	110,458
	19.5%

	Shërbimi i Gjendjes Civile
	733,077
	124,856
	17.0%

	Menaxhimi i Rezervave të Shtetit
	102,700
	17,094
	16.6%

	Emergjencat Civile
	840,064
	145,044
	17.3%

	TOTALI
	18,019,691
	3,555,211
	19.7%


	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	



Sipas të dhënave për realizimin e shpenzimeve për tremujorin e parë të vitit 2014, konstatohet një realizim i mirë i shpenzimeve, që varion nga 16.6% për programin “Menaxhimi i Rezervave të Shtetit”, deri në 21.4% për programin “Garda e Republikës. 

Tabela në vijim, jep informacion më të detajuar në lidhje me realizimin e shpenzimeve buxhetore, të miratuara për vitin 2014, për MPJ, sipas shpenzimeve korente dhe kapitale. 
	Emërtimi i Programit
	SHPENZIMET KORENTE
	SHPENZIMET KAPITALE

	
	PLAN 
	FAKT
	Realizimi
	PLAN 
	FAKT
	Realizimi

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	815,611
	141,131
	17.3%
	27,375
	0.0
	0.0

	Policia e Shtetit
	12,711,547
	2,756,534
	21.7%
	1,010,499
	0.0
	0.0

	Garda e Republikës
	1,182,880
	260,093
	22.0%
	30,000
	0.0
	0.0

	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor
	555,938
	110,458
	19.9%
	10,000
	0.0
	0.0

	Shërbimi i Gjendjes Civile
	693,077
	124,856
	18.0%
	40,000
	0.0
	0.0

	Menaxhimi i Rezervave të Shtetit
	96,700
	17,094
	17.7%
	6,000
	0.0
	0.0

	Emergjencat Civile
	788,938
	145,044
	18.4%
	51,126
	0.0
	0.0

	TOTALI
	16,844,691
	3,555,211
	21.1%
	1,175,000
	0.0
	0.0


	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	



Niveli i realizimit  të shpenzimeve ndikohet nga mos-realizimi i transfertave  korente të brendshme dhe të huaja, i investimeve në projektet me financim të brendshme e të huaj, të pa realizuara në limitin buxhetor për 3-mujorin e parë të vitit 2014.  

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar, buxhetit me ndryshime dhe fakti i realizimit për 3-mujorin e pare te vitin 2014, paraqiten në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:


	Kodi
	Emërtimi i Programit
	Struktura e Shpenzimeve

	
	
	Plani
	Fakti

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	4.0%
	4.7%

	03140
	Policia e Shtetit
	77.5%
	76.2%

	03150
	Garda e Republikës
	7.3%
	6.7%

	01160
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor
	3.1%
	3.1%

	01170
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	3.5%
	4.1%

	01180
	Menaxhimi i Rezervave të Shtetit
	0.5%
	0.6%

	10910
	Emergjencat Civile
	4.1%
	4.7%

	 
	TOTALI
	100.0%
	100.0%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	



Programi “Policia e Shtetit”, është programi më i madh buxhetor i MPB, dhe zë rreth 76.2% të totalit të shpenzimeve faktike të kryera gjatë 3 mujorit të parë të  vitit 2014. Më pas vjen programi “Garda e Republikës”, me 6.7%, “Emergjencat Civile” me  4.7%, “Planifikim Menaxhimi” me 4.7%, “Gjendja Civile me 4.1%, “Pushteti Vendor” me 3.1% dhe në fund “Rezervat e Shtetit”, të cilat përbëjnë vetëm 0.6% të shpenzimeve totale të Ministrisë së Punëve të Brendshme.  

Nga monitorimi konstatohet se struktura e shpenzimeve ndërmjet programeve në parashikimet sipas buxhetit fillestar dhe buxhetit me ndryshime, ka ndryshuar lehtësisht në pothuajse të gjitha programet, me një shmangie të vogël nga vlera sipas planit fillestar vjetor. 


PROGRAMET, PERFORMANCA DHE STATUSI I PRODUKTEVE BUXHETORE. 

Në vijim paraqitet një përshkrim i politikës së programeve buxhetore, objektivave dhe produkteve të tyre për vitin buxhetor 2014. 


1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Ky program buxhetor, përgjithësisht përfshin shpenzimet për aparatin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe fondet e alokuara për këtë program buxhetor, përbëjnë rreth 4.0% të shpenzimeve totale të miratuara për MPB për vitin 2014. Ndërkohë, referuar të dhënave mbi shpenzimet faktike, rezulton se për tremujorin e parë, shpenzimet për aparatin e MPB përbëjnë rreth 4.7% të shpenzimeve totale . 

Për vitin 2014, objektivat e këtij programi buxhetor janë: 
· Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve financiare. 
· Përmirësimi i shërbimeve funksionale të teknologjisë informacionit dhe komunikimit. 
· Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor, marrëveshje dhe projekte. 
· Hartimi i Regjistrit të Riskut dhe i strategjisë së minimizimit të tij.
· Përmirësimin e kushteve të punës për punonjësit


Për realizimin e këtyre objektivave, MPB ka alokuar rreth 843 milion lekë në terma vjetorë, dhe në tremujorin e parë të vitit 2014, realizimi i planit të buxhetit paraqitet në tabelën në vijim. 
	
	
	Në mijë lekë
	

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	Plani 2014
	Fakti 2014T1
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	815,611
	141,131
	17.3%

	1.1.
	      Personeli 
	473,000
	99,591
	21.1%

	1.2
	      Operative
	342,611
	41,540
	12.1%

	2
	Shpenzime kapitale
	27,375
	0
	0.0%

	2.1.
	      Financim i brendshëm
	27,375
	0
	0.0%

	2.2.
	      Financim i huaj
	0
	0
	0.0%

	3
	Shpenzimet totale
	842,986
	141,131
	16.7%

	4
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit
	0
	350
	 

	 
	              TOTALI
	842,986
	141,481
	16.8%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	



Më tej, për realizimin e këtyre objektivave, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), ka parashikuar 11 produkte buxhetore, nga të cilat janë realizuar plotësisht 9 produkte të parashikuar në planin e buxhetit të 3 mujorit të parë të vitit 2014. Ndërkohë, nuk janë realizuar produkti “Blerje pajisjesh”, dhe ”Objekt i Rikonstruktuar”

Referuar informacionit të paraqitur nga Ministria e Punëve të Brendshme, në mënyrë analitike realizimi i produkteve paraqitet në tabelën e mëposhtme:
	
PRODUKTET

	Buxheti 
2014T1
Në ‘000 lekë
	Realizimi  i 3-mujorit të I-rë të vitit 2014

	
	
	Në ‘000lekë
	Në %
	Statusi i produktit

	Raporte kontrolli dhe auditimi
	17,980
	14,600
	81.2
	Plotësisht

	Raporte zbatimi dhe monitorimi 
	27,239
	21880
	80
	Plotësisht

	Plane për menaxhimin e burimeve financiare
	21,200
	15900
	75
	Plotësisht

	Raporte financiare për menaxhimin e larte
	22,400
	16800
	75
	Pjesërisht

	Menaxhimi i burimeve njerëzore, raporte për planifikimin dhe monitorimin e burimeve njerëzore 
	21,300
	16200
	26
	Plotësisht

	Rjet funksinal kompjuterik eficent për te gjithë sektorët sipas niveleve
	10,970
	8400
	76
	Plotësisht

	Mjete transporti te shërbyera   
	35,200
	26700
	75
	Plotësisht

	Blerje pajisjesh
	3,5240
	0
	0
	Pa realizuar

	Proces prokurimi
	14,300
	10900
	76.2
	Plotësisht

	Akte ligjore dhe nënligjore
	10,250
	10100
	98.5
	Plotësisht

	Objekt i Rikonstruktuar
	3,200
	0
	0
	F. Ngrire nga M.F.

	                     TOTALI
	187.563
	141.480
	75.4
	



Në këtë program, janë realizuar edhe të ardhura jashtë limitit në shumën totale prej rreth 350 mijë lekë të krijuara nga njësia shpenzuese “Q. K. P. Azilkërkuesit”. 
2. Policia e Shtetit

Programi “Policia e Shtetit”, përbën programin më të madh buxhetor të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe fondet e dedikuara për këtë program përbëjnë rreth rreth 77.5% të buxhetit të miratuar për këtë institucion në vitin 2014. 

Programi i Policisë së Shtetit përmban disa nënprograme si për shembull hetimi i krimeve, siguria publike, sigurimi i kufirit dhe migracionit dhe trajnimi policor. Për secilin nga këto drejtime, Ministria e Punëve të Brendshme, parashikon objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. 
· Në drejtimin e hetimit të krimeve, programi synon të sigurojë një shërbim investigativ që realizon parandalimin,hetimin, dokumentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale nëpërmjet aplikimit të masave, metodave, teknikave speciale të hetimit, si dhe zbatimin e kërkesave ligjore që kane të bëjnë me rritjen e sigurisë në vend, për paqe e një jetë më të mirë për qytetaret.
· Në drejtimin e sigurisë publike, programi synon te siguroje rendin dhe qetësinë publike, nëpërmjet shërbimeve profesionale, ne kohe dhe me cilësi si dhe te garantoje një mjedis te sigurte për komunitetin e ne partneritet me te, nëpërmjet policimit me standardet me te larta te performances.
· Në drejtimin e sigurimit të kufirit dhe migracionit, programi synon hartimin dhe zbatimin e politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror duke bashkëpunuar me institucionet shqiptare dhe ato homologe të vendeve të tjera, në kuadër të marrëveshjeve bilaterale dhe multilaterale. 
· Në drejtimin e trajnimit policor, programi synon përfshirjen në trajnim në forma të ndryshme të gjithë personelit të policisë në përputhje me nevojat profesionale të organizatës, të njësisë ku bën pjesë punonjësi i policisë, funksionin, gradën, specialitetin dhe vlerësimin individual. 

Për realizimin e këtyre qëllimeve, për vitin 2014, Ministria e Punëve të Brendshme ka alokuar në programin “Policia e Shtetit”, rreth 13.7 miliardë lekë, në terma vjetorë, dhe në tremujorin e parë të këtij viti, realizimi i planit të buxhetit paraqitet në tabelën në vijim. 
	
	
	Në mijë lekë
	

	03140
	Policia e Shtetit
	Plani 2014
	Fakti 2014T1
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	12,711,547
	2,756,534
	21.7%

	1.1.
	      Personeli 
	10,320,380
	2,321,929
	22.5%

	1.2
	      Operative
	2,391,167
	434,605
	18.2%

	2
	Shpenzime kapitale
	1,010,499
	0
	0.0%

	2.1.
	      Financim i brendshëm
	673,499
	0
	0.0%

	2.2.
	      Financim i huaj
	337,000
	0
	0.0%

	3
	Shpenzimet totale
	13,722,046
	2,756,534
	20.1%

	4
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit
	0
	2,260
	 

	 
	              TOTALI
	13,722,046
	2,758,794
	20.1%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	



Më tej, MPB synon arritjen e këtyre qëllimeve nëpërmjet realizimit të rreth 73 produkteve buxhetore përgjatë vitit 2014. Lidhur me realizimin e tyre në tremujorin e parë, 57 prej tyre janë realizuar plotësisht, 4 pjesërisht dhe 6 rezultojnë të parealizuar. Lidhur me 6 produktet të cilat nuk janë realizuar, në raportin e monitorimit të hartuar nga MPB referohet se kjo situatë derivon nga fakti që investimet janë detajuar dhe hedhur në sistemin informatik financiar të qeverisë në muajin mars 2014. 

Gjithsesi, në tërësi konstatohet një performance e mirë realizimi për produktet të evidentuara në këtë program. Për më tepër informacion mbi listën e produkteve të parashikuara nga MPB, lutem referojuni Raportit mbi Monitorimin e shpenzimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për tremujorin e parë të vitit 2014, të publikuar në faqen zyrtare të internetit të këtij institucioni. 


3. Garda e Republikës

Programi “Garda e Republikës”, përbën programin e dytë më të madh të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe fondet e dedikuara për këtë program përbëjnë rreth 7,6 % të të buxhetit të miratuar për këtë institucion në vitin 2014. 

Nëpërmjet fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i vazhdueshëm i sigurisë së personaliteteve vendas dhe të huaj, si dhe rritja e shkalles së sigurisë për objektet e rëndësisë së veçantë, nëpërmjet rritjes së kapaciteteve menaxhuese, duke siguruar përputhje me standardet më të larta evropiane në fushën e sigurisë së Personaliteteve të Larta Shtetërore.

Për vitin 2014, MPB ka alokuar rreth 1.2 miliardë lekë në këtë program buxhetor, dhe realizimi i planit të buxhetit, për tremujorin e parë të vitit 2014, paraqitet në tabelën në vijim. 
	
	
	Në mijë lekë
	

	03150
	Garda e Republikës
	Plani 2014
	Fakti 2014T1
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	1,182,880
	260,093
	22.0%

	1.1.
	      Personeli 
	982,000
	227,842
	23.2%

	1.2
	      Operative
	200,880
	32,251
	16.1%

	2
	Shpenzime kapitale
	30,000
	0
	0.0%

	2.1.
	      Financim i brendshëm
	30,000
	0
	0.0%

	2.2.
	      Financim i huaj
	0
	0
	0.0%

	3
	Shpenzimet totale
	1,212,880
	260,093
	21.4%

	4
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit
	0
	0
	 

	 
	              TOTALI
	1,212,880
	260,093
	21.4%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	



Në këtë kuadër, në programin “Garda e Republikës”, janë parashikuar 2 produkte buxhetore, dhe më specifikisht “Ruajtja e personaliteteve të larta shtetërore, vendas dhe të huaj” i cili rezulton plotësisht i realizuar për periudhën e raportimit, si dhe produkti “Rikonstruksioni i Komandës së Gardës”, i cili nuk është realizuar si pasojë e afateve të çeljes së investimeve dhe procesit të prokurimit”. 


4. Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor

Fondet e alokuara për këtë program buxhetor, synojnë forcimin e rendit kushtetues, koordinimin e veprimtarive dhe kontributeve të institucioneve qëndrore me ato vendore për një zhvillim lokal dhe rajonal të qëndrueshëm. Më tej, synohet zbatimi i programit të qeverisë nga institucionet qëndrore në nivel lokal, përdorimin me efiçencë të fondeve buxhetore dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetareve. Gjithashtu, nëpërmjet Strukturave të Administrimit të Tokës në Qarqe, kryhet azhornimi i sipërfaqeve të tokës, përgatitja e dokumentacionit dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës në përputhje me strategjitë dhe planet e zhvillimit. 

Për vitin 2014, fondet e dedikuara për këtë program përbëjnë rreth 3.1 % të buxhetit të miratuar për Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Tabela në vijim paraqet realizimin e planit të buxhetit, për këtë program. 
	
	
	

Në mijë lekë
	

	01160
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor
	Plani 2014
	Fakti 2014T1
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	555,938
	110,458
	19.9%

	1.1.
	      Personeli 
	459,500
	102,561
	22.3%

	1.2
	      Operative
	96,438
	7,897
	8.2%

	2
	Shpenzime kapitale
	10,000
	0
	0.0%

	2.1.
	      Financim i brendshëm
	10,000
	0
	0.0%

	2.2.
	      Financim i huaj
	0
	0
	0.0%

	 
	              TOTALI
	565,938
	110,458
	19.5%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	



Në programin “Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor”, për vitin 2014, janë parashikuar 5 produkte, nga të cilët, sipas informacionit të përcjellë nga MPB, 4 janë realizuar plotësisht në raport me planin e periudhës, ndërkohë që produkti tjetër rezulton i parealizuar si pasojë e ngrirjes së fondeve nga ana e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. 


5. Shërbimi i Gjendjes Civile

Programi buxhetor “Shërbimi i Gjendjes Civile”, siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave të shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe në Regjistrin Kombëtar të Adresave. Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të dhënave personale, që vërteton lindjen, ekzistencën, individualitetin e shtetasve, si dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të dhëna shërbejnë për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në marrëdhëniet me shoqërinë e shtetin shqiptar, si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve shtetërore. 

Për vitin 2014, objektivat e politikës së këtij programi janë:
· Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil  
· Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurte i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave.
· Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumentave të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.

Për vitin 2014, fondet e dedikuara për këtë program përbëjnë rreth 3.5 % të buxhetit të miratuar për Ministrinë e Punëve të Brendshme, dhe rreth 4.1% të shpenzimeve faktike të MPB për tremujorin e parë të vitit 2014. Realizimi i planit të buxhetit për këtë periudhë raportimi, paraqitet në tabelën në vijim. 
	
	
	Në mijë lekë
	

	01170
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	Plani 2014
	Fakti 2014T1
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	693,077
	124,856
	18.0%

	1.1.
	      Personeli 
	373,000
	88,450
	23.7%

	1.2
	      Operative
	320,077
	36,406
	11.4%

	2
	Shpenzime kapitale
	40,000
	0
	0.0%

	2.1.
	      Financim i brendshëm
	40,000
	0
	0.0%

	2.2.
	      Financim i huaj
	0
	0
	0.0%

	 
	              TOTALI
	733,077
	124,856
	17.0%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	


Sikurse mund të konstatohet edhe nga tabela e mësipërme, ky program buxhetor paraqet një nivel realizimi të shpenzimeve prej 17%, kryesisht prej nivelit të realizimit të shpenzimeve korente, ndërkohë që investimet rezultojnë të parealizuar për periudhën referuese. 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]
Në këtë program, janë parashikuar 4 produkte, nga të cilët 2 janë realizuar plotësisht, ndërkohë që 2 produktet e tjera që lidhen me Regjistrin Kombëtar Elektronik të Gjendjes Civile dhe Regjistrin Kombëtar të Adresave, rezultojnë të parealizuara si pasojë e fondeve të ngrira nga ana e MZHETS. 

6. Menaxhimi i Rezervave të Shtetit

Qëllimi i këtij programi është administrimi i stokut të mallrave rezervë materiale shtetërore, për t’u përdorur për të ndërhyrë në situatat në nevojë. Më tej, programi administron edhe mallrat e sekuestruara, konfiskuara, mallra të lëna në ruajtje etj., nëpërmjet Drejtorive  Rajonale te shtrira ne te gjithë territorin e vendit. 

Për vitin 2014, fondet e dedikuara për këtë program përbëjnë rreth 0.5 % të buxhetit të miratuar për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Tabela në vijim paraqet realizimin e planit të buxhetit, për këtë program në tremujorin e parë të këtij viti. 
	
	
	Në mijë lekë
	

	01180
	Menaxhimi i Rezervave të Shtetit
	Plani 2014
	Fakti 2014T1
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	96,700
	17,094
	17.7%

	1.1.
	      Personeli 
	76,000
	16,202
	21.3%

	1.2
	      Operative
	20,700
	892
	4.3%

	2
	Shpenzime kapitale
	6,000
	0
	0.0%

	2.1.
	      Financim i brendshëm
	6,000
	0
	0.0%

	2.2.
	      Financim i huaj
	0
	0
	0.0%

	3
	Shpenzimet totale
	102,700
	17,094
	16.6%

	4
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit
	0
	0
	 

	 
	              TOTALI
	102,700
	17,094
	16.6%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	


Për 3 mujorin e pare te vitin 2014, me fondet buxhetore të vëna në dispozicion nga Ministria e Punëve të Brendshme, për programin “Menaxhimi i Rezervave të Shtetit”,  janë planifikuar 6 produkte. Nga këto produkte, 5 rezultojnë të realizuara pjesërisht dhe 1 produkt nuk është realizuar. 

7. Emergjencat Civile

Programi buxhetor “Emergjencat Civile”, zhvillon politika dhe strategji në fushën e menaxhimit të situatave të emergjencave civile”, duke bashkërenduar veprimet e të gjitha strukturave shtetërore, në mënyrë që të reduktojë në mënyre substanciale humbjet në njerëz, asete sociale, në ekonomi dhe mjedis. Institucionet e këtij programi buxhetor, vlerësojnë rreziqet dhe dëmet e shkaktuara nga fatkeqësi të ndryshme, si dhe programojnë e kontrollojnë masa paraprake, parandaluese, mbrojtëse dhe reaguese. 

Për vitin 2014, fondet e alokuara për këtë program përbëjnë rreth 4.1 % të buxhetit të miratuar për Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

Tabela në vijim paraqet realizimin e planit të buxhetit, për këtë program në tremujorin e parë të këtij viti.
	
	
	Në mijë lekë
	

	10910
	Emergjencat Civile
	Plani 2014
	Fakti 2014T1
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	788,938
	145,044
	18.4%

	1.1.
	      Personeli 
	582,680
	140,601
	24.1%

	1.2
	      Operative
	206,258
	4,443
	2.2%

	2
	Shpenzime kapitale
	51,126
	0
	0.0%

	2.1.
	      Financim i brendshëm
	13,126
	0
	0.0%

	2.2.
	      Financim i huaj
	38,000
	0
	0.0%

	3
	Shpenzimet totale
	840,064
	145,044
	17.3%

	4
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit
	0
	0
	 

	 
	              TOTALI
	840,064
	145,044
	17.3%

	Burimi: Ministria e Financave
	
	
	



Për këtë program buxhetor në vitin 2014, janë parashikuar 8 produkte buxhetore, të cilat rezultojnë të gjitha të plotësuara, madje, në nivel total, vërehet një tejkalim i planit në nivelin 135.2%. Këtu, kryesisht ka ndikuar tejkalimi i realizimit të planit të investimeve me financim të huaj, pagesat për të cilat janë kryer drejtpërsëdrejti nga donatorët me mënyrën e pagesës direkte, jashtë sistemit të thesarit, duke përfshirë edhe pagesa të vitit 2011 dhe 2012. Gjithashtu, në disa nga produktet e tjera të planifikuara, rezulton një tejkalim i planit, si pasojë e shtesave me Vendime të Këshillit të Ministrave dhe i derdhjes së fondeve nga KESH, për përmbytjet e shkaktuara në zonën e Shkodrës. 
[bookmark: _GoBack]
Për 3 mujorin e pare te vitin 2014, me fondet buxhetore të vëna në dispozicion, për programin “Emergjencat Civile”,  janë planifikuar 8 produkte. Nga këto produkte, 5 rezultojnë të realizuara pjesërisht dhe 3 produkte nuk janë realizuar. Në raportin e përgatitur nga MPB, paraqitet edhe argumentimi për mosrealizimin e këtyre produkteve, ku sërish çelja e investimeve në muajin mars ka ndikim. 

KOMENTE TË TJERA
· Duke vlerësuar përpjekjet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, sjellim në vëmendje që në raportin e monitorimit, duhet të përfshihet më tepër informacion mbi realizimin e produkteve të programeve buxhetore, të cilat gjithashtu duhet të jenë të lidhura edhe me realizimin e objektivave të politikës së programit.
· Gjithashtu, kërkohen më tepër përpjekje në drejtim të përmirësimit të objektivave dhe produkteve buxhetore, emërtimeve të tyre dhe njësive matëse mbi bazën e të cilave monitorohet performanca e përdorimit të burimeve financiare publike. 
Publikimi në faqen e internetit
Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka publikuar në faqen zyrtare të internetit raportin e monitorimit të buxhetit për tremujorin e parë të vitit 2014.

