KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit te Komisionit Qendror te Zgjedhjeve
per vitin 2013
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, per vitin 2013, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas  programit te miratuar, e konkretisht:

· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”
· Programi “Zgjedhjet e Pergjithshme dhe Lokale”

Ne fund te vitit 2013, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si me poshte:

                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                         kundrejt buxhetit vjetor

· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”                    96 %

· Programi “Zgjedhjet e Pergjithshme dhe Lokale”                         99 %

Totali i institucionit                                                             98.7%  
Nga nje veshtrim i pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per vitin 2013, te ketij institucioni, evidentohet nje performance pergjithesisht e mire. 
Sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te vitit 2013 paraqitet e tille:

                                                                              Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”   95.7%                97.1 %

· Programi “Zgjedhjet e Pergjithshme dhe Lokale”        99.%                 99.7 %
          Totali i institucionit                                            98.8 %             98.7 %              
Shpenzimet korente dhe kapitale jane realizuar ne nivel te mire, prej rreth respektivisht ne 98.8 perqind dhe 98.7, ne total. 
Performanca dhe statusi i produkteve te çdo programi 
Ne programin “Planifikim, menaxhim, administrim” jane parashikuar kater produkte, performanca e te cileve eshte realizuar ne perputhje me planifikimin ne terma sasiore dhe nuk eshte raportuar per realizimin e tyre në vlerë.

Ne programin “Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale” jane parashikuar tre produkte, performanca e te cileve eshte realizuar ne perputhje me planifikimin ne terma sasiore dhe ne vlere.

2. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te institucionit me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.

                                                                                                                  Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.

	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	87.8
	87.8
	0.0
	29.2
	29.2


	0.0
	117.0
	117.0
	0.0

	Zgjedhjet e Pergjithshme dhe Lokale
	1072.8
	1070.7
	-2.1
	39.8
	39.8
	0.0
	1112.7
	1110.5
	-2.1

	Totali 
	1160.6
	1158.5
	-2.1
	69.0
	62.0
	0.0
	1129.7
	1227.5
	-2.1


Ashtu sic shikohet edhe nga tabela e mesiperme, te dhenat e raportuara nga KQZ-ja, ne tabelat e monitorimit te shpenzimeve per vitin 2013 nuk perputhen me te dhenat e nxjerra nga sistemi i thesarit per shpenzimet korente.

3. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.
Per programet e ketij institucioni situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate gjashtemujorit te pare te vitit 2013, buxheti fillestar dhe buxheti me ndryshimet e ndodhura gjate kesaj periudhe, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti sipas A/Normativ V.2013
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	121.0
	121.762
	+0.762

	Zgjedhjet e Pergjithshme dhe Lokale
	600.0
	1.121.0
	+521.0

	Totali 
	721.0
	1242.762
	521.762


Sic shihet nga tabela e mesiperme ka diferenca midis buxhetit me ndryshime dhe buxhetit fillestar  per vitin 2013, si rezultat i shteses se fondeve per perdorim te fondit te vecante, i shtesave me VKM per zgjedhjet parlamentare Qershor 2013, si dhe nga pagesat kalimtare.
4. Komente te tjera
· Relacioni shpjegues, mbi performancen e buxhetit dhe te produkteve, i raportit te monitorimit, te sjelle nga KQZ-ja, nuk eshte analizues dhe nuk permban analize  te produkteve as ne vlere dhe as ne sasi. 
