KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit te Komisionit te Sherbimit Civil 

per vitin 2013
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Komisioni i Sherbimit Civil, per vitin 2013, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas nje  programi te miratuar, e konkretish:

· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”

Ne fund te vitit 2013, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si me poshte:

                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                         kundrejt buxhetit vjetor

· Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”                         88%

Totali i institucionit                                                                88%
Nga nje veshtrim i pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per vitin 2013, per kete program te ketij institucioni, evidentohet nje performance pergjithesisht jo e mire.
Sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te vitit 2013 paraqitet e tille:

                                                                        Shpenzime korente         Shpenzime kapitale

· “Planifikim, menaxhim dhe administrim”           87.5%                     91.4%

          Totali i institucionit                                     87.5%                   91.4%
Shpenzimet korente paraqiten me mos realizim per vitin 2013, si rezultat i mos realizimit te numrit te planifikuar te punonjesve nga 24 punonjes te planifikuar ne 22 ne fakt. Ndersa persa i perket shpenzimeve kapitale, duke ju referuar raportimit te ketij institucioni rezulton se blerja e pajisjeve te zyrave e planifikuar per rreth 100 mije leke,  eshte realizuar rreth 50%, blerja e nje automjeti me vlere 2,6 milion eshte realizuar dhe blerja pajisjeve elektronike me vlere 300 mije leke eshte realizuar vetem ne vleren 120 mije leke ose rreth 40 %. 
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Ne programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, jane parashikuar 6 produkte, nje prej te cileve rezulton se nuk eshte realizuar. Keshtu permendim se nuk eshte organizuar asnje nga 2 seminaret e planifikuar me punonjesit e njesive te menaxhimit te burimeve njerezore. Jane realizuar pjeserisht 3 prej tyre. Keshtu mbikqyrja dhe menaxhimi i sherbimit civil eshte realizuar vetem ne 10 nga 12 institucionet qendrore e te pavarura, vendimarrja dhe ankesat  e nepunesve qe perfshihen ne ligjin e statusit te nepunesit civil, jane realizuar 207 vendimmarrje mbi ankesat e nepunesve civile nga 350 te planifikuara, etj.   
3. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te institucionit me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.

                                                                                                       Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. dhe administrim
	
         34.3

	34.3
	
	2.742
	2.742
	
	37.043
	37.043
	

	Totali i institucionit 
	34.3
	34.3
	
	2.742
	2.742
	
	37.043
	37.043
	


Ashtu sic shikohet edhe nga tabela e mesiperme, te dhenat e raportuara nga KSHC-ja, ne tabelat e monitorimit te shpenzimeve per vitin 2013, perputhen plotesisht me te dhenat e nxjerra nga sistemi i thesarit.
4. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.
Per programin e ketij institucioni situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate vitit 2013 eshte pa ndryshime, siç edhe paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2013
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planif. Menaxh. dhe administrim
	42.217
	42.217
	

	Totali 
	42.217
	42.217
	


5. Komente te tjera
· Nuk ka.
